## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 01-Shabbat.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | MUNICÍPIO DE BOA VISTA | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | BOA VISTA/RR | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE IV | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2023-04-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA
CREA/CAU: | 0914660993
ART/RRT: | RR20230119275
Data do preenchimento: | 2023-05-30
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | ARTHUR HENRIQUE BRANDÃO MACHADO
Cargo: | PREFEITO
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-28
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | MUNICÍPIO DE BOA VISTA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE IV / CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 23.54% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 23.54%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | BOA VISTA/RR | [5 empty] | 2023-05-30
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 0914660993
[6 empty] | F | ART/RRT: | RR20230119275
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.99% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 3% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 15% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 15%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | BOA VISTA/RR | [5 empty] | 2023-05-30
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 0914660993
[6 empty] | F | ART/RRT: | RR20230119275
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | BOA VISTA/RR | [5 empty] | 2023-05-30
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA
[7 empty] | CREA/CAU: | 0914660993
[7 empty] | ART/RRT: | RR20230119275
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## EVENTOS (hidden)
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
24. | 24 |  | 0
25. | 25 |  | 0
26. | 26 |  | 0
27. | 27 |  | 0
28. | 28 |  | 0
29. | 29 |  | 0
30. | 30 |  | 0
31. | 31 |  | 0
32. | 32 |  | 0
33. | 33 |  | 0
34. | 34 |  | 0
35. | 35 |  | 0
36. | 36 |  | 0
37. | 37 |  | 0
38. | 38 |  | 0
39. | 39 |  | 0
40. | 40 |  | 0
41. | 41 |  | 0
42. | 42 |  | 0
43. | 43 |  | 0
44. | 44 |  | 0
45. | 45 |  | 0
46. | 46 |  | 0
47. | 47 |  | 0
48. | 48 |  | 0
49. | 49 |  | 0
50. | 50 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONOPLE (hidden)
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
F | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
F | 5 | MOVIMENTO DE TERRA
F | 6 | INFRAESTRUTURA
F | 7 | SUPERESTRUTURA
F | 8 | SISTEMA DE VEDAÇÃO
F | 9 | REVESTIMENTO PAREDE
F | 10 | PINTURA
F | 11 | COBERTURA E FORRO
F | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA
F | 13 | URBANIZAÇÃO
F | 14 | ESQUADRIAS
F | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
F | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
F | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
F | 19 | INSTALAÇÕES DE DRENO
F | 20 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE (hidden)
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | MUNICÍPIO DE BOA VISTA | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE IV | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
F | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
F | 5 | MOVIMENTO DE TERRA
F | 6 | INFRAESTRUTURA
F | 7 | SUPERESTRUTURA
F | 8 | SISTEMA DE VEDAÇÃO
F | 9 | REVESTIMENTO PAREDE
F | 10 | PINTURA
F | 11 | COBERTURA E FORRO
F | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA
F | 13 | URBANIZAÇÃO
F | 14 | ESQUADRIAS
F | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
F | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
F | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
F | 19 | INSTALAÇÕES DE DRENO
F | 20 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: 0 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: 0 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | BOA VISTA/RR
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-28 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## BM (hidden)
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | MUNICÍPIO DE BOA VISTA |  | 0 |  |  | 0 | CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE IV |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | BOA VISTA/RR |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 418 | F | 1. | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.1. | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | MOVIMENTO DE TERRA | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INFRAESTRUTURA | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SUPERESTRUTURA | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SISTEMA DE VEDAÇÃO | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | REVESTIMENTO PAREDE | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | PINTURA | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | COBERTURA E FORRO | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | URBANIZAÇÃO | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ESQUADRIAS | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALAÇÕES DE DRENO | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
BOA VISTA/RR
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE (hidden)
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #REF! | #REF!
|  |  |  | MUNICÍPIO DE BOA VISTA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE IV |  |  |  | BOA VISTA/RR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Normal |  | 2023-05-01 | 0% |  |  | 0 | -13.3 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 418 | Automático | F | 1 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 13.3 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 13.3 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | BOA VISTA/RR | [6 empty] | 2023-05-30
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | ARTHUR HENRIQUE BRANDÃO MACHADO | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z30: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO (hidden)
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 13.3 | 0 | 0
BOA VISTA/RR, 10 de Sivan de Tuesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR
Proponente / Tomador: | MUNICÍPIO DE BOA VISTA
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | #REF! | #REF!
Contrapartida Financeira: |  | 13.3 | #REF! | #REF!
Outros: |  | 0 | #REF! | #REF!
Investimento: |  | 13.3 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
ARTHUR HENRIQUE BRANDÃO MACHADO
PREFEITO
INSERIR BRASÃO
MENU
←

## CÁLCULO (hidden)
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE IV |  | 0 |  | 0 |  | MUNICÍPIO DE BOA VISTA | [7 empty] | 0 |  | MUNICÍPIO DE BOA VISTA
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | [10 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 |  | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 6020000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | CONFORME MEMORIAL CONFECCIONADO NA TABELA DE REFERÊNCIA |  |  | . | 2 | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 39 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 152.8 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 132.6 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 160.38 |  |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 53.76 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 905.64 |  |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1095.53 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1000.27 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 95.26 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 747.94 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 747.94 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 75.93 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 53.21 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0.36 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 | CONFORME ABA QUIOSQUE |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 44 |  |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 47 |  |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4054.04 |  |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 483.41 |  |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2910.1 |  |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 676.77 |  |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2026.85 |  |  |  | . | 5 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 35976.58 |  |  |  | . | 5 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2026.85 |  |  |  | . | 5 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 251.73 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9.65 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 178.81 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 217.22 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 304 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 455.4 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 122.4 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1552.3 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 813 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 111.7 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 72.57 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 72.57 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 521.22 |  |  |  | . | 6 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49. | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 907.2 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 38.6 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 810.3 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1148.4 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 197.9 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 58.2 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2.8 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 327.4 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 22.8 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 338.2 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 414.01 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 91.2 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 91.2 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 91.2 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 45.78 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 45.78 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 32.9 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1.95 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 57.2 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 11.3 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 57.2 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 11.3 |  |  |  | . | 7 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72. | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1196.05 |  |  |  | . | 8 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2443.46 |  |  |  | . | 8 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2137.31 |  |  |  | . | 8 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 361.65 |  |  |  | . | 8 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
77. | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | REVESTIMENTO PAREDE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 361.65 |  |  |  | . | 9 | REVESTIMENTO PAREDE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
77 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 22 |  |  |  | . | 9 | REVESTIMENTO PAREDE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
80. | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1923.96 |  |  |  | . | 10 | PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
80 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1923.96 |  |  |  | . | 10 | PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
80 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 601.35 |  |  |  | . | 10 | PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
80 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1322.61 |  |  |  | . | 10 | PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85. | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | COBERTURA E FORRO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 653.37 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 653.37 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 653.37 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 44.52 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 54.2 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 19.61 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 71.17 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 95.92 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 495.96 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 571.54 |  |  |  | . | 11 | COBERTURA E FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98. | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 32.92 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 32.92 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 32.92 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 214.3 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 23.37 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 15.57 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 137.8 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 53.86 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 130.19 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 399.97 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 422.23 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 37.9 |  |  |  | . | 12 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111. | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | URBANIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1464.06 |  |  |  | . | 13 | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 81.23 |  |  |  | . | 13 | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 12.18 |  |  |  | . | 13 | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0.25 |  |  |  | . | 13 | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 129.85 |  |  |  | . | 13 | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5.72 |  |  |  | . | 13 | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 24.03 |  |  |  | . | 13 | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2.89 |  |  |  | . | 13 | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120. | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 62.8 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 23 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1.08 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 62.3 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6.94 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 57.5 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 125.6 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
120 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 125.6 |  |  |  | . | 14 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137. | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0.45 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2.54 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4.43 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 33.3 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2.04 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 27 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 12 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 12 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 27 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 27 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
137 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 15 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163. | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 100 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 92 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 66 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 181 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 499.5 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3428.7 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1906.5 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 117.3 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 47.3 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 40.5 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 160.4 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 81.1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 318.3 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5.3 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 29.1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 38 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 28 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 39 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 70 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 24 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 45 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 23 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 19 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 12 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 16 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3.6 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 449 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5.2 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 35.3 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 129.8 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 120.1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5.3 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 32.6 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 547.4 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 30.7 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 136.4 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 145 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 20 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
163 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227. | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 44 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 91 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 8 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 23 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 36 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 37 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 380.06 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 108.78 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 50.29 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 22.64 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 27 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 14 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 8 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 18 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 53 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
227 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270. | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 20 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 13 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 8 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 41 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 33 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 14 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 30 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 24 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 7 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 145.94 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 138.42 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 56.98 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 20.1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
270 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 14 |  |  |  | . | 18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
310. | 2 | F | Nível 2 | 1.18. | INSTALAÇÕES DE DRENO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 173.05 |  |  |  | . | 19 | INSTALAÇÕES DE DRENO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
310 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 71 |  |  |  | . | 19 | INSTALAÇÕES DE DRENO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
310 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 29 |  |  |  | . | 19 | INSTALAÇÕES DE DRENO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
310 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 15 |  |  |  | . | 19 | INSTALAÇÕES DE DRENO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
310 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 28 |  |  |  | . | 19 | INSTALAÇÕES DE DRENO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
316. | 2 | F | Nível 2 | 1.19. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 20 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
316 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 29 |  |  |  | . | 20 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
316 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 20 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
316 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 20 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
316 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 20 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
322. | 2 | F | Nível 2 | 1.20. | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 14.32
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6.29
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3
|  |  | Nível 2 | 1.21. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | 0
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 252.26
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 183.89
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10
|  |  | Nível 2 | 1.22. | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 56
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 11
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 979.4
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 36
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 23
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 8
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3.8
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 20.7
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 76.4
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 38
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 110.5
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 77.2
|  |  | Nível 2 | 1.23. | INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |  | 0
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0.6
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | Nível 2 | 1.24. | INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO/VÁCUO |  | 0
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 13.25
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9.58
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10.43
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4
|  |  | Nível 2 | 1.25. | MURO/LIXO |  | 0
|  |  | Nível 3 | 1.25.1. | INFRAESTRUTURA - MURO/LIXO |  | 0
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 37.21
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1.62
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1.96
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 25.56
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 63.24
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 58.63
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 167.1
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 248.5
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 258.9
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 165.8
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 11.31
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 11.31
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 121.87
|  |  | Nível 3 | 1.25.2. | SUPERESTRUTURA - MURO/LIXO |  | 0
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 113.2
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 93
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 219.4
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10.9
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 43.3
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 50.69
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 29.88
|  |  | Serviço | 1.25.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 13.3
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 13.3
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 13.3
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4.23
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4.23
|  |  | Nível 3 | 1.25.3. | SISTEMA DE VEDAÇÃO E PINTURA - MURO/LIXO |  | 0
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 167.5
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 335
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 335
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 582.91
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 582.91
|  |  | Nível 3 | 1.25.4. | ESQUADRIAS - MURO/LIXO |  | 0
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 8.4
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 64.59
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 133.58
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 7
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3
|  |  | Nível 2 | 1.26. | SERVIÇOS FINAIS |  | 0
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 623.46
|  |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | Encargos sociais: | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | Observações: | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. | 0 |  | 0
|  |  | 0 | Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | BOA VISTA/RR | 0 |  | 0
|  |  | 0 | Local | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 45076 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | Data | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## QCI (hidden)
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | MUNICÍPIO DE BOA VISTA |  |  | BOA VISTA/RR
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE IV | [7 empty] | OGU | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -13.3 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Equipamentos comunitários | Lazer e turismo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 0 | 13.3 | 0 | 13.3 |  |  |  | Proporcional | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
11 | Branco |  | 11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
12 | Branco |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
13 | Branco |  | 13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
14 | Branco |  | 14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
15 | Branco |  | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
16 | Branco |  | 16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
17 | Branco |  | 17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
18 | Branco |  | 18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
19 | Branco |  | 19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
20 | Branco |  | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 13.3 | 0 | 13.3 | [6 empty] | 0 | 13.3 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
BOA VISTA/RR
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: ARTHUR HENRIQUE BRANDÃO MACHADO
|  |  | 2023-05-30 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | MUNICÍPIO DE BOA VISTA | [8 empty] | CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE IV |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR |  |  | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 13.3 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0% | 2 |  | Linha | 1.1. | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 2 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 16.08% | 17.08% | 24.47% | 21.07% | 21.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-10-01: 16.08%; 2023-11-01: 17.08%; 2023-12-01: 24.47%; 2024-01-01: 21.07%; 2024-02-01: 21.3%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0% | 4 |  | Linha | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 0% | 11 |  | Linha | 1.3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 2 | 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 0% | 30 |  | Linha | 1.4. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-10-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 0% | 34 |  | Linha | 1.5. | INFRAESTRUTURA |  |  | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-10-01: 60%; 2023-11-01: 40%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 0% | 49 |  | Linha | 1.6. | SUPERESTRUTURA |  |  | 2 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-11-01: 60%; 2023-12-01: 40%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 0% | 72 |  | Linha | 1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  |  | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-11-01: 30%; 2023-12-01: 70%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | 0% | 77 |  | Linha | 1.8. | REVESTIMENTO PAREDE |  |  | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-01-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 0% | 80 |  | Linha | 1.9. | PINTURA |  |  | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 0% | 85 |  | Linha | 1.10. | COBERTURA E FORRO |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 80% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-12-01: 80%; 2024-02-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0% | 98 |  | Linha | 1.11. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-12-01: 20%; 2024-01-01: 80%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0% | 111 |  | Linha | 1.12. | URBANIZAÇÃO |  |  | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 0% | 120 |  | Linha | 1.13. | ESQUADRIAS |  |  | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-01-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 0% | 137 |  | Linha | 1.14. | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  |  | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-01-01: 80%; 2024-02-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 0% | 163 |  | Linha | 1.15. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-11-01: 25%; 2023-12-01: 25%; 2024-01-01: 25%; 2024-02-01: 25%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 0% | 227 |  | Linha | 1.16. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-11-01: 25%; 2023-12-01: 25%; 2024-01-01: 25%; 2024-02-01: 25%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 1 | 0% | 270 |  | Linha | 1.17. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-11-01: 25%; 2023-12-01: 25%; 2024-01-01: 25%; 2024-02-01: 25%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 1 | 0% | 310 |  | Linha | 1.18. | INSTALAÇÕES DE DRENO |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | 0% | 316 |  | Linha | 1.19. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 1 | 0% | 322 |  | Linha | 1.20. | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-01-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | 0% | 330 |  | Linha | 1.21. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-01-01: 80%; 2024-02-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 1 | 0% | 337 |  | Linha | 1.22. | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-11-01: 25%; 2023-12-01: 25%; 2024-01-01: 25%; 2024-02-01: 25%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | 0% | 359 |  | Linha | 1.23. | INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 1 | 0% | 364 |  | Linha | 1.24. | INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO/VÁCUO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-12-01: 50%; 2024-01-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 0 | 0% | 374 | F | 0% | 1.25. | MURO/LIXO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-01-01: 50%; 2024-02-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1 | 1 | 0% | 416 |  | Linha | 1.26. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2024-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 13.30000 | [8 empty] | 13.3 |  | %: | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
F
[5 empty] | F |  | BOA VISTA/RR
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2024-04-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2024-04-01: Nome: DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA
[5 empty] | F |  | 2023-05-30 | [11 empty] | 2024-04-01: CREA/CAU: 0914660993
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2024-04-01: ART/RRT: RR20230119275
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CURVA ABC
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR
CURVA ABC
CÓD | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | TOTAL | % | %ACUM. | FAIXA
93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1464.06 | 226753.61 | 7.801% | 7.801% | A | 13.3
103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1396.47 | 208562.8 | 7.176% | 14.98% | A
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 133.89 | 142500.47 | 4.903% | 19.88% | A | 0
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2505.23 | 130597.64 | 4.493% | 24.37% | A | 2906591.62
87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 399.97 | 102064.34 | 3.511% | 27.88% | A
95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 38886.68 | 92161.43 | 3.171% | 31.05% | A
92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 443.89 | 83451.32 | 2.871% | 33.93% | A
96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 571.54 | 68779.12 | 2.366% | 36.29% | A
BVEL 47 | SUBESTAÇÃO 112,50 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 61909.02 | 2.13% | 38.42% | A
92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 388.89 | 60025.17 | 2.065% | 40.49% | A
96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 280.46 | 57438.21 | 1.976% | 42.46% | A
94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 56980.4 | 1.96% | 44.42% | A
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 133.89 | 47016.81 | 1.618% | 46.04% | A
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 46670.22 | 1.606% | 47.65% | A
100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 755.14 | 41993.34 | 1.445% | 49.09% | A
88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1923.96 | 41057.31 | 1.413% | 50.5% | B
BV98 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM,INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 4629 - 02/2021) | M | 129.85 | 39849.67 | 1.371% | 51.88% | B
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1811.2 | 39429.82 | 1.357% | 53.23% | B
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 780.89 | 38646.25 | 1.33% | 54.56% | B
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 361.65 | 38204.71 | 1.314% | 55.88% | B
87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 130.19 | 35203.38 | 1.211% | 57.09% | B
CANTEIRO P | EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PEQUENO | M2 | 39 | 35112.48 | 1.208% | 58.3% | B
96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 362.63 | 34870.5 | 1.2% | 59.5% | B
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 288.94 | 33251.22 | 1.144% | 60.64% | B
92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 318.3 | 31257.06 | 1.075% | 61.71% | B
BV78 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO COM BARRAS DE METALON 20X20, CHAPA N20 (0,90MM) NA HORIZONTAL E COM REQUADROS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 08898 E SBC 111125 - 02/2019) | M2 | 127.39 | 29257.67 | 1.007% | 62.72% | B
96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2026.85 | 29024.49 | 0.9986% | 63.72% | B
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 62.3 | 28086.09 | 0.9663% | 64.69% | B
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 35.33 | 26931 | 0.9265% | 65.61% | B
BV79 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE ABRIR, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ESQ-POR-060 - 01/2021) | UN | 23 | 25978.5 | 0.8938% | 66.51% | B
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1905.52 | 25114.75 | 0.8641% | 67.37% | B
BVEL 54 | CABO DE PAR TRANÇADO, UTP, CAT 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 063877 - 06/2018) | M | 979.4 | 24622.12 | 0.8471% | 68.22% | B
ARGILA | ARGILA PARA ATERRO/REATERRO, INCLUSO ESCAVAÇAO E CARGA NA JAZIDA | M3 | 2026.85 | 24484.35 | 0.8424% | 69.06% | B
92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1367.8 | 23457.77 | 0.8071% | 69.87% | B
POSTE CÔNICO | POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSO 2 LUMINÁRIAS LED 150W, 2RELÉS , CAIXA DE PASSAGEM, ATERRAMENTO E FIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 100622 - 05/2022) | UN | 4 | 22312.28 | 0.7676% | 70.63% | B
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1020.4 | 21010.04 | 0.7228% | 71.36% | B
96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 252.26 | 20410.36 | 0.7022% | 72.06% | B
BV05 | ATERRO MANUAL COM BARRO OU ARGILA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 94342 - 02/2019) | M3 | 214.3 | 20332.78 | 0.6995% | 72.76% | B
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2811.38 | 19510.97 | 0.6713% | 73.43% | B
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 978.8 | 18998.51 | 0.6536% | 74.08% | B
BV73 | PINTURA EPOXI 2 DEMÃOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 17.30.01 - 04/2021) | M2 | 601.35 | 18828.27 | 0.6478% | 74.73% | B
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3428.7 | 18514.98 | 0.637% | 75.37% | B
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 903.3 | 17198.83 | 0.5917% | 75.96% | B
87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 361.65 | 16491.24 | 0.5674% | 76.53% | B
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1906.5 | 15995.54 | 0.5503% | 77.08% | B
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 53.86 | 15710.42 | 0.5405% | 77.62% | B
REC | RECEBIMENTO DE MATERIAL CLASSE A E B | M³ | 676.77 | 15565.71 | 0.5355% | 78.15% | B
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 622.5 | 15537.6 | 0.5346% | 78.69% | B
92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 15176.76 | 0.5221% | 79.21% | B
98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 104.5 | 14886.03 | 0.5121% | 79.72% | B
94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 14563.62 | 0.5011% | 80.22% | C
BV100 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, ESPESSURA 13CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 149 - 12/2020) | M2 | 91.2 | 14171.57 | 0.4876% | 80.71% | C
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 183.89 | 14155.85 | 0.487% | 81.2% | C
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 132.6 | 13651.17 | 0.4697% | 81.67% | C
BVHI 3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000L, INCLUSIVE TORNEIRA DE BOIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SIURB 100213 - 07/2017) | UN | 2 | 12983.56 | 0.4467% | 82.12% | C
87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 15.57 | 12039.81 | 0.4142% | 82.53% | C
BV74 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, L=30E ESP.=5CM, MOLDADO IN LOCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C3652) | M | 54.2 | 11909.91 | 0.4098% | 82.94% | C
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 204.37 | 11777.84 | 0.4052% | 83.34% | C
BVDE 1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONTRAPISO E LASTRO OU PISO E RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 03.01.50 - 03/2018) | M2 | 905.64 | 11402.01 | 0.3923% | 83.74% | C
88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 422.23 | 11176.43 | 0.3845% | 84.12% | C
97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 160.38 | 10864.14 | 0.3738% | 84.49% | C
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 390.49 | 10804.86 | 0.3717% | 84.87% | C
94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.17 | 10674.08 | 0.3672% | 85.23% | C
101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 57.5 | 10634.05 | 0.3659% | 85.6% | C
88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2506.87 | 10553.92 | 0.3631% | 85.96% | C
93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 29.1 | 9438.29 | 0.3247% | 86.29% | C
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 152.8 | 8766.14 | 0.3016% | 86.59% | C
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 370.9 | 8660.52 | 0.298% | 86.89% | C
97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1000.27 | 8642.33 | 0.2973% | 87.18% | C
91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 624.6 | 8525.79 | 0.2933% | 87.48% | C
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 44.52 | 8390.68 | 0.2887% | 87.77% | C
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 7494.12 | 0.2578% | 88.02% | C
92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 370.7 | 7391.76 | 0.2543% | 88.28% | C
P6 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE CORRER, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8204 - 02/2021) | UN | 5 | 7026.45 | 0.2417% | 88.52% | C
BV88 | PORTA EM CHAPA DE AÇO N14, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS E BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 68054 - 05/2018) | M2 | 9.48 | 6426.97 | 0.2211% | 88.74% | C
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 145.94 | 6403.85 | 0.2203% | 88.96% | C
BV91 | BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 4 | 6254.2 | 0.2152% | 89.18% | C
92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | 6079.98 | 0.2092% | 89.39% | C
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 37.9 | 6041.26 | 0.2078% | 89.59% | C
98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 104.5 | 6039.06 | 0.2078% | 89.8% | C
B7/B14 | BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 3 | 5992.95 | 0.2062% | 90.01% | C
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 525.4 | 5979.05 | 0.2057% | 90.21% | C
BATE-MACA | SISTEMA BATE-MACA MEIA LUA EM PVC (COM AMORTECEDOR) COM 20 CM DE LARGURA + TERMINAIS DE ACABAMENTO | M | 22 | 5777.86 | 0.1988% | 90.41% | C
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 160.4 | 5649.29 | 0.1944% | 90.61% | C
94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 81.23 | 5606.49 | 0.1929% | 90.8% | C
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 5453.82 | 0.1876% | 90.99% | C
100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 483.41 | 5375.52 | 0.1849% | 91.17% | C
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 5261.76 | 0.181% | 91.35% | C
BV75 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 71623) | M | 95.92 | 5246.82 | 0.1805% | 91.53% | C
93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 57.2 | 4974.68 | 0.1712% | 91.7% | C
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 57.2 | 4907.19 | 0.1688% | 91.87% | C
104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 173.05 | 4687.92 | 0.1613% | 92.03% | C
BV89 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM TUBO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C0358) | M2 | 4.43 | 4674.05 | 0.1608% | 92.2% | C
BV86 | VIDRO FIXO COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 11088 E CPOS 25.01.240 - 03/2018 E 03/2021) | M2 | 6.94 | 4432.51 | 0.1525% | 92.35% | C
97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1095.53 | 4404.03 | 0.1515% | 92.5% | C
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 44 | 4112.24 | 0.1415% | 92.64% | C
APOIO 50 | BARRA DE APOIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100869 - 09/2022) | UN | 12 | 4092.96 | 0.1408% | 92.78% | C
92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 81.1 | 3955.25 | 0.1361% | 92.92% | C
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 192 | 3932.16 | 0.1353% | 93.05% | C
90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 3813.96 | 0.1312% | 93.18% | C
BVEL 45 | LÂMPADA LED BULBO 15W, E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97610 - 12/2021) | UN | 145 | 3720.7 | 0.128% | 93.31% | C
97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 95.26 | 3654.17 | 0.1257% | 93.44% | C
BV92 | RODABANCA EM GRANITO CINZA, H=10CM E ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 18.08.97 - 04/2021) | M | 33.3 | 3580.75 | 0.1232% | 93.56% | C
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 138.42 | 3460.5 | 0.1191% | 93.68% | C
101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 3108 | 0.1069% | 93.79% | C
93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 3058.72 | 0.1052% | 93.89% | C
DEM 7 | RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA (REF SEDOP 20862) | UND | 44 | 2909.28 | 0.1001% | 93.99% | C
BV94 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 1301004064 - 01/20201) | UN | 27 | 2881.98 | 0.09915% | 94.09% | C
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197.9 | 2873.51 | 0.09886% | 94.19% | C
QG | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2856.32 | 0.09827% | 94.29% | C
P3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DUAS FOLHAS, COM VIDRO 6MM, 1,55X2,10m, INCLUSO DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 94805 - 09/2022) | UN | 1 | 2746.18 | 0.09448% | 94.38% | C
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 2740.77 | 0.09429% | 94.48% | C
97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120.1 | 2678.23 | 0.09214% | 94.57% | C
97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 747.94 | 2662.67 | 0.09161% | 94.66% | C
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70 | 2629.2 | 0.09046% | 94.75% | C
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 69 | 2595.09 | 0.08928% | 94.84% | C
BVEL 31 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CONEXÕES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 41598 - 10/2018) | UN | 1 | 2574.29 | 0.08857% | 94.93% | C
BV90 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2001003023 - 01/2021) | M2 | 2.54 | 2541.7 | 0.08745% | 95.02% | C
100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 2531.34 | 0.08709% | 95.1% | C
BV01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74209/1 - 01/2020) | M2 | 6 | 2516.94 | 0.08659% | 95.19% | C
93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.9 | 2486.58 | 0.08555% | 95.28% | C
A26 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (REF. TCPO 14.027 - COMP. 02001.000009 SER COM ADAPTAÇÕES) | UN | 1 | 2432.61 | 0.08369% | 95.36% | C
91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 143.1 | 2419.83 | 0.08325% | 95.44% | C
101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 2300.73 | 0.07916% | 95.52% | C
P7 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE ABRIR, 0,80X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ESQ-POR-060 - 01/2021) | UN | 2 | 2259 | 0.07772% | 95.6% | C
BVEL 55 | TOMADA RJ45 (2 MÓDULOS), INCLUSIVE PLACA, SUPORTE E MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 11234 - 06/2016) | UN | 23 | 2182.24 | 0.07508% | 95.68% | C
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 2128.32 | 0.07322% | 95.75% | C
91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 2110.29 | 0.0726% | 95.82% | C
B9 | BANCADA GRANITO CINZA 220 X 60 CM, COM CUBA DE LOUÇA RETANGULAR , VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 1 | 2090.59 | 0.07193% | 95.89% | C
BVEL 10 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8KA -175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAERN 2070306 - 11/2017) | UN | 16 | 2087.52 | 0.07182% | 95.97% | C
97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 53.21 | 2085.3 | 0.07174% | 96.04% | C
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 94 | 2036.98 | 0.07008% | 96.11% | C
94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 108.78 | 2032.01 | 0.06991% | 96.18% | C
DISJ 150 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 4 | 1977.76 | 0.06804% | 96.24% | C
BV93 | SAIA PARA BANCADA DE GRANITO CINZA E ESP=3CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 190533 - 11/2017) | M | 2.04 | 1967.54 | 0.06769% | 96.31% | C
P8 | PORTA TIPO "VAI E VEM" MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÓINICO, 1,45X2,10M, INCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E FERRAGENS, VIDRO TEMPERADO DE 6MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8176 - 12/2020) | UN | 1 | 1938.13 | 0.06668% | 96.38% | C
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 45 | 1897.2 | 0.06527% | 96.44% | C
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 136 | 1884.96 | 0.06485% | 96.51% | C
98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 4054.04 | 1864.86 | 0.06416% | 96.57% | C
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 499.5 | 1858.14 | 0.06393% | 96.64% | C
96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 111.7 | 1829.65 | 0.06295% | 96.7% | C
PT CORRER | PORTÃO DE CORRER EM BARRA METALON 3,00X2,20M, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SIURB 170197 - 07/2019) | M2 | 1 | 1799.29 | 0.0619% | 96.76% | C
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 56.98 | 1796.01 | 0.06179% | 96.82% | C
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 167.8 | 1778.68 | 0.06119% | 96.89% | C
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 11.27 | 1697.6 | 0.05841% | 96.94% | C
B16 | BANCADA GRANITO CINZA 190 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 1 | 1672.06 | 0.05753% | 97% | C
91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 136.4 | 1610.88 | 0.05542% | 97.06% | C
BVEL 51 | PATCH CORD CAT 6, 1,5M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059443 - 06/2021) | UN | 56 | 1607.76 | 0.05531% | 97.11% | C
FURTADA | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM - FORNECIOMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 94228 - 09/2022) | M | 19.61 | 1574.49 | 0.05417% | 97.17% | C
EXAUSTOR | EXAUSTOR 30CM - 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 09541 - SET/2022) | UN | 3 | 1572.21 | 0.05409% | 97.22% | C
BVEL 50 | SWITCH 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 10726 - 06/2016) | UN | 1 | 1557.8 | 0.0536% | 97.27% | C
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 1555.9 | 0.05353% | 97.33% | C
BV101 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE, 35X 50CM, ESCRITURAS EM ALTO RELEVO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 270804 - 11/2020) | UN | 1 | 1492.25 | 0.05134% | 97.38% | C
97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 747.94 | 1488.4 | 0.05121% | 97.43% | C
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 69.1 | 1487.71 | 0.05118% | 97.48% | C
98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1452.37 | 0.04997% | 97.53% | C
EXTINTOR | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101909 - 09/2022) | UN | 4 | 1424.12 | 0.049% | 97.58% | C
P5 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE CORRER, 0,80X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8204 - 02/2021) | UN | 1 | 1405.29 | 0.04835% | 97.63% | C
94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 50.29 | 1404.1 | 0.04831% | 97.68% | C
BV102 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL, COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 44.01.40 - 11/2018) | UN | 1 | 1403.25 | 0.04828% | 97.73% | C
92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 1392.72 | 0.04792% | 97.77% | C
DISJ 300 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 1 | 1386.74 | 0.04771% | 97.82% | C
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 1384.83 | 0.04764% | 97.87% | C
91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 117.3 | 1374.76 | 0.0473% | 97.92% | C
BV95 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 9502 - 02/2021) | UN | 10 | 1365.2 | 0.04697% | 97.96% | C
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | 1360.4 | 0.0468% | 98.01% | C
BVEL 57 | ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGÊNCIA (PNE/IDOSO), 127/220V, 100 dB (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2401002070 - 01/2020) | UN | 6 | 1359 | 0.04676% | 98.06% | C
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 125.6 | 1332.62 | 0.04585% | 98.1% | C
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11.3 | 1156.78 | 0.0398% | 98.14% | C
93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 11.3 | 1093.95 | 0.03764% | 98.18% | C
DISJ 100 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 4 | 1076 | 0.03702% | 98.22% | C
94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 22.64 | 1071.55 | 0.03687% | 98.25% | C
HIG | PAPELEIRO PARA PAPEL HIGIÊNICO PLÁSTICO TIPO DISPENSER (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 1301004064 - 01/20201) | UN | 10 | 1067.4 | 0.03672% | 98.29% | C
BV82 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 6171 - 12/2017) | UN | 20 | 1035.6 | 0.03563% | 98.33% | C
BV84 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91307 - 12/2021) | UN | 10 | 999.1 | 0.03437% | 98.36% | C
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47.3 | 996.14 | 0.03427% | 98.39% | C
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29 | 960.19 | 0.03303% | 98.43% | C
BV83 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE CHAVE TETRA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91307 - 12/2021) | UN | 7 | 925.4 | 0.03184% | 98.46% | C
CE 137 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X121CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 901.24 | 0.03101% | 98.49% | C
92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.5 | 864.68 | 0.02975% | 98.52% | C
BVEL 46 | LÂMPADA LED BULBO 30W, E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97610 - 12/2021) | UN | 20 | 855.4 | 0.02943% | 98.55% | C
101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 5.3 | 848.85 | 0.0292% | 98.58% | C
97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 75.93 | 820.8 | 0.02824% | 98.61% | C
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 14.32 | 807.08 | 0.02777% | 98.63% | C
CE 121 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X121CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 800.91 | 0.02755% | 98.66% | C
100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 12 | 798.12 | 0.02746% | 98.69% | C
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.6 | 788.44 | 0.02713% | 98.72% | C
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.1 | 788.32 | 0.02712% | 98.74% | C
90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53 | 783.87 | 0.02697% | 98.77% | C
104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 71 | 782.42 | 0.02692% | 98.8% | C
96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 761.7 | 0.02621% | 98.82% | C
103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 9.58 | 728.65 | 0.02507% | 98.85% | C
CE 104 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X104CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 694.32 | 0.02389% | 98.87% | C
BVHI 2 | JOELHO DE REDUÇÃO, 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 94678 - 04/2020) | UN | 37 | 687.09 | 0.02364% | 98.9% | C
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 91 | 677.04 | 0.02329% | 98.92% | C
97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 47 | 670.69 | 0.02307% | 98.94% | C
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39.1 | 660 | 0.02271% | 98.97% | C
CE 96 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X96CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 644.15 | 0.02216% | 98.99% | C
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 621.66 | 0.02139% | 99.01% | C
RET MET | RETIRADA DE PILAR DE FERRO REF SEDOP 20862) | UN | 9 | 611.1 | 0.02102% | 99.03% | C
89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 41 | 600.65 | 0.02067% | 99.05% | C
CE 25 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, 60X60X25CM, CHAPISCADA E REBOCADA, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 3 | 596.91 | 0.02054% | 99.07% | C
LV ENC | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86942 - 09/2022) | UN | 1 | 587.74 | 0.02022% | 99.09% | C
CE 87 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X87CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 587.72 | 0.02022% | 99.11% | C
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 559.3 | 0.01924% | 99.13% | C
CE 78 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X78CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 531.28 | 0.01828% | 99.15% | C
94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 528.16 | 0.01817% | 99.17% | C
104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6.29 | 526.91 | 0.01813% | 99.19% | C
CE 77 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X77CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 525.01 | 0.01806% | 99.2% | C
97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 508.56 | 0.0175% | 99.22% | C
91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30.7 | 503.17 | 0.01731% | 99.24% | C
JUN 40X40 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 89827 - 09/2022) | UN | 24 | 497.28 | 0.01711% | 99.26% | C
97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 53.76 | 491.9 | 0.01692% | 99.27% | C
94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18 | 489.96 | 0.01686% | 99.29% | C
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 486.6 | 0.01674% | 99.31% | C
CE 70 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X70CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 481.13 | 0.01655% | 99.32% | C
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 466.9 | 0.01606% | 99.34% | C
100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 452.34 | 0.01556% | 99.35% | C
CE 65 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X65CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 449.77 | 0.01547% | 99.37% | C
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41 | 441.57 | 0.01519% | 99.39% | C
86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 439.64 | 0.01513% | 99.4% | C
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37 | 430.68 | 0.01482% | 99.41% | C
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 429.78 | 0.01479% | 99.43% | C
BVSA 3 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89797 - 04/2020) | UN | 9 | 426.6 | 0.01468% | 99.44% | C
92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.8 | 419.98 | 0.01445% | 99.46% | C
CE 56 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X56CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 393.34 | 0.01353% | 99.47% | C
89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 387.09 | 0.01332% | 99.49% | C
BV96 | TORNEIRA DE JARDIM, EM METAL, COM BICO DE PLÁSTICO, INSTALADA NA PAREDE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2027 - 12/2020) | UN | 5 | 380.75 | 0.0131% | 99.5% | C
104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29 | 377.29 | 0.01298% | 99.51% | C
CE 55 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X55CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 368.03 | 0.01266% | 99.52% | C
BVEL 42 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO NO PISO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC C1478) | M | 9 | 367.92 | 0.01266% | 99.54% | C
99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 623.46 | 367.84 | 0.01266% | 99.55% | C
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 367.36 | 0.01264% | 99.56% | C
BVEL 38 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 80A, 30mA, 4 POLOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: IOPES 151350 - 03/2018) | UN | 1 | 365.99 | 0.01259% | 99.58% | C
91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.3 | 353.32 | 0.01216% | 99.59% | C
MDF | BANCADA EM MDF,MÓVEL, 10CM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM MELAMÍNICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 12329 - SET/22) | M² | 0.45 | 350.1 | 0.01205% | 99.6% | C
DISJ 63 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 2 | 342.58 | 0.01179% | 99.61% | C
CE 47 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X47CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 336.92 | 0.01159% | 99.62% | C
89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 296.24 | 0.01019% | 99.63% | C
CE 40 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X40CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 293.01 | 0.01008% | 99.64% | C
94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 289.7 | 0.009967% | 99.65% | C
89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 288.68 | 0.009932% | 99.66% | C
94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 277.05 | 0.009532% | 99.67% | C
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 265.77 | 0.009144% | 99.68% | C
PL FURO | PLACA COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 91946 - 05/2022) | UN | 36 | 263.88 | 0.009079% | 99.69% | C
104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 261.9 | 0.009011% | 99.7% | C
CG 40 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 40X40X50CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 256.89 | 0.008838% | 99.71% | C
93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 251.92 | 0.008667% | 99.72% | C
CE 33 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X33CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 249.13 | 0.008571% | 99.73% | C
CE 32 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X32CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 242.84 | 0.008355% | 99.73% | C
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 238.56 | 0.008208% | 99.74% | C
104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 232.8 | 0.008009% | 99.75% | C
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19 | 231.04 | 0.007949% | 99.76% | C
94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 227.48 | 0.007826% | 99.77% | C
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 218.28 | 0.00751% | 99.77% | C
CAPTOR | MINICAPTOR/TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, H=300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref.: SINAPI 96989 - 09/2022) | UN | 10 | 217.9 | 0.007497% | 99.78% | C
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 210.36 | 0.007237% | 99.79% | C
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 202.09 | 0.006953% | 99.8% | C
93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.95 | 199.74 | 0.006872% | 99.8% | C
95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 197.37 | 0.00679% | 99.81% | C
92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 189.93 | 0.006534% | 99.82% | C
CE 22,5 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X22,50CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 183.28 | 0.006306% | 99.82% | C
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 177.78 | 0.006116% | 99.83% | C
93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 176.04 | 0.006057% | 99.83% | C
93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 159.94 | 0.005503% | 99.84% | C
ZEBRADA | PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10CM APLICAÇÃO MANUAL (REF.: SINAPI - 102501 - 10/2022) | M2 | 5.72 | 158.22 | 0.005443% | 99.84% | C
102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 2.89 | 157.45 | 0.005417% | 99.85% | C
89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 157.16 | 0.005407% | 99.86% | C
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 154.92 | 0.00533% | 99.86% | C
97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5.3 | 152.32 | 0.005241% | 99.87% | C
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 146.7 | 0.005047% | 99.87% | C
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.25 | 139.13 | 0.004787% | 99.88% | C
ABAC 150MM | RALO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, 150MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 054248 - 06/2021) | UN | 1 | 131.37 | 0.00452% | 99.88% | C
97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.36 | 126.01 | 0.004335% | 99.88% | C
90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 125.85 | 0.00433% | 99.89% | C
103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 125.58 | 0.004321% | 99.89% | C
94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 121.74 | 0.004188% | 99.9% | C
BVPL 2 | RALO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 054248 - 06/2021) | UN | 2 | 121.72 | 0.004188% | 99.9% | C
102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 24.03 | 120.15 | 0.004134% | 99.91% | C
94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 117.32 | 0.004036% | 99.91% | C
89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 116.7 | 0.004015% | 99.91% | C
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.2 | 111.59 | 0.003839% | 99.92% | C
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 110.8 | 0.003812% | 99.92% | C
103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 109.44 | 0.003765% | 99.93% | C
103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 96.28 | 0.003312% | 99.93% | C
REG RAP | REGISTRO RÁPIDO 1/2" x TERMINAL Ø 11,80MM (PARA MANGUEIRA 3/8") (REF.: SINAPI 74166/1 - 03/2020) | UN | 1 | 95.26 | 0.003277% | 99.93% | C
89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 93.6 | 0.00322% | 99.94% | C
BVIN 2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE (EXTINTOR DE INCÊNDIO), DIMENSÕES 120X240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 97.02.195 - 03/2018) | UN | 4 | 91.76 | 0.003157% | 99.94% | C
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 89.62 | 0.003083% | 99.94% | C
89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 87.2 | 0.003% | 99.94% | C
91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 87.04 | 0.002995% | 99.95% | C
94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 82.96 | 0.002854% | 99.95% | C
89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 82.14 | 0.002826% | 99.95% | C
89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 74.2 | 0.002553% | 99.96% | C
BVIN 1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE (SAÍDA DE EMERGÊNCIA), DIMENSÕES 120X240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 97.02.195 - 03/2018) | UN | 2 | 72.02 | 0.002478% | 99.96% | C
BVIN 3 | PINTURA DE PISO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE EXTINTOR, 1,00X1,00M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 180051 - 06/2018) | UN | 4 | 71.32 | 0.002454% | 99.96% | C
TOM ALT 2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91004 - 09/2022) | UN | 1 | 67.33 | 0.002316% | 99.96% | C
94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 65.44 | 0.002251% | 99.97% | C
103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 64.56 | 0.002221% | 99.97% | C
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62.98 | 0.002167% | 99.97% | C
103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 56.54 | 0.001945% | 99.97% | C
BVSA 2 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89707 - 12/2021) | UN | 1 | 56.45 | 0.001942% | 99.97% | C
94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 55.72 | 0.001917% | 99.98% | C
COT M/F | COTOVELO MACHO-FÊMEA 1/2" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 103810 - 09/2022) | UN | 2 | 55.72 | 0.001917% | 99.98% | C
92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.8 | 53.96 | 0.001856% | 99.98% | C
89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 53.72 | 0.001848% | 99.98% | C
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 46.39 | 0.001596% | 99.98% | C
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 45.56 | 0.001567% | 99.98% | C
89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 39.53 | 0.00136% | 99.99% | C
BUCHA 40X32 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103958 - 09/2022) | UN | 4 | 35.76 | 0.00123% | 99.99% | C
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 28.58 | 0.0009833% | 99.99% | C
90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 27.76 | 0.0009551% | 99.99% | C
91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 27.04 | 0.0009303% | 99.99% | C
94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 27 | 0.0009289% | 99.99% | C
103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 26.67 | 0.0009176% | 99.99% | C
103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 26.62 | 0.0009158% | 99.99% | C
91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 24.82 | 0.0008539% | 99.99% | C
94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 23.89 | 0.0008219% | 99.99% | C
102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 12.18 | 23.75 | 0.0008171% | 99.99% | C
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.6 | 0.0007775% | 100% | C
92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0.6 | 21.85 | 0.0007517% | 100% | C
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.54 | 0.0006379% | 100% | C
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 18.38 | 0.0006324% | 100% | C
103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.19 | 0.0006258% | 100% | C
92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 13.3 | 13.3 | 0.0004576% | 100% | C
BV97 | PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, TIPO LADRILHO HIDRÁULICO (PIGMENTADO), ESP=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 13.02.2019 - 04/2018) | M2 | 0.25 | 11.94 | 0.0004108% | 100% | C
89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.3 | 0.0003888% | 100% | C
BUCHA 40X25 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103958 - 09/2022) | UN | 1 | 10.74 | 0.0003695% | 100% | C

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 23.54% | 15% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | MUNICÍPIO DE BOA VISTA | CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE IV | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 01-Shabbat.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 01-Shabbat.xls) |  | 04-aa (N DES.) | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR | BOA VISTA/RR |  |  | 024% | 015% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 01-Shabbat.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 418; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR | [8 empty] | 13.3 |  |  | 13.3 | 0 | [8 empty] | 13.3
1 | 1 | 1 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13.3 | RA |  | 13.3 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 13.3 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 417 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVAO | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVAO | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 415 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV01 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV01 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CANTEIRO P | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 39 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CANTEIRO P | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 39 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99059 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 152.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 152.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98459 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 132.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98459 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 132.6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | A26 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV A26 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 31 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 31 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 408 | 19 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97625 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 160.38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97625 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 160.38 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97638 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 53.76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97638 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 53.76 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVDE 1 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 905.64 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVDE 1 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 905.64 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97647 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1095.53 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97647 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1095.53 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97650 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1000.27 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97650 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1000.27 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97655 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 95.26 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97655 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 95.26 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97640 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 747.94 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97640 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 747.94 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97642 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 747.94 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97642 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 747.94 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97644 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 75.93 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97644 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 75.93 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97645 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 53.21 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97645 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 53.21 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97627 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0.36 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97627 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 0.36 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | RET MET | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV RET MET | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | DEM 7 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 44 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV DEM 7 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 44 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97663 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 47 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97663 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 47 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98525 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4054.04 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98525 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4054.04 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100984 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 483.41 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100984 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 483.405 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2910.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2910.1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | REC | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 676.77 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Cotação REC | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 15% | 676.77 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 389 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | MOVIMENTO DE TERRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | ARGILA | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2026.85 | 0 | BDI 2 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Cotação ARGILA | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 15% | 2026.85 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 35976.58 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 35976.58 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96385 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2026.85 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96385 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2026.85 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 385 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96523 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 251.73 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96523 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 251.73 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96527 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96527 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9.65 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9.9993 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 178.81 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 178.8107 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96532 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 217.22 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96532 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 217.22 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96533 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 304 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96533 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 304 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96543 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 455.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 455.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96544 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 122.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96544 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 122.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96545 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1552.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1552.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 813 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 813 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96547 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 111.7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96547 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 111.7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 72.57 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 72.57 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 72.57 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 72.57 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98557 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 521.22 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98557 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 521.22 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 370 | 23 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | SUPERESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92759 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 907.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 907.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92760 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 38.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92760 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 38.6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 810.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 810.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92762 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1148.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1148.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92763 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 197.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92763 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 197.9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92767 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 58.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92767 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 58.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92769 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92769 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92768 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 327.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92768 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 327.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92770 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 22.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92770 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 22.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92415 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 338.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92415 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 338.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92452 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 414.01 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92452 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 414.01 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV100 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 91.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV100 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 91.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 91.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 91.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98563 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 91.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98563 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 91.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 45.78 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 45.78 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 45.78 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 45.78 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93188 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 32.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93188 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 32.9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93189 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1.95 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93189 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1.95 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93186 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 57.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93186 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 57.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93187 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 11.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93187 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 11.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93196 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 57.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93196 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 57.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93197 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 11.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93197 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 11.3 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103332 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1196.05 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103332 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1196.05 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2443.46 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2443.46 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2137.31 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2137.31 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87535 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 361.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87535 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 361.65 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 342 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | REVESTIMENTO PAREDE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87273 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 361.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87273 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 361.65 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV87 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 22 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV87 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 22 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 339 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1923.96 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1923.96 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88497 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1923.96 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88497 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1923.96 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV73 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 601.35 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV73 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 601.35 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1322.61 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1322.61 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 334 | 13 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI | , | COBERTURA E FORRO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92580 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 653.37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92580 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 653.37 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92594 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92594 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92620 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92620 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94207 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 653.37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94207 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 653.37 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94226 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 653.37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94226 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 653.37 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94229 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 44.52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94229 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 44.52 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV74 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 54.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV74 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 54.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | FURTADA | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 19.61 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV FURTADA | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 19.61 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94223 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 71.17 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94223 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 71.17 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV75 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 95.92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV75 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 95.92 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 495.96 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 495.96 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96114 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 571.54 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96114 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 571.54 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 321 | 13 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103332 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 32.92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103332 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 32.92 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 32.92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 32.92 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 32.92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 32.92 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV05 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 214.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV05 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 214.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 23.37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 23.37 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87299 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 15.57 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87299 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 15.57 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98557 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 137.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98557 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 137.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87261 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 53.86 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87261 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 53.86 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87262 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 130.19 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87262 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 130.19 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87263 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 399.97 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87263 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 399.97 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88650 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 422.23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88650 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 422.23 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98689 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 37.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98689 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 37.9 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 308 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | URBANIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93681 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1464.06 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93681 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1464.06 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94275 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 81.23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94275 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 81.23 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102498 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 12.18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102498 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 12.1845 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV97 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0.25 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV97 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 0.25 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV98 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 129.85 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV98 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 129.85 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | ZEBRADA | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5.72 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV ZEBRADA | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 5.724 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102500 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 24.03 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102500 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 24.03 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102513 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2.89 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102513 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2.89 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 299 | 17 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV78 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 62.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV78 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 62.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV79 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV79 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 23 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90796 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90796 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | P3 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV P3 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | P5 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV P5 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | P6 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV P6 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | P7 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV P7 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | P8 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV P8 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV88 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1.08 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV88 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1.08 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100709 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100709 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV84 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV84 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94570 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 62.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94570 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 62.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV86 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6.94 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV86 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 6.94 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101965 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 57.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101965 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 57.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100719 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 125.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100719 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 125.6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 125.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 125.6 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 282 | 26 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | MDF | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0.45 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV MDF | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 0.45 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93441 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93441 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV90 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2.54 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV90 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2.54 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV91 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV91 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV89 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4.43 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV89 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4.43 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | B7/B14 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV B7/B14 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | B9 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV B9 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | B16 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV B16 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV92 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 33.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV92 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 33.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV93 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2.04 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV93 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2.04 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 86942 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 27 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 86942 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 27 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | LV ENC | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV LV ENC | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 86932 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 86932 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100849 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100849 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV102 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV102 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 86927 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 86927 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100868 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100868 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 12 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100867 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100867 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | APOIO 50 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV APOIO 50 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 12 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV94 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 27 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV94 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 27 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95547 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 27 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95547 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 27 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | HIG | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV HIG | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV95 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV95 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV96 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV96 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100860 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100860 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 64 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 256 | 64 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91941 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 100 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91941 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 100 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91940 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91940 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 92 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91939 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 66 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91939 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 66 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91936 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 181 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91936 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 181 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91924 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 499.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91924 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 499.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91926 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3428.7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91926 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3428.7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91928 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1906.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91928 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1906.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91930 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 117.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91930 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 117.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91932 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 47.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91932 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 47.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92982 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 40.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92982 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 40.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92984 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 160.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92984 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 160.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92986 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 81.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92986 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 81.1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92990 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 318.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92990 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 318.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101568 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101568 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 5.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93000 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 29.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93000 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 29.1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97886 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97886 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91955 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91955 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91953 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91953 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 38 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91959 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91959 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91967 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91967 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | PL FURO | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 28 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV PL FURO | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 28 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91992 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 39 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91992 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 39 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | TOM ALT 2 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV TOM ALT 2 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92000 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 70 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92000 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 70 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92008 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 24 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92008 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 24 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92009 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92009 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91996 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 45 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91996 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 45 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91997 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91997 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93660 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93660 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93661 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93661 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 23 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93662 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93662 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93663 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93663 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | DISJ 100 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV DISJ 100 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | DISJ 150 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV DISJ 150 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | DISJ 300 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV DISJ 300 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | DISJ 63 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV DISJ 63 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93653 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 19 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93653 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 19 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93654 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93654 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 12 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93655 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93655 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 10 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 10 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 38 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 38 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91856 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91856 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3.6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91854 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 449 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91854 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 449 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91872 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91872 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 5.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91871 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 35.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91871 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 35.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97667 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 129.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97667 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 129.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97669 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 120.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97669 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 120.1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 5.3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 42 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 42 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91836 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 32.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91836 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 32.6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91834 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 547.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91834 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 547.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91868 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 30.7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91868 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 30.7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91867 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 136.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91867 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 136.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 45 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 145 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 45 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 145 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 46 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 20 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 46 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 20 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | POSTE CÔNICO | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV POSTE CÔNICO | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101880 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101880 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101882 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101882 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | QG | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV QG | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 57 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 57 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | EXAUSTOR | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV EXAUSTOR | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 47 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 47 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 43 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 192 | 43 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89353 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89353 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89987 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 44 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89987 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 44 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90371 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90371 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94495 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94495 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94496 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94496 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94498 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94498 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94792 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94792 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89985 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89985 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVHI 3 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVHI 3 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94703 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94703 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89383 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 91 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89383 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 91 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94658 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94658 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94660 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94660 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94664 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94664 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BUCHA 40X32 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BUCHA 40X32 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BUCHA 40X25 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BUCHA 40X25 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103969 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103969 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89363 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89363 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89368 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89368 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 23 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89726 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89726 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89506 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89506 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89362 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 36 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89362 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 36 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89413 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89413 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94680 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94680 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVHI 2 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVHI 2 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 37 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89562 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89562 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89356 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 380.06 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89356 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 380.06 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94649 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 108.78 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94649 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 108.78 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94650 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 50.29 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94650 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 50.29 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94652 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 22.64 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94652 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 22.64 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89395 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 27 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89395 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 27 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89398 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89398 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 14 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94692 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94692 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94696 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94696 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89400 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89400 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94693 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94693 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 18 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90374 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90374 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89366 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89366 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90373 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 53 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90373 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 53 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89419 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89419 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 40 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 149 | 40 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 22,5 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 22,5 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 25 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 25 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 32 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 32 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 33 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 33 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 40 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 40 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 47 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 47 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 55 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 55 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 56 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 56 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 65 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 65 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 70 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 70 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 77 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 77 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 78 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 78 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 87 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 87 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 96 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 96 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 104 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 104 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 121 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 121 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CE 137 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CE 137 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CG 40 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CG 40 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV82 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 20 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV82 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 20 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89707 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89707 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 13 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVSA 2 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVSA 2 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103964 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103964 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89728 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 41 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89728 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 41 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89726 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 33 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89726 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 33 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89732 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89732 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 14 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89744 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89744 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89724 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89724 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89731 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 30 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89731 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 30 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVSA 3 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVSA 3 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89797 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89797 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | JUN 40X40 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 24 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV JUN 40X40 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 24 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89785 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89785 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89714 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 145.94 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89714 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 145.94 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89711 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 138.42 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89711 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 138.42 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89712 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 56.98 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89712 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 56.98 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89713 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 20.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89713 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 20.1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89796 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89796 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89784 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89784 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 14 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE DRENO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104316 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 173.05 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104316 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 173.05 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104319 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 71 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104319 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 71 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104320 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 29 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104320 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 29 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104324 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104324 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 15 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89426 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 28 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89426 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 28 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.19. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | EXTINTOR | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV EXTINTOR | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97599 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 29 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97599 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 29 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVIN 1 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVIN 1 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVIN 2 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVIN 2 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVIN 3 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVIN 3 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.20. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 21 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104167 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104167 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89512 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 14.32 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89512 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 14.32 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 104166 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6.29 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104166 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 6.29 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVPL 2 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVPL 2 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | ABAC 150MM | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV ABAC 150MM | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95695 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95695 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.21. | SINAPI |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 22 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96973 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 252.26 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96973 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 252.26 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96977 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 183.89 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96977 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 183.89 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96986 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96986 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98111 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98111 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96984 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96984 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | CAPTOR | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV CAPTOR | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 22 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.22. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 23 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98302 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98302 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 50 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 50 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 51 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 56 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 51 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 56 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97881 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97881 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91937 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91937 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91936 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 11 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91936 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 11 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91919 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91919 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91917 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91917 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 54 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 979.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 54 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 979.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91941 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 36 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91941 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 36 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91940 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91940 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91939 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91939 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98307 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98307 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BVEL 55 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BVEL 55 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 23 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | PL FURO | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV PL FURO | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91871 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91871 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91856 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 20.7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91856 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 20.7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91854 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 76.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91854 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 76.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97667 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97667 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 38 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91836 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 110.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91836 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 110.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91834 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 77.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91834 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 77.2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.23. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 24 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103807 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103807 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | COT M/F | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV COT M/F | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92687 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 0.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92687 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 0.6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | REG RAP | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV REG RAP | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.24. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO/VÁCUO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 25 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91852 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 13.25 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91852 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 13.25 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103851 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103851 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103838 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103838 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103835 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 9.58 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103835 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 9.58 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103865 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103865 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89362 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89362 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89356 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10.43 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89356 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10.43 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89395 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89395 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89427 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89427 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 42 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.25. | SINAPI |  | MURO/LIXO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13.3 | RA |  | 13.3 | 0 |  | 26 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 13.3 | 0
3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 41 | 14 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.25.1. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA - MURO/LIXO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96523 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 37.21 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96523 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 37.21 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96527 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1.62 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96527 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1.62 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1.96 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1.9554 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 25.56 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 25.5646 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96532 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 63.24 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96532 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 63.24 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96533 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 58.63 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96533 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 58.63 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96543 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 167.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 167.1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96544 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 248.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96544 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 248.5 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96545 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 258.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 258.9 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 165.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 165.8 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 11.31 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 11.31 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 11.31 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 11.31 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98557 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 121.87 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98557 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 121.87 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.25.2. | SINAPI |  | SUPERESTRUTURA - MURO/LIXO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13.3 | RA |  | 13.3 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 13.3 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92759 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 113.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 113.2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92760 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92760 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 93 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 93 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92762 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 219.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 219.4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92767 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 10.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92767 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 10.9 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92768 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 43.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92768 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 43.3 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92415 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 50.69 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92415 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 50.69 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92452 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 29.88 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92452 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 29.88 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.2.1. | SINAPI | 92510 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 13.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 13.3 | RA | RA | 13.3 | 0 |  |  | SINAPI 92510 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 13.3 |  | 13.3 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 13.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 13.3 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98563 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 13.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98563 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 13.3 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4.23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4.23 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 4.23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 4.23 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.25.3. | SINAPI |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO E PINTURA - MURO/LIXO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103332 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 167.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103332 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 167.5 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 335 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 335 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 335 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 335 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 582.91 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 582.91 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 582.91 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 582.91 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 7 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.25.4. | SINAPI |  | ESQUADRIAS - MURO/LIXO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV88 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 8.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV88 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 8.4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV78 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 64.59 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV78 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 64.59 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | PT CORRER | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV PT CORRER | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 133.58 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 133.58 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV83 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV83 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 7 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100709 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100709 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.26. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 27 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99802 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 623.46 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99802 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 623.46 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | PMBV | BV101 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | PMBV BV101 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0 | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
BOA VISTA/RR
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA
[14 empty] | 2023-05-30 |  |  |  | CREA/CAU: | 0914660993
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | RR20230119275
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## SERVIÇOS PRELIMINARES
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR
SERVIÇOS PRELIMINARES
- | BV01 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  | 6 | OK
Tomado como:
comprimento x largura x quantidade
|  | COMRPIMENTO | LARGURA | QUANT. | ÁREA
|  | 2 | 3 | 1 | 6
|  | TOTAL |  |  | 6
- | CANTEIRO P | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  | 39 | OK
Tomado como:
comprimento x largura x quantidade
|  | COMPRIMENTO | LARGURA | QUANT. | ÁREA
|  | 3 | 13 | 1 | 39
|  | TOTAL |  |  | 39
- | 99059 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  | 152.8 | OK
Tomado como:
perímetro +1,20m
Detalhamento do quantitativo - arquivo DWG QUANTITATIVO
PERÍMETRO
152.8
|  |  |  | TOTAL | 152.8
- | 98459 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  | 132.6 | OK
Tomado como:
Considerado a frente do terreno onde será demolido
|  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | ÁREA
|  | 28 | 38.3 | 2 | 132.6
|  | TOTAL |  |  | 132.6

## DEMOLIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
- | 97625 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 160.38 | OK
Tomado como:
Conforme projeto demolição
Detalhamento do quantitativo - arquivo DWG QUANTITATIVO
ESQUADRIAS (DESCONTO)
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA TOTAL
|  | P1 | 0.6 | 2.1 | 13 | 16.38
|  | P2 | 0.6 | 1.5 | 2 | 1.8
|  | P2 | 0.8 | 2.1 | 23 | 38.64
|  | P4 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
|  | P5 | 1.5 | 2.1 | 3 | 9.45
|  | P6 | 2 | 2.1 | 1 | 4.2
|  | J1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
|  | J2 | 2 | 0.6 | 7 | 8.4
|  | J3 | 2 | 0.6 | 1 | 1.2
|  | J4 | 2 | 0.6 | 5 | 6
|  | J5 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2
|  | J6 | 1.5 | 1.1 | 4 | 6.6
[5 empty] | TOTAL | 97.97
PAREDES
|  | TIPO | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA
|  | VEDAÇÃO | 384.9 | 3 | 1154.7
|  | MURO | 24.9 | 0.5 | 12.45
|  |  |  | TOTAL | 1167.15
|  |  | ESQUADRIAS | 97.97
|  |  | ALVENARIA | 1167.15
|  |  | ESPESSURA | 0.15
|  |  | TOTAL | 160.38
- | 97638 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 53.76 | OK
Tomado como:
Conforme projeto demolição
Detalhamento do quantitativo - arquivo DWG QUANTITATIVO
ESQUADRIAS (DESCONTO)
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA TOTAL
|  | P3 | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
[5 empty] | TOTAL | 3.78
PAREDES
|  | TIPO | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA
|  | DRYWALL | 19.18 | 3 | 57.54
|  |  |  | TOTAL | 57.54
|  |  | ESQUADRIAS | 3.78
|  |  | DRYWALL | 57.54
|  |  | TOTAL | 53.76
- | BVDE 1 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 905.64 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
|  | CIMENTADO | 196.51
|  | CERÂMICO | 709.13
|  | TOTAL | 905.64
- | 97647 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 1095.53 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
|  | TELHA CERÂMICA | 1000.27
|  | TELHA ALUMÍNIO | 95.26
|  | TOTAL | 1095.53
- | 97650 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 1000.27 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
|  | TELHA FIBROCIMENTO | 1000.27
|  | TOTAL | 1000.27
- | 97655 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 95.26 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
|  | TELHA ALUMÍNIO | 95.26
|  | TOTAL | 95.26
- | 97640 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 747.94 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
|  | FORRO | 747.94
|  | TOTAL | 747.94
- | 97642 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 747.94 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
|  | FORRO | 747.94
|  | TOTAL | 747.94
- | 97644 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 75.93 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
PORTAS
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA TOTAL
|  | P1 | 0.6 | 2.1 | 13 | 16.38
|  | P2 | 0.6 | 1.5 | 2 | 1.8
|  | P2 | 0.8 | 2.1 | 23 | 38.64
|  | P3 | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
|  | P4 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
|  | P5 | 1.5 | 2.1 | 3 | 9.45
|  | P6 | 2 | 2.1 | 1 | 4.2
[5 empty] | TOTAL | 75.93
- | 97645 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 53.21 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
JANELAS
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA TOTAL
|  | J1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
|  | J2 | 2 | 0.6 | 7 | 8.4
|  | J3 | 2 | 0.6 | 1 | 1.2
|  | J4 | 2 | 0.6 | 5 | 6
|  | J5 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2
|  | J6 | 1.5 | 1.1 | 4 | 6.6
|  | GRADE DO MURO | 24.9 | 1.1 | 1 | 27.39
[5 empty] | TOTAL | 53.21
- | 97627 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 0.36 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
PILARES E VIGAS
|  | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANT. | VOL.
|  | 0.15 | 0.2 | 3 | 4 | 0.36
|  | TOTAL |  |  |  | 0.36
- | RET MET | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 9 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
|  | PILAR | 9
|  | TOTAL | 9
- | DEM 7 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 44 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
|  | PILAR | 44
|  | TOTAL | 44
- | 97663 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 47 | OK
Tomado como igual à área apresentada na prancha de demolição
|  | LAVATÓRIO | 21
|  | VASO SANITÁRIO | 16
|  | CHUVEIRO | 2
|  | MICTÓRIO | 2
|  | TANQUE | 1
|  | PIA INOX | 5
|  | TOTAL | 47
- | 98525 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 4054.04 | OK
Tomado como:
Considerado a medida do terreno
ÁREA
4054.04
|  |  | TOTAL |  | 4054.04
- | 100984 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 483.405 | OK
Tomado como igual ao somatório dos volumes de todos os itens removidos
|  | TIPO | ÁREA | ESP. | VOLUME
|  | ALVENARIA | - | - | 160.38
|  | PISO | 905.64 | 0.1 | 90.56
|  | TELHA | 1095.53 | 0.02 | 21.91
|  | TRAMA TELHADO | 1095.53 | 0.05 | 54.77
|  | FORRO | 747.94 | 0.03 | 22.43
|  | TRAMA FORRO | 747.94 | 0.05 | 37.39
|  | PORTAS | 75.93 | 0.03 | 2.28
|  | JANELAS | 53.21 | 0.03 | 1.6
|  | PILARES/VIGAS | - | - | 0.36
|  | LAJES | - | - | 9
|  | PILAR MADEIRA | - | - | 79.2
|  | LOUÇAS | - | - | 3.525
|  |  |  | TOTAL | 483.405
- | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 2910.1 | OK
Tomado como volume de entulho x coeficiente de empolamento x distância até o local de despejo
|  | VOLUME | EMPOLAMENTO | DMT | TRANSPORTE
|  | 483.405 | 1.4 | 4.3 | 2910.1
- | REC | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  |  | 676.77 | OK
Tomado como o volume total transportado (considerando empolamento)
|  | VOLUME | EMPOLAMENTO | VOLUME TOTAL
|  | 483.405 | 1.4 | 676.77

## MOV. TERRA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR
MOVIMENTO DE TERRA
- | ARGILA | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  | 2026.85 | OK
|  | AMBIENTE | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME DE ESCAVAÇÃO
|  | TERRENO |  |  | 2026.85
|  | TOTAL |  |  | 2026.85
- | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  | 35976.58 | OK
|  | VOLUME EMPOLADO | EMPOLAMENTO | DMT | TOTAL
|  | 2026.85 | 1.25 | 14.2 | 35976.58
|  | TOTAL |  |  | 35976.58
- | 96385 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) |  |  |  | 2026.85 | OK
|  |  |  | ITEM | VOLUME DE ATERRO
|  |  |  | - | 2026.85
|  |  |  | TOTAL | 2026.85

## CONST_UBS
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV MARIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO CARANÃ NO MUNICÍPIO DE EM BOA VISTA-RR
INFRAESTRUTURA
- | 96523 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 251.73 | OK
Tomado como:
área da seção x altura da escavação x quantidade
|  | TIPO | LARG. | COMPR. | ALTURA | QUANT. | VOLUME
|  | S1 | 1.05 | 1.4 | 1.5 | 1 | 2.2
|  | S2=S4=S5=S27=S28=S29=S41=S44=S45 | 1.05 | 1.2 | 1.5 | 9 | 17.01
|  | S3=S13=S14=S25=S43 | 1 | 1.15 | 1.5 | 5 | 8.62
|  | S6=S8=S9=S16=S23=S26=S35=S49=S59=S71 | 1.25 | 1.35 | 1.5 | 10 | 25.31
|  | S7=S11=S12=S19=S36=S40=S50=S73=S79 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 9 | 23.62
|  | S10 | 1.1 | 1.45 | 1.5 | 1 | 2.39
|  | S15=S18=S22=S30=S31=S32=S37=S42=S46=S47=S48=S60=S62 | 1.15 | 1.25 | 1.5 | 13 | 28.03
|  | S20=S21=S24=S33=S38=S52=S54=S55=S61=S63 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 10 | 22.42
|  | S34=S53=S74=S78 | 1.3 | 1.45 | 1.5 | 4 | 11.31
|  | S56 | 1.65 | 1.75 | 1.5 | 1 | 4.33
|  | S39=S51=S58=S75=S80 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 5 | 15.18
|  | S57 | 1.8 | 1.95 | 1.5 | 1 | 5.26
|  | S64 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1 | 6.93
|  | S67 | 1.55 | 1.7 | 1.5 | 1 | 3.95
|  | S68=S69=S72 | 1.4 | 1.55 | 1.5 | 3 | 9.76
|  | S65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1 | 3.71
|  | S66 | 1.25 | 1.35 | 1.5 | 1 | 2.53
|  | S76 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1 | 6.84
|  | S77 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 9
|  | S70 | 1.9 | 3 | 1.5 | 1 | 8.55
|  | S84 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1 | 6.3
|  | S85 | 1.95 | 2.25 | 1.5 | 1 | 6.58
|  | S81=S82 | 1.6 | 1.85 | 1.5 | 2 | 8.88
|  | S83 | 2.05 | 2.15 | 1.5 | 1 | 6.61
|  | S86 | 1.9 | 2.25 | 1.5 | 1 | 6.41
|  | TOTAL |  |  |  |  | 251.73
- | 96527 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 9.65 | OK
Tomado como:
área da seção x comprimento do elemento
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | COMPRIMENTO | VOLUME
|  | VF1 | 0.15 | 0.3 | 7.55 | 0.33
|  | VF2 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.09
|  | VF3 | 0.15 | 0.3 | 2.5 | 0.11
|  | VF4 | 0.15 | 0.3 | 3.3 | 0.14
|  | VF5 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.09
|  | VF6 | 0.15 | 0.3 | 3.3 | 0.14
|  | VF7 | 0.15 | 0.3 | 2.13 | 0.09
|  | VF8 | 0.15 | 0.3 | 2.43 | 0.1
|  | VF9 | 0.15 | 0.3 | 9.57 | 0.43
|  | VF10 | 0.15 | 0.3 | 10.74 | 0.48
|  | VF11 | 0.15 | 0.3 | 2.2 | 0.09
|  | VF12 | 0.15 | 0.3 | 2.1 | 0.09
|  | VF13 | 0.15 | 0.3 | 12.93 | 0.58
|  | VF14 | 0.15 | 0.3 | 11.11 | 0.49
|  | VF15 | 0.15 | 0.3 | 6.13 | 0.27
|  | VF16 | 0.15 | 0.3 | 3.02 | 0.13
|  | VF17 | 0.15 | 0.3 | 3.13 | 0.14
|  | VF18 | 0.15 | 0.3 | 3.18 | 0.14
|  | VF19 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.06
|  | VF20 | 0.15 | 0.3 | 11.17 | 0.5
|  | VF21 | 0.15 | 0.3 | 5.96 | 0.26
|  | VF22 | 0.15 | 0.3 | 0.89 | 0.04
|  | VF23 | 0.15 | 0.3 | 1.32 | 0.05
|  | VF24 | 0.15 | 0.3 | 1.45 | 0.06
|  | VF25 | 0.15 | 0.3 | 2.4 | 0.1
|  | VF26 | 0.15 | 0.3 | 1.78 | 0.08
|  | VF27 | 0.15 | 0.3 | 6.2 | 0.27
|  | VF28 | 0.15 | 0.3 | 2.08 | 0.09
|  | VF29 | 0.15 | 0.3 | 2.13 | 0.09
|  | VF30 | 0.15 | 0.3 | 2 | 0.09
|  | VF31 | 0.15 | 0.3 | 2.45 | 0.11
|  | VF32 | 0.15 | 0.3 | 2.5 | 0.11
|  | VF33 | 0.15 | 0.3 | 2.5 | 0.11
|  | VF34 | 0.15 | 0.3 | 2.08 | 0.09
|  | VF35 | 0.15 | 0.3 | 2.35 | 0.1
|  | VF36 | 0.15 | 0.3 | 2.23 | 0.1
|  | VF37 | 0.15 | 0.3 | 3 | 0.13
|  | VF38 | 0.15 | 0.3 | 7.85 | 0.35
|  | VF39 | 0.15 | 0.3 | 2.38 | 0.1
|  | VF40 | 0.15 | 0.3 | 2.53 | 0.11
|  | VF41 | 0.15 | 0.3 | 2.45 | 0.11
|  | VF42 | 0.15 | 0.3 | 1.74 | 0.07
|  | VF43 | 0.15 | 0.3 | 3.62 | 0.16
|  | VF44 | 0.15 | 0.3 | 3.15 | 0.14
|  | VF45 | 0.15 | 0.3 | 2.48 | 0.11
|  | VF46 | 0.15 | 0.3 | 5.26 | 0.23
|  | VF47 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 0.06
|  | VF48 | 0.15 | 0.3 | 2.66 | 0.11
|  | VF49 | 0.15 | 0.3 | 2.6 | 0.11
|  | VF50 | 0.15 | 0.3 | 5.02 | 0.22
|  | VF51 | 0.15 | 0.3 | 3.03 | 0.13
|  | VF52 | 0.15 | 0.3 | 2.6 | 0.11
|  | VF53 | 0.15 | 0.3 | 2.98 | 0.13
|  | VF54 | 0.15 | 0.3 | 2.5 | 0.11
|  | VF55 | 0.15 | 0.3 | 2.38 | 0.1
|  | VF56 | 0.15 | 0.3 | 2.5 | 0.11
|  | VF57 | 0.15 | 0.3 | 2.45 | 0.11
|  | VF58 | 0.15 | 0.3 | 2.45 | 0.11
|  | VF59 | 0.15 | 0.3 | 2.45 | 0.11
|  | VF60 | 0.15 | 0.3 | 2.43 | 0.1
|  | VF61 | 0.15 | 0.3 | 2 | 0.09
|  | VF62 | 0.15 | 0.3 | 2.4 | 0.1
|  | VF63 | 0.15 | 0.3 | 2.08 | 0.09
|  | TOTAL |  |  |  | 9.65
- | 94968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 9.9993 | OK
Tomado como:
área em planta das sapata x 0,05m + área em planta das vigas x 0,05m
|  |  | SAPATA | 8.391
|  |  | VIGA | 1.6083
|  |  | TOTAL | 9.9993
- | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 178.8107 | OK
Tomado como:
volume de escavação das sapatas - volume do lastro das sapatas - volume de concreto das fundações
|  |  | VOL. ESCAV. | 261.38
|  |  | VOL. LASTRO | 9.9993
|  |  | VOL. CONCR | 72.57
|  |  | TOTAL | 178.8107
- | 96532 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 217.22 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | SAPATA | 217.22
|  |  | TOTAL | 217.22
- | 96533 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 304 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | VIGA | 304
|  |  | TOTAL | 304
- | 96543 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 455.4 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA | AÇO
|  | FUNDAÇÃO | 146.4 | 309 | 455.4
|  | TOTAL |  |  | 455.4
- | 96544 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 122.4 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA | AÇO
|  | FUNDAÇÃO | 122.4 | 0 | 122.4
|  | TOTAL |  |  | 122.4
- | 96545 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1552.3 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA | AÇO
|  | FUNDAÇÃO | 898.2 | 654.1 | 1552.3
|  | TOTAL |  |  | 1552.3
- | 96546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 813 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA | AÇO
|  | FUNDAÇÃO | 810.8 | 2.2 | 813
|  | TOTAL |  |  | 813
- | 96547 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 111.7 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA | AÇO
|  | FUNDAÇÃO | 111.7 | 0 | 111.7
|  | TOTAL |  |  | 111.7
- | 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 72.57 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA
|  | FUNDAÇÃO | 56.16 | 16.41 | 72.57
|  | TOTAL |  |  | 72.57
- | 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 72.57 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | CONCRETO | 72.57
|  |  | TOTAL | 72.57
- | 98557 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 521.22 | OK
Tomado como:
área de forma da sapata + área de forma das vigas
|  |  | SAPATA | 217.22
|  |  | VIGA | 304
|  |  | TOTAL | 521.22
SUPERESTRUTURA
- | 92759 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 907.2 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR TERRÉO | PILAR COBERTURA | VIGA | AÇO
|  | SUPERIOR | 327.4 | 92.4 | 487.4 | 907.2
|  | TOTAL |  |  |  | 907.2
- | 92760 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 38.6 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR TERRÉO | PILAR COBERTURA | VIGA | AÇO
|  | SUPERIOR | 0 | 0 | 38.6 | 38.6
|  | TOTAL |  |  |  | 38.6
- | 92761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 810.3 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR TERRÉO | PILAR COBERTURA | VIGA | AÇO
|  | SUPERIOR | 0 | 0 | 810.3 | 810.3
|  | TOTAL |  |  |  | 810.3
- | 92762 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1148.4 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR TERRÉO | PILAR COBERTURA | VIGA | AÇO
|  | SUPERIOR | 790.9 | 233 | 124.5 | 1148.4
|  | TOTAL |  |  |  | 1148.4
- | 92763 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 197.9 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR TERRÉO | PILAR COBERTURA | VIGA | AÇO
|  | SUPERIOR | 21.8 | 0 | 176.1 | 197.9
|  | TOTAL |  |  |  | 197.9
- | 92767 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 58.2 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | LAJE | AÇO
|  |  | SUPERIOR | 58.2 | 58.2
|  |  | TOTAL |  | 58.2
- | 92769 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 2.8 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | LAJE | AÇO
|  |  | SUPERIOR | 2.8 | 2.8
|  |  | TOTAL |  | 2.8
- | 92768 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 327.4 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | LAJE | AÇO
|  |  | SUPERIOR | 327.4 | 327.4
|  |  | TOTAL |  | 327.4
- | 92770 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 22.8 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | LAJE | AÇO
|  |  | SUPERIOR | 22.8 | 22.8
|  |  | TOTAL |  | 22.8
- | 92415 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 338.2 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | FORMA
|  |  | SUPERIOR | 338.2
|  |  | TOTAL | 338.2
- | 92452 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 414.01 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | FORMA
|  |  | SUPERIOR | 414.01
|  |  | TOTAL | 414.01
- | BV100 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 91.2 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | LAJE
|  |  | LAJE | 91.2
|  |  | TOTAL | 91.2
- | 98546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 91.2 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | LAJE
|  |  | LAJE | 91.2
|  |  | TOTAL | 91.2
- | 98563 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 91.2 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | LAJE
|  |  | LAJE | 91.2
|  |  | TOTAL | 91.2
- | 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 45.78 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR | VIGA | LAJE | FORMA
|  | SUPERIOR | 17.47 | 23.14 | 5.17 | 45.78
|  | TOTAL |  |  |  | 45.78
- | 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 45.78 | OK
Tomado como igual ao volume de concreto
|  |  | LANÇAMENTO | 45.78
|  |  | TOTAL | 45.78
- | 93188 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 32.9 | OK
Tomado como:
largura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | QUANT. | COMPR. + 0,20 PARA CADA LADO
|  | P01 | 0.9 | 1 | 1.3
|  | P02 | 0.8 | 23 | 18.8
|  | P04 | 1.2 | 1 | 1.6
|  | P05 | 0.8 | 1 | 1.2
|  | P06 | 0.9 | 1 | 1.3
|  | P07 | 0.8 | 5 | 4.4
|  | P08 | 1.45 | 2 | 3.3
|  | P12 | 0.6 | 1 | 1
|  | TOTAL |  |  | 32.9
- | 93189 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1.95 | OK
Tomado como:
largura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | QUANT. | COMPR. + 0,20 PARA CADA LADO
|  | P03 | 1.55 | 1 | 1.95
|  | TOTAL |  |  | 1.95
- | 93186 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 57.2 | OK
Tomado como:
largura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | QUANT. | COMPR. + 0,20 PARA CADA LADO
|  | J01 | 1.5 | 22 | 33.4
|  | J02 | 1.5 | 1 | 1.9
|  | J03 | 1 | 1 | 1.4
|  | J04 | 0.8 | 15 | 12.4
|  | J05 | 1.5 | 2 | 3.4
|  | J08 | 0.5 | 1 | 0.9
|  | V01 | 1 | 1 | 1.4
|  | V02 | 1 | 2 | 2.4
|  | TOTAL |  |  | 57.2
- | 93187 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 11.3 | OK
Tomado como:
largura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | QUANT. | COMPR. + 0,20 PARA CADA LADO
|  | J06 | 2 | 2 | 4.4
|  | J07 | 2.5 | 1 | 2.9
|  | V03 | 3.6 | 1 | 4
|  | TOTAL |  |  | 11.3
- | 93196 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 57.2 | OK
Tomado como:
largura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | QUANT. | COMPR. + 0,20 PARA CADA LADO
|  | J01 | 1.5 | 22 | 33.4
|  | J02 | 1.5 | 1 | 1.9
|  | J03 | 1 | 1 | 1.4
|  | J04 | 0.8 | 15 | 12.4
|  | J05 | 1.5 | 2 | 3.4
|  | J08 | 0.5 | 1 | 0.9
|  | V01 | 1 | 1 | 1.4
|  | V02 | 1 | 2 | 2.4
|  | TOTAL |  |  | 57.2
- | 93197 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 11.3 | OK
Tomado como:
largura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | QUANT. | COMPR. + 0,20 PARA CADA LADO
|  | J06 | 2 | 2 | 4.4
|  | J07 | 2.5 | 1 | 2.9
|  | V03 | 3.6 | 1 | 4
|  | TOTAL |  |  | 11.3
SISTEMA DE VEDAÇÃO
- | 103332 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1196.05 | OK
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
Detalhamento do quantitativo - arquivo DWG QUANTITATIVO
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA
|  | G01 | 0.7 | 1.5 | 1 | 1.05
|  | P01 | 0.9 | 2.1 | 23 | 43.47
|  | P02 | 0.8 | 2.1 | 6 | 10.08
|  | P03 | 1.55 | 2.1 | 1 | 3.25
|  | P04 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.56
|  | P05 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
|  | P06 | 0.9 | 2.1 | 5 | 9.45
|  | P07 | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
|  | P08 | 1.45 | 2.1 | 1 | 3.04
|  | P12 | 0.6 | 1.8 | 1 | 1.08
|  | J01 | 1.5 | 1.2 | 22 | 39.6
|  | J02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.25
|  | J03 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | J04 | 0.8 | 0.5 | 15 | 6
|  | J05 | 1.5 | 2 | 2 | 6
|  | J06 | 2 | 0.6 | 2 | 2.4
|  | J07 | 2.5 | 2 | 1 | 5
|  | J08 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.55
|  | V01 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.04
|  | V02 | 1 | 2.1 | 2 | 4.2
|  | V03 | 3.6 | 0.4 | 1 | 1.44
|  | TOTAL |  |  |  | 147
|  | TIPO | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA
|  | ALVENARIA | 359.7 | 3 | 1079.1
|  | ALVENARIA BANCADA ATENDIMENTO | 5.22 | 0.95 | 4.95
|  | ALVENARIA BANCADA ATENDIMENTO | 1.37 | 0.7 | 0.95
|  | PLATIBANDA DA CAIXA D´ÁGUA | 39.17 | 3.4 | 133.17
|  | PLATIBANDA FACHADA FRONTAL | 33.5 | 2.5 | 83.75
|  | PLATIBANDA BANH. FRONTAL | 12.1 | 1.6 | 19.36
|  | EMPENA |  |  | 14.72
|  | ALV. COMPRESSOR | 2 | 1.5 | 3
|  | ALV. GLP | 2.7 | 1.5 | 4.05
|  | TOTAL |  |  | 1343.05
|  |  | DESCONTO | 147
|  |  | ALVENARIA | 1343.05
|  |  | TOTAL | 1196.05
- | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 2443.46 | OK
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
Detalhamento do quantitativo - arquivo DWG QUANTITATIVO
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | Nº REPET. | ÁREA
|  | G01 | 0.7 | 1.5 | 1 | 2 | 2.1
|  | P01 | 0.9 | 2.1 | 23 | 2 | 86.94
|  | P02 | 0.8 | 2.1 | 6 | 2 | 20.16
|  | P03 | 1.55 | 2.1 | 1 | 2 | 6.51
|  | P04 | 1.2 | 1.3 | 1 | 2 | 3.12
|  | P05 | 0.8 | 2.1 | 1 | 2 | 3.36
|  | P06 | 0.9 | 2.1 | 5 | 2 | 18.9
|  | P07 | 0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 6.72
|  | P08 | 1.45 | 2.1 | 1 | 2 | 6.09
|  | P12 | 0.6 | 1.8 | 1 | 2 | 2.16
|  | J01 | 1.5 | 1.2 | 22 | 2 | 79.2
|  | J02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5
|  | J03 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1
|  | J04 | 0.8 | 0.5 | 15 | 2 | 12
|  | J05 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 12
|  | J06 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 4.8
|  | J07 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 10
|  | J08 | 0.5 | 1.1 | 1 | 2 | 1.1
|  | V01 | 1.3 | 0.8 | 1 | 2 | 2.08
|  | V02 | 1 | 2.1 | 2 | 2 | 8.4
|  | V03 | 3.6 | 0.4 | 1 | 2 | 2.88
|  | TOTAL |  |  |  |  | 294.02
|  | TIPO | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA
|  | INTERNO | 565.65 | 3 | 1696.95
|  | EXTERNO | 147.86 | 3.3 | 487.93
|  | BANCADA ATENDIMENTO | 10.44 | 0.95 | 9.91 | (PER X 2 LADOS)
|  | BANCADA ATENDIMENTO | 2.74 | 0.7 | 1.91 | (PER X 2 LADOS)
|  | PLATIBANDA BANH. FRONTAL | 25.4 | 1.6 | 40.64 | (PER X 2 LADOS)
|  | PLATIBANDA CAIXA D´ÁGUA | 80 | 3.4 | 272 | (PER X 2 LADOS)
|  | PLATIBANDA FRONTAL | 67.6 | 2.5 | 169 | (PER X 2 LADOS)
|  | PILARES | 5.2 | 3 | 15.6
|  | GLP EXT. | 3 | 1.5 | 4.5
|  | GPL INT. | 2.4 | 1.5 | 3.6
|  | COMPRESSOR | 4 | 1.5 | 6 | (PER X 2 LADOS)
|  | EMPENA |  |  | 29.44 | (PER X 2 LADOS)
|  | TOTAL |  |  | 2737.48
|  |  | DESCONTO | 294.02
|  |  | CHAPISCO | 2737.48
|  |  | TOTAL | 2443.46
- | 87529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 2137.31 | OK
Tomado como:
perímetro x altura + área das empenas (apenas a área externa) - os vãos abertos
|  | TIPO | PERÍMETRO | ALTURA | VÃO DESC. |  | ÁREA
| PINTURA EPÓXI | EXPURGO | 10.82 | 3 | 2.58 | 1-P02 +1- J03 + 1-J04 | 29.88
|  | SALA DE ESTERELIZAÇÃO | 10.82 | 3 | 2.58 | 1-P02 +1- J03 + 1-J04 | 29.88
|  | SALA DE PROCEDIMENTO | 12.8 | 3 | 5.58 | 1-P01 + 1-J01 + 1 - P06 | 32.82
|  | SALA DE CURATIVO | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  | SALA DE VACINA | 14.4 | 3 | 5.49 | 1-P01 + 2-J01 | 37.71
|  | SALA DE COLETA | 10 | 3 | 2.29 | 1-P01 + 1-J04 | 27.71
|  | SALA DE TRIAGEM | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 04 | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 03 | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02 | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01 | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM | 13.4 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 36.51
|  | CONSULTORIO DENTISTA | 24.2 | 3 | 7.29 | 1-P01 + 3-J01 | 65.31
|  | SALA DE INALAÇÃO | 12.6 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 34.11
|  | DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 17.1 | 3 | 3.59 | 1-P01 + 1-V01 + 1-J04 | 47.71
|  | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 01 | 12.2 | 3 | 5.37 | 1-P01 + 1-J01 + 1 - P05 | 31.23
|  | CONSULTÓTIO DE ENFERMAGEM 02 | 12.2 | 3 | 5.58 | 1-P01 + 1-J01 + 1 - P06 | 31.02
| PINTURA ACRÍLICA | ABRIGO DE GÁS INTERNO | 3.3 | 1.5 | 1.05 | 1-G01 | 3.9
|  | ABRIGO DE GÁS EXTERNO | 3 | 1.5 | 1.05 | 1-G01 | 3.45
|  | SALA ACS | 20.8 | 3 | 4.29 | 1-P01 + 2-J06 | 58.11
|  | CIRCULAÇÃO 01, 02, SALA DE ESPERA 01, 02, 03 | 152.44 | 3 | 85.665 | 22-P01 + 6-P02 + 1-P03 + 1- P06 + 2-P07 + 4-J01 + 1-J02 + 2-J05 + 1-J07 + 1-V01 + 2-V02 + 1-V03 | 371.655
|  | SALA SERVIÇO SOCIAL | 11.5 | 3 | 3.48 | 1-P02 + 1-J02 | 31.02
|  | SALA DE PSICOLOGIA | 11.5 | 3 | 3.48 | 1-P02 + 1-J02 | 31.02
|  | DIRETORIA | 15.5 | 3 | 4.03 | 1-P02 + 1-J02 + 1-J08 | 42.47
|  | ÁREA DE COMPRESSOR | 5.36 | 2 | 1.56 | 1-P04 | 9.16
|  | BRINQUEDOTECA | 12.2 | 3 | 9.89 | 1-P01 + 1-J05 +1-J07 | 26.71
|  | PAREDES EXTERNAS | 147.86 | 3.3 | 65.785 | 2-P01 + 1-P03 + 1-P04 + 22-J01 + 15-J4 + 1-J05+ 2-J06 + 1-J08 + 2-V02 + 1-V03 | 422.145
|  | PLATIBANDA BANH. FRONTAL (externo) | 12.7 | 1.6 |  |  | 20.32
|  | PLATIBANDA BANH. FRONTAL (interno) | 12.7 | 1.6 |  |  | 20.32
|  | PLATIBANDA CAIXA D´ÁGUA (externo) | 40 | 3.4 | 1.08 | 1-P12 | 134.92
|  | PLATIBANDA CAIXA D´ÁGUA (interno) | 40 | 3.4 | 1.08 | 1-P12 | 134.92
|  | PLATIBANDA FACHADA FRONTAL (externo) | 33.8 | 2.5 |  |  | 84.5
|  | PLATIBANDA FACHADA FRONTAL (interno) | 33.8 | 2.5 |  |  | 84.5
|  | EMPENAS (externo) |  |  |  |  | 14.72
|  | EMPENAS (interno) |  |  |  |  | 14.72
|  | BANCADA ATENDIMENTO (externo) | 5.22 | 0.95 |  |  | 4.95
|  | BANCADA ATENDIMENTO (interno) | 5.22 | 0.95 |  |  | 4.95
|  | BANCADA ATENDIMENTO (externo) | 1.37 | 0.7 |  |  | 0.95
|  | BANCADA ATENDIMENTO (interno) | 1.37 | 0.7 |  |  | 0.95
|  | PILARES | 5.2 | 3 |  |  | 15.6
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2137.31
- | 87535 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 361.65 | OK
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
|  | TIPO | PERÍMETRO | ALTURA | VÃO DESC. |  | ÁREA
|  | COPA | 13.2 | 3 | 2.08 | 1-P02 + 1-J04 | 37.52
|  | ALMOXARIFADO | 9.14 | 3 | 2.08 | 1-P02 + 1-J04 | 25.34
|  | DML | 8.72 | 3 | 2.29 | 1-P01 + 1-J04 | 23.87
|  | BANHEIRO FEM. | 9.9 | 3 | 2.08 | 1-P07 + 1-J04 | 27.62
|  | BANHEIRO MASC. | 9.92 | 3 | 2.08 | 1-P07 + 1-J04 | 27.68
|  | BANHEIRO PCD 1 | 8.7 | 3 | 2.29 | 1-P06 + 1-J04 | 23.81
|  | FRALDÁRIO | 6.8 | 3 | 1.89 | 1-P06 | 18.51
|  | BANHEIRO PCD 2 | 7.9 | 3 | 2.29 | 1-P06 + 1-J04 | 21.41
|  | BANHEIRO PCD 3 | 7.2 | 3 | 1.89 | 1-P06 | 19.71
|  | BANHEIRO PCD FEM. | 7.4 | 3 | 2.29 | 1-P01 + 1-J04 | 19.91
|  | BANHEIRO PCD MASC. | 7.4 | 3 | 2.29 | 1-P01 + 1-J04 | 19.91
|  | BANHEIRO INFANTIL | 9 | 3 | 2.29 | 1-P01 + 1-J04 | 24.71
|  | BANHEIRO PCD 4 | 7.37 | 3 | 1.89 | 1-P06 | 20.22
|  | LAVABO | 5.33 | 3 | 2.08 | 1-P05 + 1-J04 | 13.91
|  | LIXO 1 | 7 | 2.2 | 2.8 | 2-P09 | 12.6
|  | LIXO 2 | 6.94 | 2.2 | 2.8 | 2-P09 | 12.46
|  | LIXO 3 | 6.94 | 2.2 | 2.8 | 2-P09 | 12.46
|  | TOTAL |  |  |  |  | 361.65
REVESTIMENTO PAREDE
- | 87273 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 361.65 | OK
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
|  |  | ITEM | -
|  |  | TOTAL | 361.65
- | BV87 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 22 | OK
Tomado como:
Projeto de Arquitetura
|  |  | BATE-MACA | 22
|  |  | TOTAL | 22
PINTURA
- | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1923.96 | OK
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
|  |  | TIPO | PERÍMETRO | ALTURA | VÃO DESC. |  | ÁREA
|  | PINTURA EPÓXI | EXPURGO | 10.82 | 3 | 2.58 | 1-P02 +1- J03 + 1-J04 | 29.88
|  |  | SALA DE ESTERELIZAÇÃO | 10.82 | 3 | 2.58 | 1-P02 +1- J03 + 1-J04 | 29.88
|  |  | SALA DE PROCEDIMENTO | 12.8 | 3 | 5.58 | 1-P01 + 1-J01 + 1 - P06 | 32.82
|  |  | SALA DE CURATIVO | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  |  | SALA DE VACINA | 14.4 | 3 | 5.49 | 1-P01 + 2-J01 | 37.71
|  |  | SALA DE COLETA | 10 | 3 | 2.29 | 1-P01 + 1-J04 | 27.71
|  |  | SALA DE TRIAGEM | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  |  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 04 | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  |  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 03 | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  |  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02 | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  |  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01 | 12.2 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 32.91
|  |  | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM | 13.4 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 36.51
|  |  | CONSULTORIO DENTISTA | 24.2 | 3 | 7.29 | 1-P01 + 3-J01 | 65.31
|  |  | SALA DE INALAÇÃO | 12.6 | 3 | 3.69 | 1-P01 + 1-J01 | 34.11
|  |  | DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 17.1 | 3 | 3.59 | 1-P01 + 1-V01 + 1-J04 | 47.71
|  |  | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 01 | 12.2 | 3 | 5.37 | 1-P01 + 1-J01 + 1 - P05 | 31.23
|  |  | CONSULTÓTIO DE ENFERMAGEM 02 | 12.2 | 3 | 5.58 | 1-P01 + 1-J01 + 1 - P06 | 31.02
|  | PINTURA ACRÍLICA | ABRIGO DE GÁS INTERNO | 3.3 | 1.5 | 1.05 | 1-G01 | 3.9
|  |  | ABRIGO DE GÁS EXTERNO | 3 | 1.5 | 1.05 | 1-G01 | 3.45
|  |  | CIRCULAÇÃO 01, 02, SALA DE ESPERA 01, 02, 03 | 152.44 | 3 | 85.665 | 22-P01 + 6-P02 + 1-P03 + 1- P06 + 2-P07 + 4-J01 + 1-J02 + 2-J05 + 1-J07 + 1-V01 + 2-V02 + 1-V03 | 371.655
|  |  | SALA SERVIÇO SOCIAL | 11.5 | 3 | 3.48 | 1-P02 + 1-J02 | 31.02
|  |  | SALA DE PSICOLOGIA | 11.5 | 3 | 3.48 | 1-P02 + 1-J02 | 31.02
|  |  | DIRETORIA | 15.5 | 3 | 4.03 | 1-P02 + 1-J02 + 1-J08 | 42.47
|  |  | ÁREA DE COMPRESSOR | 5.36 | 2 | 1.56 | 1-P04 | 9.16
|  |  | BRINQUEDOTECA | 12.2 | 3 | 9.89 | 1-P01 + 1-J05 +1-J07 | 26.71
|  |  | PAREDES EXTERNAS | 147.86 | 3.3 | 65.785 | 2-P01 + 1-P03 + 1-P04 + 22-J01 + 15-J4 + 1-J05+ 2-J06 + 1-J08 + 2-V02 + 1-V03 | 422.145
|  |  | PLATIBANDA BANH. FRONTAL (externo) | 12.7 | 1.6 |  |  | 20.32
|  |  | PLATIBANDA CAIXA D´ÁGUA (externo) | 40 | 3.4 | 1.08 | 1-P12 | 134.92
|  |  | PLATIBANDA FACHADA FRONTAL (externo) | 33.8 | 2.5 |  |  | 84.5
|  |  | PLATIBANDA FACHADA FRONTAL (interno) | 33.8 | 2.5 |  |  | 84.5
|  |  | EMPENAS (externo) | 0 | 0 |  |  | 14.72
|  |  | EMPENAS (interno) | 0 | 0 |  |  | 14.72
|  |  | BANCADA ATENDIMENTO (externo) | 5.22 | 0.95 |  |  | 4.95
|  |  | BANCADA ATENDIMENTO (interno) | 5.22 | 0.95 |  |  | 4.95
|  |  | BANCADA ATENDIMENTO (externo) | 1.37 | 0.7 |  |  | 0.95
|  |  | BANCADA ATENDIMENTO (interno) | 1.37 | 0.7 |  |  | 0.95
|  |  | PILARES | 5.2 | 3 |  |  | 15.6
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1923.96
- | 88497 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1923.96 | OK
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
|  |  | ITEM | -
|  |  | TOTAL | 1923.96
- | BV73 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 601.35 | OK
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
|  |  | ITEM | -
|  |  | PINTURA EPOXI | 601.35
|  |  | TOTAL | 601.35
- | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1322.61 | OK
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
|  |  | ITEM | -
|  |  | PINTURA ACRÍLICA | 1322.61
|  |  | TOTAL | 1322.61
COBERTURA E FORRO
- | 92580 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 653.37 | OK
Tomado como igual a área de cobertura (inclui os beirais)
Obs.: para a confecção de 1m² desta trama metálica foi considerado 4,33 kg de perfil U.
Perfil U: | 2829.0921 | KG
|  |  | TRAMA | 653.37
|  |  | TOTAL | 653.37
- | 92594 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 6 | OK
Conforme planta de cobertura
Obs.: para confecção de uma unidade desta treliça foi considerado 71,80 kg de perfil U e 23,96 kg de cantoneira
Perfil U: | 615.6 | KG
Cantoneira: | 319.44 | KG
|  |  | TRELIÇA 9M | 6
|  |  | TOTAL | 6
- | 92620 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 2 | OK
Conforme planta de cobertura
Obs.: para confecção de uma unidade desta treliça foi considerado 82,08 kg de perfil U e 27,62 kg de cantoneira
Perfil U: | 266.76 | KG
Cantoneira: | 107.72 | KG
|  |  | TRELIÇA 12M | 2
|  |  | TOTAL | 2
- | 94207 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 653.37 | OK
Conforme planta de cobertura
|  |  | TELHADO | 653.37
|  |  | TOTAL | 653.37
- | 94226 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 653.37 | OK
Conforme planta de cobertura
|  |  | MANTA | 653.37
|  |  | TOTAL | 653.37
- | 94229 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 44.52 | OK
Conforme planta de cobertura
|  |  | CALHA (100cm) | 44.52
|  |  | TOTAL | 44.52
- | BV74 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 54.2 | OK
Conforme planta de cobertura
|  |  | RUFO | 54.2
|  |  | TOTAL | 54.2
- | FURTADA | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 19.61 | OK
Conforme planta de cobertura
|  |  | ÁGUAS FURTADAS | 19.61
|  |  | TOTAL | 19.61
- | 94223 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 71.17 | OK
Tomado como igual ao perímetro da platibanda
|  |  | CUMEEIRA | 71.17
|  |  | TOTAL | 71.17
- | BV75 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 95.92 | OK
Tomado como igual ao perímetro da platibanda
|  |  | CHAPIM | 95.92
|  |  | TOTAL | 95.92
- | 100761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 495.96 | OK
Tomado como:
área da seção x 50% x 2 faces x quantidade
área em planta da trama - os vazios criados entre os caibros e terças
Obs.: para considerar os vãos existentes entre as peças da trama, ou da treliça, foi considerado que 50% será pintado e os outros 50% são vãos, logo, não serão pintados.
|  | ELEMENTO | QUANTIDADE | Á. UNITÁRIA | Nº DE FACES PINTADAS | ÁREA PINTADA
|  | TRAMA | 1 | 653.37 | 1 | 326.68
|  | TRELIÇA 9M | 6 | 10.51 | 2 | 126.12
|  | TRELIÇA 12M | 2 | 10.79 | 2 | 43.16
|  | TOTAL |  |  |  | 495.96
- | 96114 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 571.54 | OK
Tomado como:
área de forro dos ambientes
|  |  | FORRO | 571.54
|  |  | TOTAL | 571.54
PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA
- | 103332 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 32.92 | OK
Detalhamento do quantitativo - arquivo DWG QUANTITATIVO
|  |  | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA
|  | CONTEÇÃO DA CALÇADA | 164.6 | 0.2 | 32.92
|  | TOTAL |  |  | 32.92
- | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 32.92 | OK
|  |  | CONTEÇÃO DA CALÇADA | 32.92
|  |  | TOTAL | 32.92
- | 87529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 32.92 | OK
|  |  | CONTEÇÃO DA CALÇADA | 32.92
|  |  | TOTAL | 32.92
- | BV05 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 214.3 | OK
Tomado como:
área do ambiente x espessura
Detalhamento do quantitativo - arquivo DWG QUANTITATIVO
|  | AMBIENTE | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
|  | AREA INTERNA | 575.77 | 0.3 | 172.73
|  | LIXO 1 | 2.77 | 0.3 | 0.83
|  | LIXO 2 | 2.74 | 0.3 | 0.82
|  | LIXO 3 | 2.74 | 0.3 | 0.82
|  | CALÇADA | 195.52 | 0.2 | 39.1
|  | TOTAL |  |  | 214.3
- | 94968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 23.37 | OK
Tomado como:
área do ambiente x espessura
|  | AMBIENTE | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
|  | AREA INTERNA | 575.77 | 0.03 | 17.27
|  | LIXO 1 | 2.77 | 0.03 | 0.08
|  | LIXO 2 | 2.74 | 0.03 | 0.08
|  | LIXO 3 | 2.74 | 0.03 | 0.08
|  | CALÇADA | 195.52 | 0.03 | 5.86
|  | TOTAL |  |  | 23.37
- | 87299 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 15.57 | OK
Tomado como:
área do ambiente x espessura
|  | AMBIENTE | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
|  | AREA INTERNA | 575.77 | 0.02 | 11.51
|  | LIXO 1 | 2.77 | 0.02 | 0.05
|  | LIXO 2 | 2.74 | 0.02 | 0.05
|  | LIXO 3 | 2.74 | 0.02 | 0.05
|  | CALÇADA | 195.52 | 0.02 | 3.91
|  | TOTAL |  |  | 15.57
- | 98557 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 137.8 | OK
Tomado como:
(área de piso do ambiente molhado) + (perímetro do ambiente) x 0,50 m (altura de impermeabilização) ou a altura disponível, o que for menor
|  | AMBIENTE | ÁREA DE PISO | PERÍMETRO | ALTURA DE IMPER. | ÁREA DE IMPER.
|  | COPA | 10.8 | 13.2 | 0.5 | 17.4
|  | ALMOXARIFADO | 5.08 | 9.14 | 0.5 | 9.65
|  | DML | 4.52 | 8.72 | 0.5 | 8.88
|  | BANHEIRO FEM. | 4.48 | 9.9 | 0.5 | 9.43
|  | BANHEIRO MASC. | 4.51 | 9.92 | 0.5 | 9.47
|  | BANHEIRO PCD 1 | 4.73 | 8.7 | 0.5 | 9.08
|  | FRALDÁRIO | 2.64 | 6.8 | 0.5 | 6.04
|  | BANHEIRO PCD 2 | 3.89 | 7.9 | 0.5 | 7.84
|  | BANHEIRO PCD 3 | 3.15 | 7.2 | 0.5 | 6.75
|  | BANHEIRO PCD FEM. | 3.4 | 7.4 | 0.5 | 7.1
|  | BANHEIRO PCD MASC. | 3.4 | 7.4 | 0.5 | 7.1
|  | BANHEIRO INFANTIL | 4.5 | 9 | 0.5 | 9
|  | BANHEIRO PCD 4 | 3.28 | 7.37 | 0.5 | 6.96
|  | LAVABO | 1.75 | 5.33 | 0.5 | 4.41
|  | LIXO 1 | 2.77 | 7 | 0.5 | 6.27
|  | LIXO 2 | 2.74 | 6.94 | 0.5 | 6.21
|  | LIXO 3 | 2.74 | 6.94 | 0.5 | 6.21
|  | TOTAL |  |  |  | 137.8
- | 87261 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 53.86 | OK
Tomado como igual a área apresentada no projeto arquietetônico
|  |  | BANHEIRO PCD TÉRREO | 3.28
|  |  | LAVABO TÉRREO | 1.75
|  |  | BANHEIRO PCD | 4.73
|  |  | FRALDÁRIO TÉRREO | 2.64
|  |  | BANHEIRO PCD | 3.15
|  |  | ÁREA P/ COMPRESSOR | 1.36
|  |  | DML | 4.52
|  |  | BANHEIRO INFANTIL | 4.5
|  |  | BANHEIRO PCD FEM. | 3.4
|  |  | BANHEIRO PCD MASC. | 3.4
|  |  | BANHEIRO MASC. | 4.51
|  |  | BANHEIRO FEM. | 4.48
|  |  | BANHEIRO | 3.89
|  |  | LIXO 1 | 2.77
|  |  | LIXO 2 | 2.74
|  |  | LIXO 3 | 2.74
|  |  | A < 5 m² | 53.86
|  |  | TOTAL | 53.86
- | 87262 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 130.19 | OK
Tomado como igual a área apresentada no projeto arquietetônico
|  |  | SALA DE PSICOLOGIA | 7.88
|  |  | SALA DE CURATIVO | 9.1
|  |  | SALA DE COLETA | 5.25
|  |  | TRIAGEM TÉRREO | 9.1
|  |  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 04 | 9.1
|  |  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 03 | 9.1
|  |  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02 | 9.1
|  |  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01 | 9.1
|  |  | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 02 | 9.1
|  |  | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 01 | 9.1
|  |  | BRINQUEDOTECA | 9.1
|  |  | SALA DE INALAÇÃO | 9.8
|  |  | SALA DE ESTERELIZAÇÃO E GUARDA DE MATERIAL | 6.2
|  |  | EXPURGO | 6.2
|  |  | ALMOXARIFADO | 5.08
|  |  | SALA DE SERVIÇO SOCIAL | 7.88
|  |  | 5 m² < A < 10 m² | 130.19
|  |  | TOTAL | 130.19
- | 87263 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 399.97 | OK
Tomado como igual a área apresentada no projeto arquietetônico
|  |  | CONSULTÓRIO DENTISTA | 30.1
|  |  | SALA DE PROCEDIMENTO | 10.15
|  |  | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 03 | 11.2
|  |  | SALA DE VACINA | 12.95
|  |  | DIRETORIA | 14.94
|  |  | DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 16.65
|  |  | SALA ACS | 24.48
|  |  | COPA | 10.8
|  |  | SALA DE ESPERA 02 | 18.8
|  |  | SALA DE ESPERA 03 | 17.69
|  |  | CIRCULAÇÃO 01 | 80.01
|  |  | CIRCULAÇÃO 02 | 22.58
|  |  | ESPAÇO DE ATIVIDADES | 36.94
|  |  | ENTRADA | 24.75
|  |  | ESPERA | 67.93
|  |  | A > 10 m² | 399.97
|  |  | TOTAL | 399.97
- | 88650 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 422.23 | OK
Quantitativo conforme arquivo DWG
|  |  | Rodapé | 422.23
|  |  | TOTAL | 422.23
- | 98689 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 37.9 | OK
Tomado como igual a área apresentada no projeto arquietetônico
|  | CÓD. | LARG | QUANT | COMPRIMENTO
|  | G01 | 0.7 | 1 | 0.7
|  | P01 | 0.9 | 23 | 20.7
|  | P02 | 0.8 | 6 | 4.8
|  | P03 | 1.55 | 1 | 1.55
|  | P04 | 1.2 | 1 | 1.2
|  | P05 | 0.8 | 1 | 0.8
|  | P06 | 0.9 | 5 | 4.5
|  | P07 | 0.8 | 2 | 1.6
|  | P08 | 1.45 | 1 | 1.45
|  | P12 | 0.6 | 1 | 0.6
|  |  |  | TOTAL | 37.9
URBANIZAÇÃO
- | 93681 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1464.06 | OK
Tomado como igual a área do ambiente indicado em projeto
|  |  | PAVER | 1464.06
|  |  | TOTAL | 1464.06
- | 94275 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 81.23 | OK
Tomado como igual a área apresentada no projeto arquietetônico
|  |  | MEIO FIO | 81.23
|  |  | TOTAL | 81.23
- | 102498 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 12.1845 | OK
Tomado como:
perímetro exposto x comprimento de meio-fio
|  |  | PER. EXPOSTO | 0.15
|  |  | EXTERNO | 81.23
|  |  | TOTAL | 12.1845
- | BV97 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 0.25 | OK
Tomado como:
comprimento de piso x largura do piso
|  | TIPO | COMPR. | LARG. | ÁREA
|  | ALERTA | 22.5 | 0.25 | 5.62
|  | DIRECIONAL | 42.07 | 0.25 | 10.51
|  | TOTAL |  |  | 16.13
- | BV98 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 129.85 | OK
Tomado como igual ao comprimento do bicicletário
|  |  | BICICLETÁRIO | 129.85
|  |  | TOTAL | 129.85
- | ZEBRADA | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 5.724 | OK
Tomado como igual ao comprimento do bicicletário
|  |  | ZEBRADA | 5.724
|  |  | TOTAL | 5.724
- | 102500 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 24.03 | OK
Tomado como igual ao comprimento do bicicletário
|  |  | VAGA | 24.03
|  |  | TOTAL | 24.03
- | 102500 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 2.89 | OK
Tomado como igual ao comprimento do bicicletário
|  |  | PNE | 2.89
|  |  | TOTAL | 2.89
ESQUADRIAS
PORTAS E PORTÕES
|  | CÓD. | LARG | ALT | QUANT | DESCRIÇÃO
| GLP | G01 | 0.7 | 1.5 | 1 | GRADIL DE GIRO EM FERRO
|  | P01 | 0.9 | 2.1 | 23 | PORTA DE GIRO MADEIRA/MELAMÍNICO COM BATENTE DE ALUMÍNIO
|  | P02 | 0.8 | 2.1 | 6 | PORTA DE GIRO MADEIRA/MELAMÍNICO
|  | P03 | 1.55 | 2.1 | 1 | PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO E VIDRO
| COMPRESSOR | P04 | 1.2 | 1.3 | 1 | PORTA DE GIRO DUPLA EM GRADE METÁLICA
|  | P05 | 0.8 | 2.1 | 1 | PORTA DE CORRER MADEIRA/MELAMÍNICO COM BATENTE DE ALUMÍNIO
|  | P06 | 0.9 | 2.1 | 5 | PORTA DE CORRER MADEIRA/MELAMÍNICO COM BATENTE DE ALUMÍNIO
|  | P07 | 0.8 | 2.1 | 2 | PORTA DE GIRO MADEIRA/MELAMÍNICO COM BATENTE DE ALUMÍNIO
|  | P08 | 1.45 | 2.1 | 1 | PORTA VAI E VEM DUPLA, EM MADEIRA MELAMÍNICO E VISOR DE VIDRO
| CX D´ÁGUA | P12 | 0.6 | 1.8 | 1 | PORTA DE GIRO EM FERRO
JANELAS
|  | CÓD. | LARG | ALT | QUANT | DESCRIÇÃO
|  | J01 | 1.5 | 1.2 | 22 | JANELA CORRER ALUMINIO E VIDRO (2 FOLHAS)+ GRADE
|  | J02 | 1.5 | 1.5 | 1 | JANELA CORRER ALUMINIO E VIDRO (2 FOLHAS)
|  | J03 | 1 | 0.5 | 1 | JANELA CORRER ALUMINIO E VIDRO (2 FOLHAS)
|  | J04 | 0.8 | 0.5 | 15 | JANELA CORRER ALUMINIO E VIDRO (2 FOLHAS)+ GRADE
|  | J05 | 1.5 | 2 | 2 | JANELA CORRER ALUMINIO E VIDRO (2 FOLHAS)
|  | J06 | 2 | 0.6 | 2 | JANELA CORRER ALUMINIO E VIDRO (2 FOLHAS)+ GRADE
|  | J07 | 2.5 | 2 | 1 | JANELA CORRER ALUMINIO E VIDRO (2 FOLHAS)
|  | J08 | 0.5 | 1.1 | 1 | JANELA CORRER ALUMINIO E VIDRO (2 FOLHAS)+ GRADE
|  | V01 | 1 | 1.3 | 1 | VISOR FIXO ALUMÍNIO E VIDRO
|  | V02 | 1 | 2.1 | 2 | VISOR FIXO ALUMÍNIO E VIDRO + GRADE
|  | V03 | 3.6 | 0.4 | 1 | VISOR FIXO ALUMÍNIO E VIDRO + GRADE
- | BV78 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 62.8 | OK
Tomado como:
largura x altura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA
|  | G01 | 0.7 | 1.5 | 1 | 1.05
|  | P04 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.56
|  | J01 | 1.5 | 1.2 | 22 | 39.6
|  | J04 | 0.8 | 0.5 | 15 | 6
|  | J05 | 1.5 | 2 | 2 | 6
|  | J06 | 2 | 0.6 | 2 | 2.4
|  | J08 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.55
|  | V02 | 1 | 2.1 | 2 | 4.2
|  | V03 | 3.6 | 0.4 | 1 | 1.44
|  | TOTAL |  |  |  | 62.8
- | BV79 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 23 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | P01 | 23
|  |  | TOTAL | 23
- | 90796 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 6 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | P02 | 6
|  |  | TOTAL | 6
- | P3 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | P03 | 1
|  |  | TOTAL | 1
- | P5 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | P05 | 1
|  |  | TOTAL | 1
- | P6 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 5 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | P06 | 5
|  |  | TOTAL | 5
- | P7 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 2 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | P07 | 2
|  |  | TOTAL | 2
- | P8 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | P08 | 1
|  |  | TOTAL | 1
- | BV88 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1.08 | OK
Tomado como:
largura x altura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA
|  | P12 | 0.6 | 1.8 | 1 | 1.08
|  | TOTAL |  |  |  | 1.08
- | 100709 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 9 | OK
|  |  | G01 | 2
|  |  | P04 | 4
|  |  | P12 | 3
|  |  | TOTAL | 9
- | BV84 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 10 | OK
|  |  | G01 | 1
|  |  | P04 | 2
|  |  | P02 | 6
|  |  | P12 | 1
|  |  | TOTAL | 10
- | 94570 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 62.3 | OK
Tomado como:
largura x altura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA
|  | J01 | 1.5 | 1.2 | 22 | 39.6
|  | J02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.25
|  | J03 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | J04 | 0.8 | 0.5 | 15 | 6
|  | J05 | 1.5 | 2 | 2 | 6
|  | J06 | 2 | 0.6 | 2 | 2.4
|  | J07 | 2.5 | 2 | 1 | 5
|  | J08 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.55
|  | TOTAL |  |  |  | 62.3
- | BV86 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 6.94 | OK
Tomado como:
largura x altura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA
|  | V01 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3
|  | V02 | 1 | 2.1 | 2 | 4.2
|  | V03 | 3.6 | 0.4 | 1 | 1.44
|  | TOTAL |  |  |  | 6.94
- | 101965 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 57.5 | OK
Tomado como:
(largura da janela + 5cm para cada lado) x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | QUANT. | COMPR.
|  | J01 | 1.5 | 22 | 33
|  | J02 | 1.5 | 1 | 1.5
|  | J03 | 1 | 1 | 1
|  | J04 | 0.8 | 15 | 12
|  | J05 | 1.5 | 2 | 3
|  | J06 | 2 | 2 | 4
|  | J07 | 2.5 | 1 | 2.5
|  | J08 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | TOTAL |  |  | 57.5
- | 100719 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 125.6 | OK
Tomado como:
área de grade x 2 lados
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | Nº DE FACES | ÁREA
|  | G01 | 0.7 | 1.5 | 1 | 2 | 2.1
|  | P04 | 1.2 | 1.3 | 1 | 2 | 3.12
|  | J01 | 1.5 | 1.2 | 22 | 2 | 79.2
|  | J04 | 0.8 | 0.5 | 15 | 2 | 12
|  | J05 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 12
|  | J06 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 4.8
|  | J08 | 0.5 | 1.1 | 1 | 2 | 1.1
|  | V02 | 1 | 2.1 | 2 | 2 | 8.4
|  | V03 | 3.6 | 0.4 | 1 | 2 | 2.88
|  | TOTAL |  |  |  |  | 125.6
|  |  | PINTURA | 125.6
|  |  | TOTAL | 125.6
- | 100761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 125.6 | OK
Tomado como:
igual área de zacão |  | item | QUANTIDADE
|  | - | 125.6
|  | TOTAL | 125.6
BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
- | MDF | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 0.45 | OK
Tomado como:
comprimento x largura x quantidade
|  | TIPO | COMPR. | LARGURA | QUANT. | ÁREA
|  | B1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.45
|  | TOTAL |  |  |  | 0.45
- | 93441 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 2 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | B6 | 1
|  |  | B12 | 1
|  |  | TOTAL | 2
- | BV90 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 2.54 | OK
Tomado como:
comprimento x largura x quantidade
|  | TIPO | COMPR. | LARGURA | QUANT. | ÁREA
|  | B3 | 5.4 | 0.35 | 1 | 1.89
|  | B2 | 1 | 0.65 | 1 | 0.65
|  | TOTAL |  |  |  | 2.54
- | BV91 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 4 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | B8 | 1
|  |  | B10 | 1
|  |  | B11 | 1
|  |  | B15 | 1
|  |  | TOTAL | 4
- | BV89 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 4.43 | OK
Tomado como:
comprimento x largura x quantidade
|  | TIPO | COMPR. | LARGURA | QUANT. | ÁREA
|  | B2 | 4.55 | 0.5 | 1 | 2.27
|  | B4 | 0.14 |  | 1 | 0.14
|  | B5 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0.65
|  | B13 | 2.5 | 0.55 | 1 | 1.37
|  | TOTAL |  |  |  | 4.43
- | B7/B14 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 3 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | B7 | 2
|  |  | B14 | 1
|  |  | TOTAL | 3
- | B9 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | B9 | 1
|  |  | TOTAL | 1
- | B16 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | B16 | 1
|  |  | TOTAL | 1
- | BV92 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 33.3 | OK
Tomado como:
comprimento x quantidade
|  | TIPO | COMPR. | QUANT. | COMPR. TOTAL
|  | B2 | 0.35 | 1 | 0.35
|  | B3 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | B4 | 1.1 | 1 | 1.1
|  | B5 | 1.3 | 1 | 1.3
|  | B6 | 2.05 | 1 | 2.05
|  | B7 | 2.5 | 2 | 5
|  | B8 | 2.3 | 1 | 2.3
|  | B9 | 3.4 | 1 | 3.4
|  | B10 | 2.3 | 1 | 2.3
|  | B11 | 1.7 | 1 | 1.7
|  | B12 | 2.4 | 1 | 2.4
|  | B13 | 3.05 | 1 | 3.05
|  | B14 | 3.05 | 1 | 3.05
|  | B15 | 2.3 | 1 | 2.3
|  | B16 | 2.5 | 1 | 2.5
|  | TOTAL |  |  | 33.3
- | BV93 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 2.04 | OK
Tomado como:
comprimento x altura x quantidade
|  | TIPO | COMPR. | ALTURA | QUANT. | ÁREA
|  | B2 | 1.8 | 0.05 | 1 | 0.09
|  | B3 | 6.1 | 0.05 | 1 | 0.3
|  | B4 | 0.46 | 0.05 | 1 | 0.02
|  | B5 | 1.8 | 0.05 | 1 | 0.09
|  | B6 | 2.05 | 0.05 | 1 | 0.1
|  | B7 | 3.7 | 0.05 | 2 | 0.37
|  | B8 | 2.3 | 0.05 | 1 | 0.11
|  | B9 | 2.2 | 0.05 | 1 | 0.11
|  | B10 | 2.3 | 0.05 | 1 | 0.11
|  | B11 | 2.9 | 0.05 | 1 | 0.14
|  | B12 | 1.5 | 0.05 | 1 | 0.07
|  | B13 | 3.05 | 0.05 | 1 | 0.15
|  | B14 | 3.05 | 0.05 | 1 | 0.15
|  | B15 | 2.3 | 0.05 | 1 | 0.11
|  | B16 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.12
|  | TOTAL |  |  |  | 2.04
- | 86942 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 27 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LAVATÓRIO | 27
|  |  | TOTAL | 27
- | LV ENC | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LAVATÓRIO | 1
|  |  | TOTAL | 1
- | 86932 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 9 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | VASO | 9
|  |  | TOTAL | 9
- | 100849 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 9 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | VASO | 9
|  |  | TOTAL | 9
- | BV102 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | VASO | 1
|  |  | TOTAL | 1
- | 86927 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | TANQUE | 1
|  |  | TOTAL | 1
- | 100868 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 12 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | BARRA RETA 80CM | 12
|  |  | TOTAL | 12
- | 100867 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 6 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | BARRA RETA 70CM | 6
|  |  | TOTAL | 6
- | APOIO 50 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 12 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | BARRA RETA 50CM | 12
|  |  | TOTAL | 12
- | BV94 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 27 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | TOALHEIRO | 27
|  |  | TOTAL | 27
- | 95547 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 27 | OK
Tomado como:
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | SABONETEIRA | 27
|  |  | TOTAL | 27
- | HIG | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 10 | OK
Tomado como:
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | PAPELEIRA | 10
|  |  | TOTAL | 10
- | BV95 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 10 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada no projeto de instalações hidráulicas
|  |  | DUCHA | 10
|  |  | TOTAL | 10
- | BV96 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 5 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada no projeto de instalações hidráulicas
|  |  | T. JARDIM | 5
|  |  | TOTAL | 5
- | 100860 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 2 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada no projeto de instalações hidráulicas
|  |  | CH | 2
|  |  | TOTAL | 2
MURO/LIXO
O REVESTIMENTO CERÂMICO DA PAREDE E PISO DOS LIXOS ESTÃO INCLUÍDOS NOS ITENS |  |  |  |  | - | -
INFRAESTRUTURA - MURO/LIXO
- | 96523 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 37.21 | OK
Tomado como:
área da seção x altura da escavação x quantidade
|  | TIPO | LARG. | COMPR. | ALTURA | QUANT. | VOLUME
|  | S1=S2=S13=S45=S46=S47=S48=S49=S50=S51 | 0.85 | 0.85 | 1.2 | 10 | 8.67
|  | S14 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.58
|  | S15 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.76
|  | S24=S26=S30 | 0.95 | 1 | 1.2 | 3 | 3.42
|  | S25=S29 | 1.05 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.77
|  | S27=S28 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 2 | 2.16
|  | S31=S44 | 0.75 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.44
|  | S32=S33=S34=S35=S36=S37=S39=S40=S41=S42=S43 | 0.8 | 0.85 | 1.2 | 11 | 8.97
|  | S38 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.67
|  | S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 8 | 7.77
|  | TOTAL |  |  |  |  | 37.21
- | 96527 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1.62 | OK
Tomado como:
área da seção x comprimento do elemento
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | COMPRIMENTO | VOLUME
|  | VF1 | 0.12 | 0.2 | 3.93 | 0.09
|  | VF2 | 0.12 | 0.2 | 24.99 | 0.59
|  | VF3 | 0.12 | 0.2 | 13.04 | 0.31
|  | VF4 | 0.12 | 0.2 | 13.03 | 0.31
|  | VF5 | 0.12 | 0.2 | 0.37 | 0
|  | VF6 | 0.12 | 0.2 | 0.37 | 0
|  | VF7 | 0.12 | 0.2 | 0.42 | 0.01
|  | VF8 | 0.12 | 0.2 | 13.14 | 0.31
|  | TOTAL |  |  |  | 1.62
- | 94968 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1.9554 | OK
Tomado como:
área em planta das sapata + área em planta das vigas
|  |  | SAPATA | 1.5504
|  |  | VIGA | 0.405
|  |  | TOTAL | 1.9554
- | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 25.5646 | OK
Tomado como:
volume de escavação das sapatas - volume do lastro das sapatas - volume de concreto das fundações
|  |  | VOL. ESCAV. | 38.83
|  |  | VOL. LASTRO | 1.9554
|  |  | VOL. CONCR | 11.31
|  |  | TOTAL | 25.5646
- | 96532 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 63.24 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | SAPATA | 63.24
|  |  | TOTAL | 63.24
- | 96533 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 58.63 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | VIGA | 58.63
|  |  | TOTAL | 58.63
- | 96543 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 167.1 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA | AÇO
|  | BALDRAME | 54.3 | 112.8 | 167.1
|  | TOTAL |  |  | 167.1
- | 96544 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 248.5 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA | AÇO
|  | BALDRAME | 247 | 1.5 | 248.5
|  | TOTAL |  |  | 248.5
- | 96545 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 258.9 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA | AÇO
|  | BALDRAME | 78.1 | 180.8 | 258.9
|  | TOTAL |  |  | 258.9
- | 96546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 165.8 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA | AÇO
|  | BALDRAME | 165.8 | 0 | 165.8
|  | TOTAL |  |  | 165.8
- | 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 11.31 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | SAPATA | VIGA | AÇO
|  | BALDRAME | 8.79 | 2.52 | 11.31
|  | TOTAL |  |  | 11.31
- | 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 11.31 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | CONCRETO | 11.31
|  |  | TOTAL | 11.31
- | 98557 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 121.87 | OK
Tomado como:
área de forma da sapata + área de forma das vigas
|  |  | SAPATA | 63.24
|  |  | VIGA | 58.63
|  |  | TOTAL | 121.87
SUPERESTRUTURA - MURO/LIXO
- | 92759 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 113.2 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR | VIGA | AÇO
|  | SUPERIOR | 56.7 | 56.5 | 113.2
|  | TOTAL |  |  | 113.2
- | 92760 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR | VIGA | AÇO
|  | SUPERIOR | 0 | 1 | 1
|  | TOTAL |  |  | 1
- | 92761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 93 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR | VIGA | AÇO
|  | SUPERIOR | 0 | 93 | 93
|  | TOTAL |  |  | 93
- | 92762 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 219.4 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR | VIGA | AÇO
|  | SUPERIOR | 219.4 | 0 | 219.4
|  | TOTAL |  |  | 219.4
- | 92767 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 10.9 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | LAJE |  | AÇO
|  | LAJE | 10.9 |  | 10.9
|  | TOTAL |  |  | 10.9
- | 92768 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 43.3 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | LAJE |  | AÇO
|  | LAJE | 43.3 |  | 43.3
|  | TOTAL |  |  | 43.3
- | 92415 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 50.69 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | FORMA
|  |  | SUPERIOR | 50.69
|  |  | TOTAL | 50.69
- | 92452 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 29.88 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | FORMA
|  |  | SUPERIOR | 29.88
|  |  | TOTAL | 29.88
1.25.2.1. | 92510 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 13.3 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | FORMA
|  |  | LAJE | 13.3
|  |  | TOTAL | 13.3
- | 98546 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 13.3 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | FORMA
|  |  | LAJE | 13.3
|  |  | TOTAL | 13.3
- | 98563 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 13.3 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | LOCAL | FORMA
|  |  | LAJE | 13.3
|  |  | TOTAL | 13.3
- | 94971 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 4.23 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  | LOCAL | PILAR | VIGA | LAJE | VOLUME
|  | SUPERIOR | 1.74 | 1.26 | 1.23 | 4.23
|  | TOTAL |  |  |  | 4.23
- | 103670 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 4.23 | OK
Tomado como igual a quantidade apresentada em projeto
|  |  | CONCRETO | 4.23
|  |  | TOTAL | 4.23
SISTEMA DE VEDAÇÃO E PINTURA - MURO/LIXO
- | 103332 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 167.5 | OK
Detalhamento do quantitativo - arquivo DWG QUANTITATIVO
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
DESCONTO
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA
|  | P09 | 0.7 | 2 | 6 | 8.4
|  | P10 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2
|  | P11 | 3 | 2.2 | 1 | 6.6
|  | TOTAL |  |  |  | 17.2
PAREDES
|  | TIPO | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA
|  | ALVENARIA MURO/LIXO | 56.35 | 2.2 | 123.97
|  | ALVENARIA MURETA | 55.21 | 1.1 | 60.73
|  | TOTAL |  |  | 184.7
|  |  | ALVENARIA | 184.7
|  |  | DESCONTO | 17.2
|  |  | TOTAL | 167.5
- | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 335 | OK
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
Detalhamento do quantitativo - arquivo DWG QUANTITATIVO
DESCONTO
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | FACES | ÁREA
|  | P09 | 0.7 | 2 | 6 | 2 | 16.8
|  | P10 | 1 | 2.2 | 1 | 2 | 4.4
|  | P11 | 3 | 2.2 | 1 | 2 | 13.2
|  | TOTAL |  |  |  |  | 34.4
|  | TIPO | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA
|  | CHAPISCO MURO | 112.7 | 2.2 | 247.94
|  | CHAPISCO MURETA | 110.42 | 1.1 | 121.46
|  | TOTAL |  |  | 369.4
|  |  | CHAPISCO | 369.4
|  |  | DESCONTO | 34.4
|  |  | TOTAL | 335
- | 87529 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 335 | OK
Tomado como:
perímetro x altura - os vãos abertos
Detalhamento do quantitativo - arquivo DWG QUANTITATIVO
|  | item | - | 335
|  |  | TOTAL | 335
- | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 582.91 | OK
Tomado como:
massa única - área dos fundos vizinho
|  |  | NOVO | 335
|  |  | ESXISTENTE LATERAL | 186.54
|  |  | EXISTENTE FUNDO | 61.37
|  |  | TOTAL | 582.91 | [6 empty] | 582.91
- | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 582.91 | OK
Tomado como igual a área de selador
|  |  | PINTURA MURO | 582.91
|  |  | TOTAL | 582.91
ESQUADRIAS - MURO/LIXO
ESQUADRIAS
| LIXO | P09 | 0.7 | 2 | 6 | PORTA DE GIRO, CHAPA EM FERRO
| MURO | P10 | 1 | 2.2 | 1 | PORTÃO DE GIRO EM FERRO, BARRA METALON
| MURO | P11 | 3 | 2.2 | 1 | PORTÃO DE CORRER EM FERRO, BARRA CHATA NA HORIZONTAL (GRADIL)
| GRADIL FRONTAL | GRADIL FRONTAL | 52.72 | 1.1 | 1 | PORTÃO DE CORRER EM FERRO, BARRA CHATA NA HORIZONTAL (GRADIL)
- | BV88 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 8.4 | OK
Tomado como:
largura x altura x quantidade
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA
|  | P09 | 0.7 | 2 | 6 | 8.4
|  | TOTAL |  |  |  | 8.4
- | BV78 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 64.59 | OK
Tomado como:
comprimento x altura
|  | TIPO | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA
|  | GRADE MURO | 52.72 | 1.1 | 57.99
|  | P10 | 3 | 2.2 | 6.6
|  | TOTAL |  |  | 64.59
- | PT CORRER | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 1 | OK
Tomado como:
UNIDADE
|  |  | P11 | 1
|  |  | TOTAL | 1
- | 100761 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 133.58 | OK
Tomado como:
área de grade x 2 lados
|  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | Nº DE FACES | ÁREA
|  | P10 | 1 | 2.2 | 1 | 2 | 4.4
|  | P11 | 3 | 2.2 | 1 | 2 | 13.2
|  | GRADIL FRONTAL | 52.72 | 1.1 | 1 | 2 | 115.98
|  | TOTAL |  |  |  |  | 133.58
- | BV83 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 7 | OK
Tomado como:
3 unidades por cada folha da porta
|  |  | LIXO | 6
|  |  | P10 | 1
|  |  | TOTAL | 7
- | 100709 | (abra o arquivo 'Referência 01-Shabbat.xls) | [6 empty] | 3 | OK
Tomado como:
1 unidade por porta
|  |  | P10 | 3
|  |  | TOTAL | 3
INSTALAÇÕES (PROJETOS COMPLEMENTARES)
OBS: Todos os itens referentes às instalações elétricas, sanitárias, pluviais, hidráulicas, dreno, cabeamento estruturado, SPDA e combate a incêndio terão seus quantitativos lançados direto na planilha orçamentária, visto que seus valores (lista de materiais) estão dentro de seus respectivos projeto. Os quantitativos para o sistema de combate a incêndio não possuem lista, uma vez que o Corpo de Bombeiros não exige projetos para esta edificação (foi colocado o mínimo solicitado).

## ÁREAS E PER.
QUADRO DE REVESTIMENTOS DOS AMBIENTE
AMBIENTE | PERÍMETRO | ÁREA
CONSULTÓRIO DENTISTA | 24.2 | 30.1 | SALA DE PSICOLOGIA | 11.5 | 7.88
SALA DE PROCEDIMENTO | 12.8 | 10.15 | SALA DE CURATIVO | 12.2 | 9.1
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 03 | 13.4 | 11.2 | SALA DE COLETA | 10 | 5.25
SALA DE VACINA | 14.4 | 12.95 | TRIAGEM TÉRREO | 12.2 | 9.1
DIRETORIA | 15.5 | 14.94 | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 04 | 12.2 | 9.1
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 17.1 | 16.65 | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 03 | 12.2 | 9.1
SALA ACS | 20.8 | 24.48 | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02 | 12.2 | 9.1
COPA | 13.2 | 10.8 | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01 | 12.2 | 9.1
SALA DE ESPERA 02 | 17.6 | 18.8 | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 02 | 12.2 | 9.1
SALA DE ESPERA 03 | 17 | 17.69 | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM 01 | 12.2 | 9.1
CIRCULAÇÃO 01 | 84 | 80.01 | BRINQUEDOTECA | 12.2 | 9.1
CIRCULAÇÃO 02 | 33.1 | 22.58 | SALA DE INALAÇÃO | 12.6 | 9.8
ESPAÇO DE ATIVIDADES | 28.7 | 36.94 | SALA DE ESTERELIZAÇÃO E GUARDA DE MATERIAL | 10.82 | 6.2
ENTRADA | 27.6 | 24.75 | EXPURGO | 10.82 | 6.2
ESPERA | 33.1 | 67.93 | ALMOXARIFADO | 9.14 | 5.08
|  | 399.97 | SALA DE SERVIÇO SOCIAL | 11.5 | 7.88
130.19
575.77
BANHEIRO PCD TÉRREO | 7.37 | 3.28
LAVABO TÉRREO | 5.33 | 1.75 | LIXO 1 | 7 | 2.77
BANHEIRO PCD | 8.7 | 4.73 | LIXO 2 | 6.94 | 2.74
FRALDÁRIO TÉRREO | 6.8 | 2.64 | LIXO 3 | 6.94 | 2.74
BANHEIRO PCD | 7.2 | 3.15 |  |  | 8.25
ÁREA P/ COMPRESSOR | 5.36 | 1.36
DML | 8.72 | 4.52
BANHEIRO INFANTIL | 9 | 4.5
BANHEIRO PCD FEM. | 7.4 | 3.4 | 53.86
BANHEIRO PCD MASC. | 7.4 | 3.4
BANHEIRO MASC. | 9.92 | 4.51
BANHEIRO FEM. | 9.9 | 4.48
BANHEIRO | 7.9 | 3.89
45.61
ESTACIONAMENTO | 69,98 m | 296,04 m²
GRAMA 01 | 437,56 m | 1574,40 m²
GRAMA 02 | 87,57 m | 264,66 m²
CALÇADA DE ENTRADA | 30,44 m | 58,66 m²

## Planilha4
CÓD | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | S/BDI | C/BDI | TOTAL | % | %ACUM. | FAIXA
93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1464.06 | 121.91 | 150.61 | 220502.08
103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1396.47 | 120.01 | 148.26 | 207040.64
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2505.23 | 40.32 | 49.81 | 124785.51
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 133.89 | 753.71 | 931.13 | 124668.99
87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 399.97 | 197.08 | 243.47 | 97380.7
92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 443.89 | 153.46 | 189.58 | 84152.67
92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 388.89 | 126.2 | 155.91 | 60631.84
96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 571.54 | 84.87 | 104.85 | 59925.97
94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 73.93 | 91.33 | 59672.28
BVEL 47 | SUBESTAÇÃO 112,50 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 48285.33 | 59651.7 | 59651.7
96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 280.46 | 165.65 | 204.64 | 57393.33
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 59.1 | 73.01 | 47702.54
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 133.89 | 284.22 | 351.13 | 47012.79
100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 755.14 | 44.87 | 55.43 | 41857.41
BV98 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM,INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 4629 - 02/2021) | M | 129.85 | 259.33 | 320.38 | 41601.34
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1811.2 | 18.43 | 22.77 | 41241.02
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 780.89 | 40.51 | 50.05 | 39083.54
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 361.65 | 85.95 | 106.18 | 38400
88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1923.96 | 15.78 | 19.49 | 37497.98
96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 362.63 | 77.76 | 96.06 | 34834.24
87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 130.19 | 208.18 | 257.19 | 33483.57
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 288.94 | 93.15 | 115.08 | 33251.22
92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 318.3 | 81.79 | 101.04 | 32161.03
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1905.52 | 12.82 | 15.84 | 30183.43
BV78 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO COM BARRAS DE METALON 20X20, CHAPA N20 (0,90MM) NA HORIZONTAL E COM REQUADROS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 08898 E SBC 111125 - 02/2019) | M2 | 127.39 | 181.4 | 224.1 | 28548.1
BV05 | ATERRO MANUAL COM BARRO OU ARGILA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 94342 - 02/2019) | M3 | 214.3 | 104.25 | 128.79 | 27599.7
BV79 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE ABRIR, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ESQ-POR-060 - 01/2021) | UN | 23 | 917.69 | 1133.71 | 26075.33
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 62.3 | 335.1 | 413.98 | 25790.95
92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1367.8 | 14.63 | 18.07 | 24716.15
BVEL 54 | CABO DE PAR TRANÇADO, UTP, CAT 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 063877 - 06/2018) | M | 979.4 | 19.98 | 24.68 | 24171.59
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 35.33 | 540.02 | 667.14 | 23570.05
POSTE CÔNICO | POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSO 2 LUMINÁRIAS LED 150W, 2RELÉS , CAIXA DE PASSAGEM, ATERRAMENTO E FIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 100622 - 05/2022) | UN | 4 | 4690.41 | 5794.53 | 23178.12
95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10105.95 | 1.81 | 2.24 | 22637.32
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1020.4 | 17.36 | 21.45 | 21887.58
96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 252.26 | 68 | 84.01 | 21192.36
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 978.8 | 16.46 | 20.33 | 19899
BV73 | PINTURA EPOXI 2 DEMÃOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 17.30.01 - 04/2021) | M2 | 601.35 | 25.38 | 31.35 | 18852.32
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3428.7 | 4.38 | 5.41 | 18549.27
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2811.38 | 5.29 | 6.54 | 18386.43
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 903.3 | 16.22 | 20.04 | 18102.13
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 622.5 | 20.89 | 25.81 | 16066.72
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1906.5 | 6.78 | 8.38 | 15976.47
87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 361.65 | 35.03 | 43.28 | 15652.21
REC | RECEBIMENTO DE MATERIAL CLASSE A E B | M³ | 676.77 | 20 | 23 | 15565.71
92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 2089.22 | 2581.02 | 15486.12
BV100 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, ESPESSURA 13CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 149 - 12/2020) | M2 | 91.2 | 134.81 | 166.54 | 15188.45
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 53.86 | 227.05 | 280.5 | 15107.73
98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 104.5 | 113.42 | 140.12 | 14642.54
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 183.89 | 64.18 | 79.29 | 14580.64
94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 18.01 | 22.25 | 14537.48
BV74 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, L=30E ESP.=5CM, MOLDADO IN LOCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C3652) | M | 54.2 | 185.22 | 228.82 | 12402.04
BVHI 3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000L, INCLUSIVE TORNEIRA DE BOIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SIURB 100213 - 07/2017) | UN | 2 | 4791.74 | 5919.72 | 11839.44
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 204.37 | 46.65 | 57.63 | 11777.84
BVDE 1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONTRAPISO E LASTRO OU PISO E RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 03.01.50 - 03/2018) | M2 | 905.64 | 10.18 | 12.58 | 11392.95
94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.17 | 127.8 | 157.88 | 11236.32
97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 160.38 | 56.07 | 69.27 | 11109.52
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 390.49 | 22.75 | 28.11 | 10976.68
87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 15.57 | 567.64 | 701.26 | 10918.62
93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 29.1 | 270.27 | 333.89 | 9716.2
101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 57.5 | 134.59 | 166.27 | 9560.53
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 370.9 | 19.67 | 24.3 | 9012.87
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 44.52 | 158.47 | 195.77 | 8715.68
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 152.8 | 45.87 | 56.67 | 8659.18
97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1000.27 | 6.99 | 8.64 | 8642.33
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 232.99 | 287.84 | 7771.68
92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 370.7 | 16.83 | 20.79 | 7706.86
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2506.87 | 2.47 | 3.05 | 7645.96
91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 624.6 | 9.64 | 11.91 | 7438.98
P6 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE CORRER, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8204 - 02/2021) | UN | 5 | 1145.8 | 1415.52 | 7077.6
BV88 | PORTA EM CHAPA DE AÇO N14, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS E BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 68054 - 05/2018) | M2 | 9.48 | 561.5 | 693.68 | 6576.08
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 145.94 | 35.31 | 43.62 | 6365.9
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 525.4 | 9.66 | 11.93 | 6268.02
92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | 2510.94 | 3102.02 | 6204.04
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 528.95 | 653.46 | 5881.14
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 160.4 | 29.29 | 36.18 | 5803.27
98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 104.5 | 43.81 | 54.12 | 5655.54
96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 405.4 | 11.11 | 13.73 | 5566.14
BV91 | BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 4 | 1068.52 | 1320.05 | 5280.2
ARGILA | ARGILA PARA ATERRO/REATERRO, INCLUSO ESCAVAÇAO E CARGA NA JAZIDA | M3 | 405.4 | 11.25 | 12.94 | 5245.88
100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 483.41 | 8.65 | 10.69 | 5167.65
BV75 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 71623) | M | 95.92 | 43.6 | 53.86 | 5166.25
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 347.35 | 429.12 | 5149.44
94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 81.23 | 50.91 | 62.89 | 5108.55
B7/B14 | BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 3 | 1338.41 | 1653.47 | 4960.41
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 37.9 | 105.37 | 130.17 | 4933.44
93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 57.2 | 68.92 | 85.14 | 4870.01
104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 173.05 | 22.7 | 28.04 | 4852.32
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 57.2 | 67.96 | 83.96 | 4802.51
BV86 | VIDRO FIXO COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 11088 E CPOS 25.01.240 - 03/2018 E 03/2021) | M2 | 6.94 | 516.53 | 638.12 | 4428.55
97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1095.53 | 3.25 | 4.02 | 4404.03
APOIO 50 | BARRA DE APOIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100869 - 09/2022) | UN | 12 | 280.71 | 346.79 | 4161.48
BVEL 45 | LÂMPADA LED BULBO 15W, E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97610 - 12/2021) | UN | 145 | 22.78 | 28.14 | 4080.3
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 44 | 74.88 | 92.51 | 4070.44
92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 81.1 | 40.59 | 50.14 | 4066.35
90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 536.7 | 663.04 | 3978.24
BV89 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM TUBO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C0358) | M2 | 4.43 | 683.67 | 844.61 | 3741.62
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 138.42 | 20.14 | 24.88 | 3443.89
97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 95.26 | 28.95 | 35.76 | 3406.5
101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1368.59 | 1690.76 | 3381.52
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 192 | 13.48 | 16.65 | 3196.8
97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120.1 | 20.51 | 25.34 | 3043.33
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197.9 | 12.41 | 15.33 | 3033.81
DEM 7 | RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA (REF SEDOP 20862) | UND | 44 | 53.52 | 66.12 | 2909.28
BV01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74209/1 - 01/2020) | M2 | 6 | 388.68 | 480.18 | 2881.08
BV92 | RODABANCA EM GRANITO CINZA, H=10CM E ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 18.08.97 - 04/2021) | M | 33.3 | 69.91 | 86.37 | 2876.12
97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 747.94 | 2.88 | 3.56 | 2662.67
93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1044.59 | 1290.49 | 2580.98
P3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DUAS FOLHAS, COM VIDRO 6MM, 1,55X2,10m, INCLUSO DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 94805 - 09/2022) | UN | 1 | 2027.25 | 2504.46 | 2504.46
101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 672.6 | 830.93 | 2492.79
QG | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2011.11 | 2484.53 | 2484.53
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 69 | 29.12 | 35.97 | 2481.93
100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 334.68 | 413.46 | 2480.76
BV94 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 1301004064 - 01/20201) | UN | 27 | 73.9 | 91.3 | 2465.1
93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.9 | 60.15 | 74.31 | 2444.8
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70 | 27.1 | 33.48 | 2343.6
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 70.17 | 86.69 | 2340.63
P7 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE ABRIR, 0,80X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ESQ-POR-060 - 01/2021) | UN | 2 | 917.69 | 1133.71 | 2267.42
91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 143.1 | 12.56 | 15.52 | 2220.91
BVEL 55 | TOMADA RJ45 (2 MÓDULOS), INCLUSIVE PLACA, SUPORTE E MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 11234 - 06/2016) | UN | 23 | 76.06 | 93.96 | 2161.08
94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 108.78 | 15.88 | 19.62 | 2134.26
97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 53.21 | 32.34 | 39.95 | 2125.74
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 183.8 | 227.07 | 2043.63
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 167.8 | 9.8 | 12.11 | 2032.06
BVEL 10 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8KA -175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAERN 2070306 - 11/2017) | UN | 16 | 102.37 | 126.47 | 2023.52
BV90 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2001003023 - 01/2021) | M2 | 2.54 | 639.62 | 790.19 | 2007.08
91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39 | 40.1 | 49.54 | 1932.06
96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 111.7 | 13.92 | 17.2 | 1921.24
P8 | PORTA TIPO "VAI E VEM" MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÓINICO, 1,45X2,10M, INCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E FERRAGENS, VIDRO TEMPERADO DE 6MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8176 - 12/2020) | UN | 1 | 1537.61 | 1899.56 | 1899.56
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 153.1 | 189.14 | 1891.4
DISJ 150 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 4 | 381.44 | 471.23 | 1884.92
B9 | BANCADA GRANITO CINZA 220 X 60 CM, COM CUBA DE LOUÇA RETANGULAR , VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 1 | 1512.18 | 1868.15 | 1868.15
98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 4054.04 | 0.37 | 0.46 | 1864.86
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 499.5 | 3.02 | 3.73 | 1863.14
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 94 | 15.58 | 19.25 | 1809.5
BV101 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE, 35X 50CM, ESCRITURAS EM ALTO RELEVO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 270804 - 11/2020) | UN | 1 | 1447.91 | 1788.75 | 1788.75
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 56.98 | 25.36 | 31.33 | 1785.18
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 136 | 10.51 | 12.98 | 1765.28
PT CORRER | PORTÃO DE CORRER EM BARRA METALON 3,00X2,20M, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SIURB 170197 - 07/2019) | M2 | 1 | 1420.31 | 1754.65 | 1754.65
BV102 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL, COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 44.01.40 - 11/2018) | UN | 1 | 1415.69 | 1748.94 | 1748.94
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45 | 30.74 | 37.98 | 1709.1
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 11.27 | 121.93 | 150.63 | 1697.6
91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 136.4 | 9.86 | 12.18 | 1661.35
FURTADA | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM - FORNECIOMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 94228 - 09/2022) | M | 19.61 | 66.74 | 82.45 | 1616.84
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 69.1 | 18.78 | 23.2 | 1547.2
BV93 | SAIA PARA BANCADA DE GRANITO CINZA E ESP=3CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 190533 - 11/2017) | M | 2.04 | 611.01 | 754.84 | 1539.87
98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1220.22 | 1507.46 | 1507.46
EXTINTOR | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101909 - 09/2022) | UN | 4 | 303.25 | 374.64 | 1498.56
BVEL 51 | PATCH CORD CAT 6, 1,5M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059443 - 06/2021) | UN | 56 | 21.56 | 26.64 | 1491.84
97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 747.94 | 1.61 | 1.99 | 1488.4
EXAUSTOR | EXAUSTOR 30CM - 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 09541 - SET/2022) | UN | 3 | 401.16 | 495.59 | 1486.77
94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 50.29 | 23.78 | 29.38 | 1477.52
P5 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE CORRER, 0,80X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8204 - 02/2021) | UN | 1 | 1145.8 | 1415.52 | 1415.52
B16 | BANCADA GRANITO CINZA 190 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 1 | 1135.99 | 1403.4 | 1403.4
BV95 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 9502 - 02/2021) | UN | 10 | 112.69 | 139.22 | 1392.2
91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 117.3 | 9.45 | 11.67 | 1368.89
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 125.6 | 8.53 | 10.54 | 1323.82
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 46.26 | 57.15 | 1314.45
DISJ 300 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 1 | 1061.84 | 1311.8 | 1311.8
92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24 | 43.34 | 53.54 | 1284.96
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 25.69 | 31.74 | 1206.12
DISJ 100 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 4 | 231.09 | 285.49 | 1141.96
BVEL 57 | ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGÊNCIA (PNE/IDOSO), 127/220V, 100 dB (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2401002070 - 01/2020) | UN | 6 | 153.16 | 189.21 | 1135.26
BVEL 46 | LÂMPADA LED BULBO 30W, E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97610 - 12/2021) | UN | 20 | 45.93 | 56.74 | 1134.8
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11.3 | 81.02 | 100.09 | 1131.02
94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 22.64 | 40.37 | 49.87 | 1129.06
LV ENC | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86942 - 09/2022) | UN | 1 | 906.74 | 1120.19 | 1120.19
93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 11.3 | 76.27 | 94.22 | 1064.69
BV84 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91307 - 12/2021) | UN | 10 | 83.99 | 103.76 | 1037.6
BV82 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 6171 - 12/2017) | UN | 20 | 40.79 | 50.39 | 1007.8
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29 | 27.98 | 34.57 | 1002.53
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.3 | 16.93 | 20.92 | 989.52
BV83 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE CHAVE TETRA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91307 - 12/2021) | UN | 7 | 111.73 | 138.03 | 966.21
HIG | PAPELEIRO PARA PAPEL HIGIÊNICO PLÁSTICO TIPO DISPENSER (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 1301004064 - 01/20201) | UN | 10 | 73.9 | 91.3 | 913
92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.5 | 17.8 | 21.99 | 890.6
CE 137 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X121CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 716.6 | 885.29 | 885.29
101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 5.3 | 133.64 | 165.1 | 875.03
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.6 | 16.89 | 20.87 | 826.45
97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 75.93 | 8.75 | 10.81 | 820.8
90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53 | 12.46 | 15.39 | 815.67
104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 71 | 9.19 | 11.35 | 805.85
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 14.32 | 45.23 | 55.88 | 800.2
CE 121 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X121CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 636.63 | 786.49 | 786.49
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.1 | 31.55 | 38.98 | 783.5
96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 60.85 | 75.17 | 751.7
100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 12 | 50.09 | 61.88 | 742.56
103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 9.58 | 60.71 | 75 | 718.5
BVHI 2 | JOELHO DE REDUÇÃO, 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 94678 - 04/2020) | UN | 37 | 15.63 | 19.31 | 714.47
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 91 | 6.15 | 7.6 | 691.6
CE 104 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X104CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 551.66 | 681.52 | 681.52
97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 47 | 11.55 | 14.27 | 670.69
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 40.93 | 50.56 | 657.28
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39.1 | 13.2 | 16.31 | 637.72
CE 96 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X96CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 511.68 | 632.13 | 632.13
RET MET | RETIRADA DE PILAR DE FERRO REF SEDOP 20862) | UN | 9 | 54.96 | 67.9 | 611.1
89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 41 | 11.89 | 14.69 | 602.29
BVEL 50 | SWITCH 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 10726 - 06/2016) | UN | 1 | 483.44 | 597.24 | 597.24
CE 25 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, 60X60X25CM, CHAPISCADA E REBOCADA, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 3 | 156.84 | 193.76 | 581.28
CE 87 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X87CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 466.7 | 576.56 | 576.56
94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 56.53 | 69.84 | 558.72
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 44.88 | 55.44 | 554.4
91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.7 | 13.75 | 16.99 | 521.59
CE 78 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X78CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 421.72 | 520.99 | 520.99
104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6.29 | 66.99 | 82.76 | 520.56
CE 77 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X77CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 416.73 | 514.83 | 514.83
94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18 | 23 | 28.41 | 511.38
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 41.23 | 50.94 | 509.4
97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 133.85 | 165.36 | 496.08
97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 53.76 | 7.41 | 9.15 | 491.9
JUN 40X40 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 89827 - 09/2022) | UN | 24 | 15.92 | 19.67 | 472.08
CE 70 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X70CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 381.73 | 471.59 | 471.59
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 12.61 | 15.58 | 467.4
100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 40.43 | 49.95 | 449.55
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41 | 8.85 | 10.93 | 448.13
92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.8 | 15.72 | 19.42 | 442.78
CE 65 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X65CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 356.75 | 440.73 | 440.73
86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 356.71 | 440.68 | 440.68
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 12.19 | 15.06 | 436.74
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37 | 9.49 | 11.72 | 433.64
BVSA 3 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89797 - 04/2020) | UN | 9 | 37.49 | 46.32 | 416.88
89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 14.04 | 17.35 | 399.05
104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29 | 10.95 | 13.53 | 392.37
CE 56 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X56CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 311.77 | 385.16 | 385.16
BV96 | TORNEIRA DE JARDIM, EM METAL, COM BICO DE PLÁSTICO, INSTALADA NA PAREDE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2027 - 12/2020) | UN | 5 | 60.68 | 74.96 | 374.8
91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.3 | 12.44 | 15.37 | 373.49
99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 623.46 | 0.48 | 0.59 | 367.84
BVEL 42 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO NO PISO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC C1478) | M | 9 | 32.94 | 40.69 | 366.21
CE 55 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X55CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 292.48 | 361.33 | 361.33
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 20.42 | 25.23 | 353.22
BVEL 38 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 80A, 30mA, 4 POLOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: IOPES 151350 - 03/2018) | UN | 1 | 280.81 | 346.91 | 346.91
MDF | BANCADA EM MDF,MÓVEL, 10CM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM MELAMÍNICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 12329 - SET/22) | M² | 0.45 | 615.76 | 760.71 | 342.32
DISJ 63 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 2 | 135.02 | 166.8 | 333.6
CE 47 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X47CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 266.8 | 329.6 | 329.6
89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 8.89 | 10.98 | 307.44
89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 17.13 | 21.16 | 296.24
94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 47.58 | 58.78 | 293.9
94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 116.05 | 143.37 | 286.74
CE 40 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X40CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 231.8 | 286.37 | 286.37
PL FURO | PLACA COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 91946 - 05/2022) | UN | 36 | 5.91 | 7.3 | 262.8
CAPTOR | MINICAPTOR/TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, H=300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref.: SINAPI 96989 - 09/2022) | UN | 10 | 21.1 | 26.07 | 260.7
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 22.98 | 28.39 | 255.51
CG 40 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 40X40X50CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 203.02 | 250.81 | 250.81
104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 101.18 | 125 | 250
CE 33 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X33CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 196.81 | 243.14 | 243.14
104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 13 | 16.06 | 240.9
93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 48.5 | 59.92 | 239.68
CE 32 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X32CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 191.82 | 236.97 | 236.97
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 13.26 | 16.38 | 229.32
94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 91.13 | 112.58 | 225.16
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19 | 9.4 | 11.61 | 220.59
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 86.74 | 107.16 | 214.32
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 40.55 | 50.1 | 200.4
93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.95 | 81.07 | 100.15 | 195.29
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 22.52 | 27.82 | 194.74
95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 51.79 | 63.98 | 191.94
CE 22,5 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X22,50CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 144.34 | 178.32 | 178.32
92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 47.58 | 58.78 | 176.34
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 71.23 | 88 | 176
97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5.3 | 26.68 | 32.96 | 174.69
93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 45.02 | 55.62 | 166.86
102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 2.89 | 43.27 | 53.46 | 154.5
93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 61.69 | 76.21 | 152.42
ZEBRADA | PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10CM APLICAÇÃO MANUAL (REF.: SINAPI - 102501 - 10/2022) | M2 | 5.72 | 21.55 | 26.62 | 152.27
REG RAP | REGISTRO RÁPIDO 1/2" x TERMINAL Ø 11,80MM (PARA MANGUEIRA 3/8") (REF.: SINAPI 74166/1 - 03/2020) | UN | 1 | 122.64 | 151.51 | 151.51
89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 30.55 | 37.74 | 150.96
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 10.01 | 12.37 | 148.44
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.25 | 8.72 | 10.77 | 142.7
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 55.42 | 68.47 | 136.94
90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 21.35 | 26.38 | 131.9
ABAC 150MM | RALO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, 150MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 054248 - 06/2021) | UN | 1 | 106.49 | 131.56 | 131.56
97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.36 | 284.94 | 352.01 | 126.72
103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 16.84 | 20.8 | 124.8
94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 25.01 | 30.9 | 123.6
BVPL 2 | RALO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 054248 - 06/2021) | UN | 2 | 49.26 | 60.86 | 121.72
94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 48.77 | 60.25 | 120.5
89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 9.64 | 11.91 | 119.1
102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 24.03 | 3.97 | 4.9 | 117.75
103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 23.69 | 29.27 | 117.08
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.2 | 17.08 | 21.1 | 109.72
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 43.28 | 53.47 | 106.94
103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 19.23 | 23.76 | 95.04
89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 37.73 | 46.61 | 93.22
BVIN 2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE (EXTINTOR DE INCÊNDIO), DIMENSÕES 120X240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 97.02.195 - 03/2018) | UN | 4 | 18.32 | 22.63 | 90.52
89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 9.12 | 11.27 | 90.16
89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 11.35 | 14.02 | 84.12
94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 66.47 | 82.12 | 82.12
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 32.86 | 40.6 | 81.2
91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 31.84 | 39.34 | 78.68
89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 6.18 | 7.63 | 76.3
BVIN 1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE (SAÍDA DE EMERGÊNCIA), DIMENSÕES 120X240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 97.02.195 - 03/2018) | UN | 2 | 28.74 | 35.51 | 71.02
BVIN 3 | PINTURA DE PISO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE EXTINTOR, 1,00X1,00M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 180051 - 06/2018) | UN | 4 | 14.33 | 17.7 | 70.8
103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 18.59 | 22.97 | 68.91
94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 6.86 | 8.47 | 67.76
TOM ALT 2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91004 - 09/2022) | UN | 1 | 50.61 | 62.52 | 62.52
BVSA 2 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89707 - 12/2021) | UN | 1 | 49.18 | 60.76 | 60.76
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 48.5 | 59.92 | 59.92
94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 23.57 | 29.12 | 58.24
92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.8 | 16.37 | 20.22 | 56.62
89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 11.45 | 14.15 | 56.6
103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 22.73 | 28.08 | 56.16
COT M/F | COTOVELO MACHO-FÊMEA 1/2" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 103810 - 09/2022) | UN | 2 | 22.69 | 28.03 | 56.06
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.29 | 11.48 | 45.92
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 36.11 | 44.61 | 44.61
89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 31.69 | 39.15 | 39.15
BUCHA 40X32 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103958 - 09/2022) | UN | 4 | 7.56 | 9.34 | 37.36
94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 11.4 | 14.08 | 28.16
103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.58 | 9.36 | 28.08
90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 22.47 | 27.76 | 27.76
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.13 | 13.75 | 27.5
103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 21.3 | 26.31 | 26.31
94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 20.45 | 25.26 | 25.26
91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 19.99 | 24.7 | 24.7
102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 12.18 | 1.57 | 1.94 | 23.63
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.94 | 23.4 | 23.4
92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0.6 | 30.03 | 37.1 | 22.26
91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 17.92 | 22.14 | 22.14
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.72 | 19.42 | 19.42
103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.69 | 19.38 | 19.38
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 11.52 | 14.23 | 14.23
92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 13.3 | 75.06 | 92.73 | 13.3
89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.67 | 11.95 | 11.95
BV97 | PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, TIPO LADRILHO HIDRÁULICO (PIGMENTADO), ESP=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 13.02.2019 - 04/2018) | M2 | 0.25 | 37.15 | 45.9 | 11.48
BUCHA 40X25 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103958 - 09/2022) | UN | 1 | 9.13 | 11.28 | 11.28
BVAO | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 174231.49 | 215245.58 | 215245.58
CANTEIRO P | EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PEQUENO | M2 | 39 | 734.67 | 907.61 | 35396.79
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 132.6 | 83.21 | 102.8 | 13631.28
BVEL 31 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CONEXÕES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 41598 - 10/2018) | UN | 1 | 2104.09 | 2599.39 | 2599.39
A26 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (REF. TCPO 14.027 - COMP. 02001.000009 SER COM ADAPTAÇÕES) | UN | 1 | 1987.5 | 2455.36 | 2455.36
2948521.77
13.3
2948508.47

## Planilha2
CÓD | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | S/BDI | C/BDI | TOTAL
BVAO | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 174231.49 | 215245.58 | 215245.58 | BVAO | EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 174231.49 | 215245.58 | 215245.58
BV01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74209/1 - 01/2020) | M2 | 6 | 388.68 | 480.18 | 2881.08 | BV01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74209/1 - 01/2020) | M2 | 6 | 388.68 | 480.18 | 2881.08
CANTEIRO P | EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PEQUENO | M2 | 39 | 734.67 | 907.61 | 35396.79 | CANTEIRO P | EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PEQUENO | M2 | 39 | 734.67 | 907.61 | 35396.79
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 152.8 | 45.87 | 56.67 | 8659.18 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 152.8 | 45.87 | 56.67 | 8659.18
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 132.6 | 83.21 | 102.8 | 13631.28 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 132.6 | 83.21 | 102.8 | 13631.28
A26 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (REF. TCPO 14.027 - COMP. 02001.000009 SER COM ADAPTAÇÕES) | UN | 1 | 1987.5 | 2455.36 | 2455.36 | A26 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (REF. TCPO 14.027 - COMP. 02001.000009 SER COM ADAPTAÇÕES) | UN | 1 | 1987.5 | 2455.36 | 2455.36
BVEL 31 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CONEXÕES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 41598 - 10/2018) | UN | 1 | 2104.09 | 2599.39 | 2599.39 | BVEL 31 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CONEXÕES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 41598 - 10/2018) | UN | 1 | 2104.09 | 2599.39 | 2599.39
97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 160.38 | 56.07 | 69.27 | 11109.52 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 160.38 | 56.07 | 69.27 | 11109.52
97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 53.76 | 7.41 | 9.15 | 491.9 | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 53.76 | 7.41 | 9.15 | 491.9
BVDE 1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONTRAPISO E LASTRO OU PISO E RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 03.01.50 - 03/2018) | M2 | 905.64 | 10.18 | 12.58 | 11392.95 | BVDE 1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONTRAPISO E LASTRO OU PISO E RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 03.01.50 - 03/2018) | M2 | 905.64 | 10.18 | 12.58 | 11392.95
97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1095.53 | 3.25 | 4.02 | 4404.03 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1095.53 | 3.25 | 4.02 | 4404.03
97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1000.27 | 6.99 | 8.64 | 8642.33 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1000.27 | 6.99 | 8.64 | 8642.33
97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 95.26 | 28.95 | 35.76 | 3406.5 | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 95.26 | 28.95 | 35.76 | 3406.5
97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 747.94 | 1.61 | 1.99 | 1488.4 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 747.94 | 1.61 | 1.99 | 1488.4
97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 747.94 | 2.88 | 3.56 | 2662.67 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 747.94 | 2.88 | 3.56 | 2662.67
97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 75.93 | 8.75 | 10.81 | 820.8 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 75.93 | 8.75 | 10.81 | 820.8
97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 53.21 | 32.34 | 39.95 | 2125.74 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 53.21 | 32.34 | 39.95 | 2125.74
97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.36 | 284.94 | 352.01 | 126.72 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.36 | 284.94 | 352.01 | 126.72
RET MET | RETIRADA DE PILAR DE FERRO REF SEDOP 20862) | UN | 9 | 54.96 | 67.9 | 611.1 | RET MET | RETIRADA DE PILAR DE FERRO REF SEDOP 20862) | UN | 9 | 54.96 | 67.9 | 611.1
DEM 7 | RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA (REF SEDOP 20862) | UND | 44 | 53.52 | 66.12 | 2909.28 | DEM 7 | RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA (REF SEDOP 20862) | UND | 44 | 53.52 | 66.12 | 2909.28
97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 47 | 11.55 | 14.27 | 670.69 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 47 | 11.55 | 14.27 | 670.69
98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 4054.04 | 0.37 | 0.46 | 1864.86 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 4054.04 | 0.37 | 0.46 | 1864.86
100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 483.41 | 8.65 | 10.69 | 5167.65 | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 483.41 | 8.65 | 10.69 | 5167.65
95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2910.1 | 1.81 | 2.24 | 6518.62 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10105.95 | 1.81 | 2.24 | 22637.32
REC | RECEBIMENTO DE MATERIAL CLASSE A E B | M³ | 676.77 | 20 | 23 | 15565.71 | REC | RECEBIMENTO DE MATERIAL CLASSE A E B | M³ | 676.77 | 20 | 23 | 15565.71
ARGILA | ARGILA PARA ATERRO/REATERRO, INCLUSO ESCAVAÇAO E CARGA NA JAZIDA | M3 | 405.4 | 11.25 | 12.94 | 5245.88 | ARGILA | ARGILA PARA ATERRO/REATERRO, INCLUSO ESCAVAÇAO E CARGA NA JAZIDA | M3 | 405.4 | 11.25 | 12.94 | 5245.88
95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7195.85 | 1.81 | 2.24 | 16118.7 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10105.95 | 1.81 | 2.24 | 22637.32
96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 405.4 | 11.11 | 13.73 | 5566.14 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 405.4 | 11.11 | 13.73 | 5566.14
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 251.73 | 93.15 | 115.08 | 28969.09 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 288.94 | 93.15 | 115.08 | 33251.22
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 9.65 | 121.93 | 150.63 | 1453.58 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 11.27 | 121.93 | 150.63 | 1697.6
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 10 | 540.02 | 667.14 | 6671.4 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 35.33 | 540.02 | 667.14 | 23570.05
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 178.81 | 46.65 | 57.63 | 10304.82 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 204.37 | 46.65 | 57.63 | 11777.84
96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 217.22 | 165.65 | 204.64 | 44451.9 | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 280.46 | 165.65 | 204.64 | 57393.33
96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 304 | 77.76 | 96.06 | 29202.24 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 362.63 | 77.76 | 96.06 | 34834.24
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 455.4 | 20.89 | 25.81 | 11753.87 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 622.5 | 20.89 | 25.81 | 16066.72
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 122.4 | 19.67 | 24.3 | 2974.32 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 370.9 | 19.67 | 24.3 | 9012.87
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1552.3 | 18.43 | 22.77 | 35345.87 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1811.2 | 18.43 | 22.77 | 41241.02
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 813 | 16.46 | 20.33 | 16528.29 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 978.8 | 16.46 | 20.33 | 19899
96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 111.7 | 13.92 | 17.2 | 1921.24 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 111.7 | 13.92 | 17.2 | 1921.24
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 72.57 | 753.71 | 931.13 | 67572.1 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 133.89 | 753.71 | 931.13 | 124668.99
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 72.57 | 284.22 | 351.13 | 25481.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 133.89 | 284.22 | 351.13 | 47012.79
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 521.22 | 40.51 | 50.05 | 26087.06 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 780.89 | 40.51 | 50.05 | 39083.54
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 907.2 | 17.36 | 21.45 | 19459.44 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1020.4 | 17.36 | 21.45 | 21887.58
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.6 | 16.89 | 20.87 | 805.58 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.6 | 16.89 | 20.87 | 826.45
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 810.3 | 16.22 | 20.04 | 16238.41 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 903.3 | 16.22 | 20.04 | 18102.13
92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1148.4 | 14.63 | 18.07 | 20751.59 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1367.8 | 14.63 | 18.07 | 24716.15
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197.9 | 12.41 | 15.33 | 3033.81 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197.9 | 12.41 | 15.33 | 3033.81
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58.2 | 18.78 | 23.2 | 1350.24 | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 69.1 | 18.78 | 23.2 | 1547.2
92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.8 | 16.37 | 20.22 | 56.62 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.8 | 16.37 | 20.22 | 56.62
92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 327.4 | 16.83 | 20.79 | 6806.65 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 370.7 | 16.83 | 20.79 | 7706.86
92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.8 | 15.72 | 19.42 | 442.78 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.8 | 15.72 | 19.42 | 442.78
92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 338.2 | 126.2 | 155.91 | 52728.76 | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 388.89 | 126.2 | 155.91 | 60631.84
92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 414.01 | 153.46 | 189.58 | 78488.02 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 443.89 | 153.46 | 189.58 | 84152.67
BV100 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, ESPESSURA 13CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 149 - 12/2020) | M2 | 91.2 | 134.81 | 166.54 | 15188.45 | BV100 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, ESPESSURA 13CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 149 - 12/2020) | M2 | 91.2 | 134.81 | 166.54 | 15188.45
98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 91.2 | 113.42 | 140.12 | 12778.94 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 104.5 | 113.42 | 140.12 | 14642.54
98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 91.2 | 43.81 | 54.12 | 4935.74 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 104.5 | 43.81 | 54.12 | 5655.54
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 45.78 | 753.71 | 931.13 | 42627.13 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 133.89 | 753.71 | 931.13 | 124668.99
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 45.78 | 284.22 | 351.13 | 16074.73 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 133.89 | 284.22 | 351.13 | 47012.79
93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.9 | 60.15 | 74.31 | 2444.8 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.9 | 60.15 | 74.31 | 2444.8
93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.95 | 81.07 | 100.15 | 195.29 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.95 | 81.07 | 100.15 | 195.29
93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 57.2 | 68.92 | 85.14 | 4870.01 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 57.2 | 68.92 | 85.14 | 4870.01
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11.3 | 81.02 | 100.09 | 1131.02 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11.3 | 81.02 | 100.09 | 1131.02
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 57.2 | 67.96 | 83.96 | 4802.51 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 57.2 | 67.96 | 83.96 | 4802.51
93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 11.3 | 76.27 | 94.22 | 1064.69 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 11.3 | 76.27 | 94.22 | 1064.69
103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1196.05 | 120.01 | 148.26 | 177326.37 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1396.47 | 120.01 | 148.26 | 207040.64
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2443.46 | 5.29 | 6.54 | 15980.23 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2811.38 | 5.29 | 6.54 | 18386.43
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2137.31 | 40.32 | 49.81 | 106459.41 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2505.23 | 40.32 | 49.81 | 124785.51
87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 361.65 | 35.03 | 43.28 | 15652.21 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 361.65 | 35.03 | 43.28 | 15652.21
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 361.65 | 85.95 | 106.18 | 38400 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 361.65 | 85.95 | 106.18 | 38400
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1923.96 | 2.47 | 3.05 | 5868.08 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2506.87 | 2.47 | 3.05 | 7645.96
88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1923.96 | 15.78 | 19.49 | 37497.98 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1923.96 | 15.78 | 19.49 | 37497.98
BV73 | PINTURA EPOXI 2 DEMÃOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 17.30.01 - 04/2021) | M2 | 601.35 | 25.38 | 31.35 | 18852.32 | BV73 | PINTURA EPOXI 2 DEMÃOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 17.30.01 - 04/2021) | M2 | 601.35 | 25.38 | 31.35 | 18852.32
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1322.61 | 12.82 | 15.84 | 20950.14 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1905.52 | 12.82 | 15.84 | 30183.43
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 59.1 | 73.01 | 47702.54 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 59.1 | 73.01 | 47702.54
92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 2089.22 | 2581.02 | 15486.12 | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 2089.22 | 2581.02 | 15486.12
92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | 2510.94 | 3102.02 | 6204.04 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | 2510.94 | 3102.02 | 6204.04
94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 73.93 | 91.33 | 59672.28 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 73.93 | 91.33 | 59672.28
94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 18.01 | 22.25 | 14537.48 | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 653.37 | 18.01 | 22.25 | 14537.48
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 44.52 | 158.47 | 195.77 | 8715.68 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 44.52 | 158.47 | 195.77 | 8715.68
BV74 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, L=30E ESP.=5CM, MOLDADO IN LOCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C3652) | M | 54.2 | 185.22 | 228.82 | 12402.04 | BV74 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, L=30E ESP.=5CM, MOLDADO IN LOCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C3652) | M | 54.2 | 185.22 | 228.82 | 12402.04
FURTADA | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM - FORNECIOMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 94228 - 09/2022) | M | 19.61 | 66.74 | 82.45 | 1616.84 | FURTADA | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM - FORNECIOMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 94228 - 09/2022) | M | 19.61 | 66.74 | 82.45 | 1616.84
94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.17 | 127.8 | 157.88 | 11236.32 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 71.17 | 127.8 | 157.88 | 11236.32
BV75 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 71623) | M | 95.92 | 43.6 | 53.86 | 5166.25 | BV75 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 71623) | M | 95.92 | 43.6 | 53.86 | 5166.25
100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 495.96 | 44.87 | 55.43 | 27491.06 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 755.14 | 44.87 | 55.43 | 41857.41
96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 571.54 | 84.87 | 104.85 | 59925.97 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 571.54 | 84.87 | 104.85 | 59925.97
103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 32.92 | 120.01 | 148.26 | 4880.72 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1396.47 | 120.01 | 148.26 | 207040.64
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 32.92 | 5.29 | 6.54 | 215.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2811.38 | 5.29 | 6.54 | 18386.43
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 32.92 | 40.32 | 49.81 | 1639.75 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2505.23 | 40.32 | 49.81 | 124785.51
BV05 | ATERRO MANUAL COM BARRO OU ARGILA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 94342 - 02/2019) | M3 | 214.3 | 104.25 | 128.79 | 27599.7 | BV05 | ATERRO MANUAL COM BARRO OU ARGILA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 94342 - 02/2019) | M3 | 214.3 | 104.25 | 128.79 | 27599.7
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 23.37 | 540.02 | 667.14 | 15591.06 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 35.33 | 540.02 | 667.14 | 23570.05
87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 15.57 | 567.64 | 701.26 | 10918.62 | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 15.57 | 567.64 | 701.26 | 10918.62
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 137.8 | 40.51 | 50.05 | 6896.89 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 780.89 | 40.51 | 50.05 | 39083.54
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 53.86 | 227.05 | 280.5 | 15107.73 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 53.86 | 227.05 | 280.5 | 15107.73
87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 130.19 | 208.18 | 257.19 | 33483.57 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 130.19 | 208.18 | 257.19 | 33483.57
87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 399.97 | 197.08 | 243.47 | 97380.7 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 399.97 | 197.08 | 243.47 | 97380.7
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 37.9 | 105.37 | 130.17 | 4933.44 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 37.9 | 105.37 | 130.17 | 4933.44
93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1464.06 | 121.91 | 150.61 | 220502.08 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1464.06 | 121.91 | 150.61 | 220502.08
94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 81.23 | 50.91 | 62.89 | 5108.55 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 81.23 | 50.91 | 62.89 | 5108.55
102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 12.18 | 1.57 | 1.94 | 23.63 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 12.18 | 1.57 | 1.94 | 23.63
BV97 | PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, TIPO LADRILHO HIDRÁULICO (PIGMENTADO), ESP=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 13.02.2019 - 04/2018) | M2 | 0.25 | 37.15 | 45.9 | 11.48 | BV97 | PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, TIPO LADRILHO HIDRÁULICO (PIGMENTADO), ESP=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 13.02.2019 - 04/2018) | M2 | 0.25 | 37.15 | 45.9 | 11.48
BV98 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM,INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 4629 - 02/2021) | M | 129.85 | 259.33 | 320.38 | 41601.34 | BV98 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM,INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 4629 - 02/2021) | M | 129.85 | 259.33 | 320.38 | 41601.34
ZEBRADA | PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10CM APLICAÇÃO MANUAL (REF.: SINAPI - 102501 - 10/2022) | M2 | 5.72 | 21.55 | 26.62 | 152.27 | ZEBRADA | PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10CM APLICAÇÃO MANUAL (REF.: SINAPI - 102501 - 10/2022) | M2 | 5.72 | 21.55 | 26.62 | 152.27
102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 24.03 | 3.97 | 4.9 | 117.75 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 24.03 | 3.97 | 4.9 | 117.75
102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 2.89 | 43.27 | 53.46 | 154.5 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 2.89 | 43.27 | 53.46 | 154.5
BV78 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO COM BARRAS DE METALON 20X20, CHAPA N20 (0,90MM) NA HORIZONTAL E COM REQUADROS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 08898 E SBC 111125 - 02/2019) | M2 | 62.8 | 181.4 | 224.1 | 14073.48 | BV78 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO COM BARRAS DE METALON 20X20, CHAPA N20 (0,90MM) NA HORIZONTAL E COM REQUADROS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 08898 E SBC 111125 - 02/2019) | M2 | 127.39 | 181.4 | 224.1 | 28548.1
BV79 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE ABRIR, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ESQ-POR-060 - 01/2021) | UN | 23 | 917.69 | 1133.71 | 26075.33 | BV79 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE ABRIR, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ESQ-POR-060 - 01/2021) | UN | 23 | 917.69 | 1133.71 | 26075.33
90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 536.7 | 663.04 | 3978.24 | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 536.7 | 663.04 | 3978.24
P3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DUAS FOLHAS, COM VIDRO 6MM, 1,55X2,10m, INCLUSO DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 94805 - 09/2022) | UN | 1 | 2027.25 | 2504.46 | 2504.46 | P3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DUAS FOLHAS, COM VIDRO 6MM, 1,55X2,10m, INCLUSO DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 94805 - 09/2022) | UN | 1 | 2027.25 | 2504.46 | 2504.46
P5 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE CORRER, 0,80X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8204 - 02/2021) | UN | 1 | 1145.8 | 1415.52 | 1415.52 | P5 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE CORRER, 0,80X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8204 - 02/2021) | UN | 1 | 1145.8 | 1415.52 | 1415.52
P6 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE CORRER, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8204 - 02/2021) | UN | 5 | 1145.8 | 1415.52 | 7077.6 | P6 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE CORRER, 0,90X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8204 - 02/2021) | UN | 5 | 1145.8 | 1415.52 | 7077.6
P7 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE ABRIR, 0,80X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ESQ-POR-060 - 01/2021) | UN | 2 | 917.69 | 1133.71 | 2267.42 | P7 | PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE ABRIR, 0,80X2,10M, COM PROTEÇÃO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO FINA, MAÇANETA E PUXADORES HORIZONTAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ESQ-POR-060 - 01/2021) | UN | 2 | 917.69 | 1133.71 | 2267.42
P8 | PORTA TIPO "VAI E VEM" MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÓINICO, 1,45X2,10M, INCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E FERRAGENS, VIDRO TEMPERADO DE 6MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8176 - 12/2020) | UN | 1 | 1537.61 | 1899.56 | 1899.56 | P8 | PORTA TIPO "VAI E VEM" MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÓINICO, 1,45X2,10M, INCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E FERRAGENS, VIDRO TEMPERADO DE 6MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8176 - 12/2020) | UN | 1 | 1537.61 | 1899.56 | 1899.56
BV88 | PORTA EM CHAPA DE AÇO N14, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS E BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 68054 - 05/2018) | M2 | 1.08 | 561.5 | 693.68 | 749.17 | BV88 | PORTA EM CHAPA DE AÇO N14, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS E BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 68054 - 05/2018) | M2 | 9.48 | 561.5 | 693.68 | 6576.08
100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 9 | 50.09 | 61.88 | 556.92 | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 12 | 50.09 | 61.88 | 742.56
BV84 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91307 - 12/2021) | UN | 10 | 83.99 | 103.76 | 1037.6 | BV84 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91307 - 12/2021) | UN | 10 | 83.99 | 103.76 | 1037.6
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 62.3 | 335.1 | 413.98 | 25790.95 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 62.3 | 335.1 | 413.98 | 25790.95
BV86 | VIDRO FIXO COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 11088 E CPOS 25.01.240 - 03/2018 E 03/2021) | M2 | 6.94 | 516.53 | 638.12 | 4428.55 | BV86 | VIDRO FIXO COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 11088 E CPOS 25.01.240 - 03/2018 E 03/2021) | M2 | 6.94 | 516.53 | 638.12 | 4428.55
101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 57.5 | 134.59 | 166.27 | 9560.53 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 57.5 | 134.59 | 166.27 | 9560.53
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 125.6 | 8.53 | 10.54 | 1323.82 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 125.6 | 8.53 | 10.54 | 1323.82
100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 125.6 | 44.87 | 55.43 | 6962.01 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 755.14 | 44.87 | 55.43 | 41857.41
MDF | BANCADA EM MDF,MÓVEL, 10CM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM MELAMÍNICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 12329 - SET/22) | M² | 0.45 | 615.76 | 760.71 | 342.32 | MDF | BANCADA EM MDF,MÓVEL, 10CM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM MELAMÍNICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 12329 - SET/22) | M² | 0.45 | 615.76 | 760.71 | 342.32
93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1044.59 | 1290.49 | 2580.98 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1044.59 | 1290.49 | 2580.98
BV90 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2001003023 - 01/2021) | M2 | 2.54 | 639.62 | 790.19 | 2007.08 | BV90 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2001003023 - 01/2021) | M2 | 2.54 | 639.62 | 790.19 | 2007.08
BV91 | BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 4 | 1068.52 | 1320.05 | 5280.2 | BV91 | BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 4 | 1068.52 | 1320.05 | 5280.2
BV89 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM TUBO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C0358) | M2 | 4.43 | 683.67 | 844.61 | 3741.62 | BV89 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM TUBO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C0358) | M2 | 4.43 | 683.67 | 844.61 | 3741.62
B7/B14 | BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 3 | 1338.41 | 1653.47 | 4960.41 | B7/B14 | BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 3 | 1338.41 | 1653.47 | 4960.41
B9 | BANCADA GRANITO CINZA 220 X 60 CM, COM CUBA DE LOUÇA RETANGULAR , VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 1 | 1512.18 | 1868.15 | 1868.15 | B9 | BANCADA GRANITO CINZA 220 X 60 CM, COM CUBA DE LOUÇA RETANGULAR , VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 1 | 1512.18 | 1868.15 | 1868.15
B16 | BANCADA GRANITO CINZA 190 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 1 | 1135.99 | 1403.4 | 1403.4 | B16 | BANCADA GRANITO CINZA 190 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA MÓVEL 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93441 E 86889 - 12/2021) | UN | 1 | 1135.99 | 1403.4 | 1403.4
BV92 | RODABANCA EM GRANITO CINZA, H=10CM E ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 18.08.97 - 04/2021) | M | 33.3 | 69.91 | 86.37 | 2876.12 | BV92 | RODABANCA EM GRANITO CINZA, H=10CM E ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 18.08.97 - 04/2021) | M | 33.3 | 69.91 | 86.37 | 2876.12
BV93 | SAIA PARA BANCADA DE GRANITO CINZA E ESP=3CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 190533 - 11/2017) | M | 2.04 | 611.01 | 754.84 | 1539.87 | BV93 | SAIA PARA BANCADA DE GRANITO CINZA E ESP=3CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 190533 - 11/2017) | M | 2.04 | 611.01 | 754.84 | 1539.87
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 232.99 | 287.84 | 7771.68 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 232.99 | 287.84 | 7771.68
LV ENC | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86942 - 09/2022) | UN | 1 | 906.74 | 1120.19 | 1120.19 | LV ENC | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86942 - 09/2022) | UN | 1 | 906.74 | 1120.19 | 1120.19
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 528.95 | 653.46 | 5881.14 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 528.95 | 653.46 | 5881.14
100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 40.43 | 49.95 | 449.55 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 40.43 | 49.95 | 449.55
BV102 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL, COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 44.01.40 - 11/2018) | UN | 1 | 1415.69 | 1748.94 | 1748.94 | BV102 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL, COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 44.01.40 - 11/2018) | UN | 1 | 1415.69 | 1748.94 | 1748.94
86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 356.71 | 440.68 | 440.68 | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 356.71 | 440.68 | 440.68
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 347.35 | 429.12 | 5149.44 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 347.35 | 429.12 | 5149.44
100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 334.68 | 413.46 | 2480.76 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 334.68 | 413.46 | 2480.76
APOIO 50 | BARRA DE APOIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100869 - 09/2022) | UN | 12 | 280.71 | 346.79 | 4161.48 | APOIO 50 | BARRA DE APOIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 100869 - 09/2022) | UN | 12 | 280.71 | 346.79 | 4161.48
BV94 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 1301004064 - 01/20201) | UN | 27 | 73.9 | 91.3 | 2465.1 | BV94 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 1301004064 - 01/20201) | UN | 27 | 73.9 | 91.3 | 2465.1
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 70.17 | 86.69 | 2340.63 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 70.17 | 86.69 | 2340.63
HIG | PAPELEIRO PARA PAPEL HIGIÊNICO PLÁSTICO TIPO DISPENSER (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 1301004064 - 01/20201) | UN | 10 | 73.9 | 91.3 | 913 | HIG | PAPELEIRO PARA PAPEL HIGIÊNICO PLÁSTICO TIPO DISPENSER (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 1301004064 - 01/20201) | UN | 10 | 73.9 | 91.3 | 913
BV95 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 9502 - 02/2021) | UN | 10 | 112.69 | 139.22 | 1392.2 | BV95 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 9502 - 02/2021) | UN | 10 | 112.69 | 139.22 | 1392.2
BV96 | TORNEIRA DE JARDIM, EM METAL, COM BICO DE PLÁSTICO, INSTALADA NA PAREDE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2027 - 12/2020) | UN | 5 | 60.68 | 74.96 | 374.8 | BV96 | TORNEIRA DE JARDIM, EM METAL, COM BICO DE PLÁSTICO, INSTALADA NA PAREDE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2027 - 12/2020) | UN | 5 | 60.68 | 74.96 | 374.8
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 86.74 | 107.16 | 214.32 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 86.74 | 107.16 | 214.32
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100 | 10.51 | 12.98 | 1298 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 136 | 10.51 | 12.98 | 1765.28
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92 | 15.58 | 19.25 | 1771 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 94 | 15.58 | 19.25 | 1809.5
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66 | 29.12 | 35.97 | 2374.02 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 69 | 29.12 | 35.97 | 2481.93
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 181 | 13.48 | 16.65 | 3013.65 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 192 | 13.48 | 16.65 | 3196.8
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 499.5 | 3.02 | 3.73 | 1863.14 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 499.5 | 3.02 | 3.73 | 1863.14
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3428.7 | 4.38 | 5.41 | 18549.27 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3428.7 | 4.38 | 5.41 | 18549.27
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1906.5 | 6.78 | 8.38 | 15976.47 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1906.5 | 6.78 | 8.38 | 15976.47
91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 117.3 | 9.45 | 11.67 | 1368.89 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 117.3 | 9.45 | 11.67 | 1368.89
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.3 | 16.93 | 20.92 | 989.52 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.3 | 16.93 | 20.92 | 989.52
92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.5 | 17.8 | 21.99 | 890.6 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.5 | 17.8 | 21.99 | 890.6
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 160.4 | 29.29 | 36.18 | 5803.27 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 160.4 | 29.29 | 36.18 | 5803.27
92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 81.1 | 40.59 | 50.14 | 4066.35 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 81.1 | 40.59 | 50.14 | 4066.35
92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 318.3 | 81.79 | 101.04 | 32161.03 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 318.3 | 81.79 | 101.04 | 32161.03
101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 5.3 | 133.64 | 165.1 | 875.03 | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 5.3 | 133.64 | 165.1 | 875.03
93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 29.1 | 270.27 | 333.89 | 9716.2 | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 29.1 | 270.27 | 333.89 | 9716.2
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 183.8 | 227.07 | 2043.63 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 183.8 | 227.07 | 2043.63
91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 31.84 | 39.34 | 78.68 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 31.84 | 39.34 | 78.68
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 25.69 | 31.74 | 1206.12 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 25.69 | 31.74 | 1206.12
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 40.55 | 50.1 | 200.4 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 40.55 | 50.1 | 200.4
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 55.42 | 68.47 | 136.94 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 55.42 | 68.47 | 136.94
PL FURO | PLACA COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 91946 - 05/2022) | UN | 28 | 5.91 | 7.3 | 204.4 | PL FURO | PLACA COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 91946 - 05/2022) | UN | 36 | 5.91 | 7.3 | 262.8
91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39 | 40.1 | 49.54 | 1932.06 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39 | 40.1 | 49.54 | 1932.06
TOM ALT 2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91004 - 09/2022) | UN | 1 | 50.61 | 62.52 | 62.52 | TOM ALT 2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91004 - 09/2022) | UN | 1 | 50.61 | 62.52 | 62.52
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70 | 27.1 | 33.48 | 2343.6 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70 | 27.1 | 33.48 | 2343.6
92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24 | 43.34 | 53.54 | 1284.96 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24 | 43.34 | 53.54 | 1284.96
92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 47.58 | 58.78 | 176.34 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 47.58 | 58.78 | 176.34
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45 | 30.74 | 37.98 | 1709.1 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45 | 30.74 | 37.98 | 1709.1
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 32.86 | 40.6 | 81.2 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 32.86 | 40.6 | 81.2
93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 45.02 | 55.62 | 166.86 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 45.02 | 55.62 | 166.86
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 46.26 | 57.15 | 1314.45 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 46.26 | 57.15 | 1314.45
93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 48.5 | 59.92 | 239.68 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 48.5 | 59.92 | 239.68
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 48.5 | 59.92 | 59.92 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 48.5 | 59.92 | 59.92
DISJ 100 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 4 | 231.09 | 285.49 | 1141.96 | DISJ 100 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 4 | 231.09 | 285.49 | 1141.96
DISJ 150 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 4 | 381.44 | 471.23 | 1884.92 | DISJ 150 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 4 | 381.44 | 471.23 | 1884.92
93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 61.69 | 76.21 | 152.42 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 61.69 | 76.21 | 152.42
DISJ 300 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 1 | 1061.84 | 1311.8 | 1311.8 | DISJ 300 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 1 | 1061.84 | 1311.8 | 1311.8
DISJ 63 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 2 | 135.02 | 166.8 | 333.6 | DISJ 63 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101895 - 09/2022) | UN | 2 | 135.02 | 166.8 | 333.6
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19 | 9.4 | 11.61 | 220.59 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19 | 9.4 | 11.61 | 220.59
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 10.01 | 12.37 | 148.44 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 10.01 | 12.37 | 148.44
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.13 | 13.75 | 27.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.13 | 13.75 | 27.5
BVEL 10 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8KA -175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAERN 2070306 - 11/2017) | UN | 16 | 102.37 | 126.47 | 2023.52 | BVEL 10 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8KA -175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAERN 2070306 - 11/2017) | UN | 16 | 102.37 | 126.47 | 2023.52
BVEL 38 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 80A, 30mA, 4 POLOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: IOPES 151350 - 03/2018) | UN | 1 | 280.81 | 346.91 | 346.91 | BVEL 38 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 80A, 30mA, 4 POLOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: IOPES 151350 - 03/2018) | UN | 1 | 280.81 | 346.91 | 346.91
91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.6 | 12.44 | 15.37 | 55.33 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.3 | 12.44 | 15.37 | 373.49
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 449 | 9.66 | 11.93 | 5356.57 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 525.4 | 9.66 | 11.93 | 6268.02
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.2 | 17.08 | 21.1 | 109.72 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.2 | 17.08 | 21.1 | 109.72
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.3 | 13.2 | 16.31 | 575.74 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39.1 | 13.2 | 16.31 | 637.72
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 129.8 | 9.8 | 12.11 | 1571.88 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 167.8 | 9.8 | 12.11 | 2032.06
97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120.1 | 20.51 | 25.34 | 3043.33 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120.1 | 20.51 | 25.34 | 3043.33
97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5.3 | 26.68 | 32.96 | 174.69 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5.3 | 26.68 | 32.96 | 174.69
BVEL 42 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO NO PISO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC C1478) | M | 9 | 32.94 | 40.69 | 366.21 | BVEL 42 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO NO PISO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC C1478) | M | 9 | 32.94 | 40.69 | 366.21
91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32.6 | 12.56 | 15.52 | 505.95 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 143.1 | 12.56 | 15.52 | 2220.91
91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 547.4 | 9.64 | 11.91 | 6519.53 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 624.6 | 9.64 | 11.91 | 7438.98
91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.7 | 13.75 | 16.99 | 521.59 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.7 | 13.75 | 16.99 | 521.59
91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 136.4 | 9.86 | 12.18 | 1661.35 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 136.4 | 9.86 | 12.18 | 1661.35
BVEL 45 | LÂMPADA LED BULBO 15W, E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97610 - 12/2021) | UN | 145 | 22.78 | 28.14 | 4080.3 | BVEL 45 | LÂMPADA LED BULBO 15W, E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97610 - 12/2021) | UN | 145 | 22.78 | 28.14 | 4080.3
BVEL 46 | LÂMPADA LED BULBO 30W, E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97610 - 12/2021) | UN | 20 | 45.93 | 56.74 | 1134.8 | BVEL 46 | LÂMPADA LED BULBO 30W, E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97610 - 12/2021) | UN | 20 | 45.93 | 56.74 | 1134.8
POSTE CÔNICO | POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSO 2 LUMINÁRIAS LED 150W, 2RELÉS , CAIXA DE PASSAGEM, ATERRAMENTO E FIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 100622 - 05/2022) | UN | 4 | 4690.41 | 5794.53 | 23178.12 | POSTE CÔNICO | POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSO 2 LUMINÁRIAS LED 150W, 2RELÉS , CAIXA DE PASSAGEM, ATERRAMENTO E FIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 100622 - 05/2022) | UN | 4 | 4690.41 | 5794.53 | 23178.12
101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 672.6 | 830.93 | 2492.79 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 672.6 | 830.93 | 2492.79
101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1368.59 | 1690.76 | 3381.52 | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1368.59 | 1690.76 | 3381.52
QG | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2011.11 | 2484.53 | 2484.53 | QG | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2011.11 | 2484.53 | 2484.53
BVEL 57 | ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGÊNCIA (PNE/IDOSO), 127/220V, 100 dB (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2401002070 - 01/2020) | UN | 6 | 153.16 | 189.21 | 1135.26 | BVEL 57 | ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGÊNCIA (PNE/IDOSO), 127/220V, 100 dB (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2401002070 - 01/2020) | UN | 6 | 153.16 | 189.21 | 1135.26
EXAUSTOR | EXAUSTOR 30CM - 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 09541 - SET/2022) | UN | 3 | 401.16 | 495.59 | 1486.77 | EXAUSTOR | EXAUSTOR 30CM - 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 09541 - SET/2022) | UN | 3 | 401.16 | 495.59 | 1486.77
BVEL 47 | SUBESTAÇÃO 112,50 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 48285.33 | 59651.7 | 59651.7 | BVEL 47 | SUBESTAÇÃO 112,50 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 48285.33 | 59651.7 | 59651.7
89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 31.69 | 39.15 | 39.15 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 31.69 | 39.15 | 39.15
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 44 | 74.88 | 92.51 | 4070.44 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 44 | 74.88 | 92.51 | 4070.44
90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 22.47 | 27.76 | 27.76 | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 22.47 | 27.76 | 27.76
94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 48.77 | 60.25 | 120.5 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 48.77 | 60.25 | 120.5
94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 66.47 | 82.12 | 82.12 | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 66.47 | 82.12 | 82.12
94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 116.05 | 143.37 | 286.74 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 116.05 | 143.37 | 286.74
94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 91.13 | 112.58 | 225.16 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 91.13 | 112.58 | 225.16
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 71.23 | 88 | 176 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 71.23 | 88 | 176
BVHI 3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000L, INCLUSIVE TORNEIRA DE BOIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SIURB 100213 - 07/2017) | UN | 2 | 4791.74 | 5919.72 | 11839.44 | BVHI 3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000L, INCLUSIVE TORNEIRA DE BOIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SIURB 100213 - 07/2017) | UN | 2 | 4791.74 | 5919.72 | 11839.44
94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 20.45 | 25.26 | 25.26 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 20.45 | 25.26 | 25.26
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 91 | 6.15 | 7.6 | 691.6 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 91 | 6.15 | 7.6 | 691.6
94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 6.86 | 8.47 | 67.76 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 6.86 | 8.47 | 67.76
94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 11.4 | 14.08 | 28.16 | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 11.4 | 14.08 | 28.16
94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 25.01 | 30.9 | 123.6 | 94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 25.01 | 30.9 | 123.6
BUCHA 40X32 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103958 - 09/2022) | UN | 4 | 7.56 | 9.34 | 37.36 | BUCHA 40X32 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103958 - 09/2022) | UN | 4 | 7.56 | 9.34 | 37.36
BUCHA 40X25 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103958 - 09/2022) | UN | 1 | 9.13 | 11.28 | 11.28 | BUCHA 40X25 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103958 - 09/2022) | UN | 1 | 9.13 | 11.28 | 11.28
103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.69 | 19.38 | 19.38 | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.69 | 19.38 | 19.38
103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 23.69 | 29.27 | 117.08 | 103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 23.69 | 29.27 | 117.08
103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 18.59 | 22.97 | 68.91 | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 18.59 | 22.97 | 68.91
89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 9.64 | 11.91 | 119.1 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 9.64 | 11.91 | 119.1
89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 14.04 | 17.35 | 399.05 | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 14.04 | 17.35 | 399.05
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.49 | 11.72 | 46.88 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37 | 9.49 | 11.72 | 433.64
89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 37.73 | 46.61 | 93.22 | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 37.73 | 46.61 | 93.22
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36 | 8.85 | 10.93 | 393.48 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41 | 8.85 | 10.93 | 448.13
89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 11.35 | 14.02 | 84.12 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 11.35 | 14.02 | 84.12
94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 47.58 | 58.78 | 293.9 | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 47.58 | 58.78 | 293.9
BVHI 2 | JOELHO DE REDUÇÃO, 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 94678 - 04/2020) | UN | 37 | 15.63 | 19.31 | 714.47 | BVHI 2 | JOELHO DE REDUÇÃO, 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 94678 - 04/2020) | UN | 37 | 15.63 | 19.31 | 714.47
89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.67 | 11.95 | 11.95 | 89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.67 | 11.95 | 11.95
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 380.06 | 22.75 | 28.11 | 10683.49 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 390.49 | 22.75 | 28.11 | 10976.68
94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 108.78 | 15.88 | 19.62 | 2134.26 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 108.78 | 15.88 | 19.62 | 2134.26
94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 50.29 | 23.78 | 29.38 | 1477.52 | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 50.29 | 23.78 | 29.38 | 1477.52
94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 22.64 | 40.37 | 49.87 | 1129.06 | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 22.64 | 40.37 | 49.87 | 1129.06
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 12.19 | 15.06 | 406.62 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 12.19 | 15.06 | 436.74
89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 17.13 | 21.16 | 296.24 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 17.13 | 21.16 | 296.24
94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 23.57 | 29.12 | 58.24 | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 23.57 | 29.12 | 58.24
94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 56.53 | 69.84 | 558.72 | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 56.53 | 69.84 | 558.72
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.94 | 23.4 | 23.4 | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.94 | 23.4 | 23.4
94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18 | 23 | 28.41 | 511.38 | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18 | 23 | 28.41 | 511.38
90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 21.35 | 26.38 | 131.9 | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 21.35 | 26.38 | 131.9
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.72 | 19.42 | 19.42 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.72 | 19.42 | 19.42
90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53 | 12.46 | 15.39 | 815.67 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53 | 12.46 | 15.39 | 815.67
89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 6.18 | 7.63 | 76.3 | 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 6.18 | 7.63 | 76.3
CE 22,5 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X22,50CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 144.34 | 178.32 | 178.32 | CE 22,5 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X22,50CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 144.34 | 178.32 | 178.32
CE 25 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, 60X60X25CM, CHAPISCADA E REBOCADA, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 3 | 156.84 | 193.76 | 581.28 | CE 25 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, 60X60X25CM, CHAPISCADA E REBOCADA, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 3 | 156.84 | 193.76 | 581.28
CE 32 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X32CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 191.82 | 236.97 | 236.97 | CE 32 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X32CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 191.82 | 236.97 | 236.97
CE 33 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X33CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 196.81 | 243.14 | 243.14 | CE 33 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X33CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 196.81 | 243.14 | 243.14
CE 40 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X40CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 231.8 | 286.37 | 286.37 | CE 40 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X40CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 231.8 | 286.37 | 286.37
CE 47 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X47CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 266.8 | 329.6 | 329.6 | CE 47 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X47CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 266.8 | 329.6 | 329.6
CE 55 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X55CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 292.48 | 361.33 | 361.33 | CE 55 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X55CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 292.48 | 361.33 | 361.33
CE 56 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X56CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 311.77 | 385.16 | 385.16 | CE 56 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X56CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 311.77 | 385.16 | 385.16
CE 65 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X65CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 356.75 | 440.73 | 440.73 | CE 65 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X65CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 356.75 | 440.73 | 440.73
CE 70 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X70CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 381.73 | 471.59 | 471.59 | CE 70 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X70CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 381.73 | 471.59 | 471.59
CE 77 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X77CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 416.73 | 514.83 | 514.83 | CE 77 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X77CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 416.73 | 514.83 | 514.83
CE 78 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X78CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 421.72 | 520.99 | 520.99 | CE 78 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X78CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 421.72 | 520.99 | 520.99
CE 87 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X87CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 466.7 | 576.56 | 576.56 | CE 87 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X87CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 466.7 | 576.56 | 576.56
CE 96 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X96CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 511.68 | 632.13 | 632.13 | CE 96 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X96CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 511.68 | 632.13 | 632.13
CE 104 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X104CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 551.66 | 681.52 | 681.52 | CE 104 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X104CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 551.66 | 681.52 | 681.52
CE 121 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X121CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 636.63 | 786.49 | 786.49 | CE 121 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X121CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 636.63 | 786.49 | 786.49
CE 137 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X121CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 716.6 | 885.29 | 885.29 | CE 137 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 60X60X121CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 716.6 | 885.29 | 885.29
CG 40 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 40X40X50CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 203.02 | 250.81 | 250.81 | CG 40 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, 40X40X50CM, FUNDO LASTRO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2799 - SET/2022) | UN | 1 | 203.02 | 250.81 | 250.81
BV82 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 6171 - 12/2017) | UN | 20 | 40.79 | 50.39 | 1007.8 | BV82 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 6171 - 12/2017) | UN | 20 | 40.79 | 50.39 | 1007.8
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 40.93 | 50.56 | 657.28 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 40.93 | 50.56 | 657.28
BVSA 2 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89707 - 12/2021) | UN | 1 | 49.18 | 60.76 | 60.76 | BVSA 2 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 150 X 50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89707 - 12/2021) | UN | 1 | 49.18 | 60.76 | 60.76
103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.58 | 9.36 | 28.08 | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.58 | 9.36 | 28.08
89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 9.12 | 11.27 | 90.16 | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 9.12 | 11.27 | 90.16
89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 41 | 11.89 | 14.69 | 602.29 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 41 | 11.89 | 14.69 | 602.29
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 33 | 9.49 | 11.72 | 386.76 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37 | 9.49 | 11.72 | 433.64
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 13.26 | 16.38 | 229.32 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 13.26 | 16.38 | 229.32
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 22.98 | 28.39 | 255.51 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 22.98 | 28.39 | 255.51
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.29 | 11.48 | 45.92 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.29 | 11.48 | 45.92
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 12.61 | 15.58 | 467.4 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 12.61 | 15.58 | 467.4
BVSA 3 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89797 - 04/2020) | UN | 9 | 37.49 | 46.32 | 416.88 | BVSA 3 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89797 - 04/2020) | UN | 9 | 37.49 | 46.32 | 416.88
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 43.28 | 53.47 | 106.94 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 43.28 | 53.47 | 106.94
JUN 40X40 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 89827 - 09/2022) | UN | 24 | 15.92 | 19.67 | 472.08 | JUN 40X40 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 89827 - 09/2022) | UN | 24 | 15.92 | 19.67 | 472.08
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 22.52 | 27.82 | 194.74 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 22.52 | 27.82 | 194.74
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 145.94 | 35.31 | 43.62 | 6365.9 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 145.94 | 35.31 | 43.62 | 6365.9
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 138.42 | 20.14 | 24.88 | 3443.89 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 138.42 | 20.14 | 24.88 | 3443.89
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 56.98 | 25.36 | 31.33 | 1785.18 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 56.98 | 25.36 | 31.33 | 1785.18
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.1 | 31.55 | 38.98 | 783.5 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.1 | 31.55 | 38.98 | 783.5
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 36.11 | 44.61 | 44.61 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 36.11 | 44.61 | 44.61
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 20.42 | 25.23 | 353.22 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 20.42 | 25.23 | 353.22
104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 173.05 | 22.7 | 28.04 | 4852.32 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 173.05 | 22.7 | 28.04 | 4852.32
104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 71 | 9.19 | 11.35 | 805.85 | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 71 | 9.19 | 11.35 | 805.85
104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29 | 10.95 | 13.53 | 392.37 | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 29 | 10.95 | 13.53 | 392.37
104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 13 | 16.06 | 240.9 | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 13 | 16.06 | 240.9
89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 8.89 | 10.98 | 307.44 | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 8.89 | 10.98 | 307.44
EXTINTOR | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101909 - 09/2022) | UN | 4 | 303.25 | 374.64 | 1498.56 | EXTINTOR | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 101909 - 09/2022) | UN | 4 | 303.25 | 374.64 | 1498.56
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29 | 27.98 | 34.57 | 1002.53 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29 | 27.98 | 34.57 | 1002.53
BVIN 1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE (SAÍDA DE EMERGÊNCIA), DIMENSÕES 120X240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 97.02.195 - 03/2018) | UN | 2 | 28.74 | 35.51 | 71.02 | BVIN 1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE (SAÍDA DE EMERGÊNCIA), DIMENSÕES 120X240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 97.02.195 - 03/2018) | UN | 2 | 28.74 | 35.51 | 71.02
BVIN 2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE (EXTINTOR DE INCÊNDIO), DIMENSÕES 120X240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 97.02.195 - 03/2018) | UN | 4 | 18.32 | 22.63 | 90.52 | BVIN 2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE (EXTINTOR DE INCÊNDIO), DIMENSÕES 120X240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 97.02.195 - 03/2018) | UN | 4 | 18.32 | 22.63 | 90.52
BVIN 3 | PINTURA DE PISO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE EXTINTOR, 1,00X1,00M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 180051 - 06/2018) | UN | 4 | 14.33 | 17.7 | 70.8 | BVIN 3 | PINTURA DE PISO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE EXTINTOR, 1,00X1,00M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 180051 - 06/2018) | UN | 4 | 14.33 | 17.7 | 70.8
89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 30.55 | 37.74 | 150.96 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 30.55 | 37.74 | 150.96
104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 101.18 | 125 | 250 | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 101.18 | 125 | 250
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 14.32 | 45.23 | 55.88 | 800.2 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 14.32 | 45.23 | 55.88 | 800.2
104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6.29 | 66.99 | 82.76 | 520.56 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6.29 | 66.99 | 82.76 | 520.56
BVPL 2 | RALO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 054248 - 06/2021) | UN | 2 | 49.26 | 60.86 | 121.72 | BVPL 2 | RALO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 054248 - 06/2021) | UN | 2 | 49.26 | 60.86 | 121.72
ABAC 150MM | RALO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, 150MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 054248 - 06/2021) | UN | 1 | 106.49 | 131.56 | 131.56 | ABAC 150MM | RALO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, 150MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 054248 - 06/2021) | UN | 1 | 106.49 | 131.56 | 131.56
95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 51.79 | 63.98 | 191.94 | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 51.79 | 63.98 | 191.94
96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 252.26 | 68 | 84.01 | 21192.36 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 252.26 | 68 | 84.01 | 21192.36
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 183.89 | 64.18 | 79.29 | 14580.64 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 183.89 | 64.18 | 79.29 | 14580.64
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 153.1 | 189.14 | 1891.4 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 153.1 | 189.14 | 1891.4
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 41.23 | 50.94 | 509.4 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 41.23 | 50.94 | 509.4
96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 60.85 | 75.17 | 751.7 | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 60.85 | 75.17 | 751.7
CAPTOR | MINICAPTOR/TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, H=300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref.: SINAPI 96989 - 09/2022) | UN | 10 | 21.1 | 26.07 | 260.7 | CAPTOR | MINICAPTOR/TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, H=300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref.: SINAPI 96989 - 09/2022) | UN | 10 | 21.1 | 26.07 | 260.7
98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1220.22 | 1507.46 | 1507.46 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1220.22 | 1507.46 | 1507.46
BVEL 50 | SWITCH 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 10726 - 06/2016) | UN | 1 | 483.44 | 597.24 | 597.24 | BVEL 50 | SWITCH 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 10726 - 06/2016) | UN | 1 | 483.44 | 597.24 | 597.24
BVEL 51 | PATCH CORD CAT 6, 1,5M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059443 - 06/2021) | UN | 56 | 21.56 | 26.64 | 1491.84 | BVEL 51 | PATCH CORD CAT 6, 1,5M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059443 - 06/2021) | UN | 56 | 21.56 | 26.64 | 1491.84
97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 133.85 | 165.36 | 496.08 | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 133.85 | 165.36 | 496.08
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 11.52 | 14.23 | 14.23 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 11.52 | 14.23 | 14.23
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 13.48 | 16.65 | 183.15 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 192 | 13.48 | 16.65 | 3196.8
91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 19.99 | 24.7 | 24.7 | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 19.99 | 24.7 | 24.7
91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 17.92 | 22.14 | 22.14 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 17.92 | 22.14 | 22.14
BVEL 54 | CABO DE PAR TRANÇADO, UTP, CAT 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 063877 - 06/2018) | M | 979.4 | 19.98 | 24.68 | 24171.59 | BVEL 54 | CABO DE PAR TRANÇADO, UTP, CAT 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 063877 - 06/2018) | M | 979.4 | 19.98 | 24.68 | 24171.59
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36 | 10.51 | 12.98 | 467.28 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 136 | 10.51 | 12.98 | 1765.28
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 15.58 | 19.25 | 38.5 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 94 | 15.58 | 19.25 | 1809.5
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 29.12 | 35.97 | 107.91 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 69 | 29.12 | 35.97 | 2481.93
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 44.88 | 55.44 | 554.4 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 44.88 | 55.44 | 554.4
BVEL 55 | TOMADA RJ45 (2 MÓDULOS), INCLUSIVE PLACA, SUPORTE E MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 11234 - 06/2016) | UN | 23 | 76.06 | 93.96 | 2161.08 | BVEL 55 | TOMADA RJ45 (2 MÓDULOS), INCLUSIVE PLACA, SUPORTE E MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 11234 - 06/2016) | UN | 23 | 76.06 | 93.96 | 2161.08
PL FURO | PLACA COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 91946 - 05/2022) | UN | 8 | 5.91 | 7.3 | 58.4 | PL FURO | PLACA COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 91946 - 05/2022) | UN | 36 | 5.91 | 7.3 | 262.8
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.8 | 13.2 | 16.31 | 61.98 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39.1 | 13.2 | 16.31 | 637.72
91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.7 | 12.44 | 15.37 | 318.16 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.3 | 12.44 | 15.37 | 373.49
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 76.4 | 9.66 | 11.93 | 911.45 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 525.4 | 9.66 | 11.93 | 6268.02
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 38 | 9.8 | 12.11 | 460.18 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 167.8 | 9.8 | 12.11 | 2032.06
91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110.5 | 12.56 | 15.52 | 1714.96 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 143.1 | 12.56 | 15.52 | 2220.91
91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 77.2 | 9.64 | 11.91 | 919.45 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 624.6 | 9.64 | 11.91 | 7438.98
103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 21.3 | 26.31 | 26.31 | 103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 21.3 | 26.31 | 26.31
COT M/F | COTOVELO MACHO-FÊMEA 1/2" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 103810 - 09/2022) | UN | 2 | 22.69 | 28.03 | 56.06 | COT M/F | COTOVELO MACHO-FÊMEA 1/2" EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 103810 - 09/2022) | UN | 2 | 22.69 | 28.03 | 56.06
92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0.6 | 30.03 | 37.1 | 22.26 | 92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0.6 | 30.03 | 37.1 | 22.26
REG RAP | REGISTRO RÁPIDO 1/2" x TERMINAL Ø 11,80MM (PARA MANGUEIRA 3/8") (REF.: SINAPI 74166/1 - 03/2020) | UN | 1 | 122.64 | 151.51 | 151.51 | REG RAP | REGISTRO RÁPIDO 1/2" x TERMINAL Ø 11,80MM (PARA MANGUEIRA 3/8") (REF.: SINAPI 74166/1 - 03/2020) | UN | 1 | 122.64 | 151.51 | 151.51
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.25 | 8.72 | 10.77 | 142.7 | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.25 | 8.72 | 10.77 | 142.7
103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 19.23 | 23.76 | 95.04 | 103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 19.23 | 23.76 | 95.04
103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 16.84 | 20.8 | 124.8 | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 16.84 | 20.8 | 124.8
103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 9.58 | 60.71 | 75 | 718.5 | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 9.58 | 60.71 | 75 | 718.5
103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 22.73 | 28.08 | 56.16 | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 22.73 | 28.08 | 56.16
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 8.85 | 10.93 | 54.65 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41 | 8.85 | 10.93 | 448.13
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 10.43 | 22.75 | 28.11 | 293.19 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 390.49 | 22.75 | 28.11 | 10976.68
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.19 | 15.06 | 30.12 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 12.19 | 15.06 | 436.74
89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 11.45 | 14.15 | 56.6 | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 11.45 | 14.15 | 56.6
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 37.21 | 93.15 | 115.08 | 4282.13 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 288.94 | 93.15 | 115.08 | 33251.22
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.62 | 121.93 | 150.63 | 244.02 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 11.27 | 121.93 | 150.63 | 1697.6
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.96 | 540.02 | 667.14 | 1307.59 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 35.33 | 540.02 | 667.14 | 23570.05
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 25.56 | 46.65 | 57.63 | 1473.02 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 204.37 | 46.65 | 57.63 | 11777.84
96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 63.24 | 165.65 | 204.64 | 12941.43 | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 280.46 | 165.65 | 204.64 | 57393.33
96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 58.63 | 77.76 | 96.06 | 5632 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 362.63 | 77.76 | 96.06 | 34834.24
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 167.1 | 20.89 | 25.81 | 4312.85 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 622.5 | 20.89 | 25.81 | 16066.72
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 248.5 | 19.67 | 24.3 | 6038.55 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 370.9 | 19.67 | 24.3 | 9012.87
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 258.9 | 18.43 | 22.77 | 5895.15 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1811.2 | 18.43 | 22.77 | 41241.02
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 165.8 | 16.46 | 20.33 | 3370.71 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 978.8 | 16.46 | 20.33 | 19899
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 11.31 | 753.71 | 931.13 | 10531.08 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 133.89 | 753.71 | 931.13 | 124668.99
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 11.31 | 284.22 | 351.13 | 3971.28 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 133.89 | 284.22 | 351.13 | 47012.79
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 121.87 | 40.51 | 50.05 | 6099.59 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 780.89 | 40.51 | 50.05 | 39083.54
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 113.2 | 17.36 | 21.45 | 2428.14 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1020.4 | 17.36 | 21.45 | 21887.58
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 16.89 | 20.87 | 20.87 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.6 | 16.89 | 20.87 | 826.45
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93 | 16.22 | 20.04 | 1863.72 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 903.3 | 16.22 | 20.04 | 18102.13
92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 219.4 | 14.63 | 18.07 | 3964.56 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1367.8 | 14.63 | 18.07 | 24716.15
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.9 | 14.63 | 18.07 | 196.96 | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 69.1 | 18.78 | 23.2 | 1547.2
92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.3 | 16.83 | 20.79 | 900.21 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 370.7 | 16.83 | 20.79 | 7706.86
92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.69 | 126.2 | 155.91 | 7903.08 | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 388.89 | 126.2 | 155.91 | 60631.84
92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 29.88 | 153.46 | 189.58 | 5664.65 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 443.89 | 153.46 | 189.58 | 84152.67
92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 13.3 | 75.06 | 92.73 | 13.3 | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 13.3 | 75.06 | 92.73 | 13.3
98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 13.3 | 113.42 | 140.12 | 1863.6 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 104.5 | 113.42 | 140.12 | 14642.54
98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 13.3 | 43.81 | 54.12 | 719.8 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 104.5 | 43.81 | 54.12 | 5655.54
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 4.23 | 753.71 | 931.13 | 3938.68 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 133.89 | 753.71 | 931.13 | 124668.99
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 4.23 | 284.22 | 351.13 | 1485.28 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 133.89 | 284.22 | 351.13 | 47012.79
103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 167.5 | 120.01 | 148.26 | 24833.55 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1396.47 | 120.01 | 148.26 | 207040.64
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 335 | 5.29 | 6.54 | 2190.9 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2811.38 | 5.29 | 6.54 | 18386.43
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 335 | 40.32 | 49.81 | 16686.35 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2505.23 | 40.32 | 49.81 | 124785.51
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 582.91 | 2.47 | 3.05 | 1777.88 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2506.87 | 2.47 | 3.05 | 7645.96
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 582.91 | 12.82 | 15.84 | 9233.29 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1905.52 | 12.82 | 15.84 | 30183.43
BV88 | PORTA EM CHAPA DE AÇO N14, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS E BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 68054 - 05/2018) | M2 | 8.4 | 561.5 | 693.68 | 5826.91 | BV88 | PORTA EM CHAPA DE AÇO N14, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS E BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 68054 - 05/2018) | M2 | 9.48 | 561.5 | 693.68 | 6576.08
BV78 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO COM BARRAS DE METALON 20X20, CHAPA N20 (0,90MM) NA HORIZONTAL E COM REQUADROS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 08898 E SBC 111125 - 02/2019) | M2 | 64.59 | 181.4 | 224.1 | 14474.62 | BV78 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO COM BARRAS DE METALON 20X20, CHAPA N20 (0,90MM) NA HORIZONTAL E COM REQUADROS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 08898 E SBC 111125 - 02/2019) | M2 | 127.39 | 181.4 | 224.1 | 28548.1
PT CORRER | PORTÃO DE CORRER EM BARRA METALON 3,00X2,20M, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SIURB 170197 - 07/2019) | M2 | 1 | 1420.31 | 1754.65 | 1754.65 | PT CORRER | PORTÃO DE CORRER EM BARRA METALON 3,00X2,20M, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SIURB 170197 - 07/2019) | M2 | 1 | 1420.31 | 1754.65 | 1754.65
100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 133.58 | 44.87 | 55.43 | 7404.34 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 755.14 | 44.87 | 55.43 | 41857.41
BV83 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE CHAVE TETRA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91307 - 12/2021) | UN | 7 | 111.73 | 138.03 | 966.21 | BV83 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE CHAVE TETRA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91307 - 12/2021) | UN | 7 | 111.73 | 138.03 | 966.21
100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 3 | 50.09 | 61.88 | 185.64 | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 12 | 50.09 | 61.88 | 742.56
99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 623.46 | 0.48 | 0.59 | 367.84 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 623.46 | 0.48 | 0.59 | 367.84
BV101 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE, 35X 50CM, ESCRITURAS EM ALTO RELEVO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 270804 - 11/2020) | UN | 1 | 1447.91 | 1788.75 | 1788.75 | BV101 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE, 35X 50CM, ESCRITURAS EM ALTO RELEVO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 270804 - 11/2020) | UN | 1 | 1447.91 | 1788.75 | 1788.75
[6 empty] | 2948521.77 | [6 empty] | 4975173.2
13.3
2948508.47